## Registr rizik
Označení rizika | Riziko | Popis rizika | Možný důsledek | Varianty | Pravděpodobnost rizika (%) | Dopad rizika (%) | Míra rizika | Ošetření rizika | Riziko reziduální
a) | Stavební a projekční rizika | Chyby ve zpracované projektové dokumentaci, neadekvátní průzkumy a šetření v dané lokalitě. Špatný odhad investičních nákladů či nedodržení harmonogramu. Znečištění lokality stavby, negativní vliv na životní prostředí. | Zpoždění projektu Snížení kvality Zvýšení nákladů Poškození reputace | 3min | D | III | Vysoké | Smluvní ošetření parametrů projektu, výběr dodavatelů v závislosti na definovaných parametrech, vč. jejich priorit (např. reference, bonita, záruky,…). Zajištění potřebných kontrolní procesů při výstavbě, kontrola jakosti. Riziková složka možného zvýšení nákladů je již součástí CIN. | Střední
|  |  |  | 3MAX | D | IV | Velmi vysoké |  | Vysoké
|  |  |  | 4min | D | II | Střední |  | Střední
|  |  |  | 4MAX | D | II | Střední |  | Střední
b) | Rizika lokality | Omezení dostupnosti lokality, problémy související s vlastnictvím pozemků, riziko neočekávaného stavu lokality (geologický profil, kontaminace, atd.), riziko archeologických nálezů, další rizika spojená s ochrannou veřejného zájmu (nález munice, chráněných druhů rostlin a živočichů atd.). | Zpoždění projektu Zvýšení nákladů Snížení kvality Změna projektu Poškození reputace | 3min | B | II | Nízké | Provedení odpovídající analýzy stavu pozemků zejména z pohledu přístupu a zátěže právy třetích stran, apod. Získání vlastnických práv k pozemkům a vypořádání souvisejících majetkových práv před zahájením projektu - včasné zahájení jednání s vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí. Provedení odpovídajících průzkumů dotčených lokalit. | Nízké
|  |  |  | 3MAX | B | III | Střední |  | Nízké
|  |  |  | 4min | C | II | Střední |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | C | II | Střední |  | Nízké
c) | Administrativní rizika | Průtahy při zadávacím řízení, získávání povolení (územní, stavební, provozu,atd.). | Zpoždění projektu Změna projektu Poškození reputace | 3min | B | II | Nízké | Důsledný a jednoznačný přístup investora v přípravné a realizační fázi projektu. | Nízké
|  |  |  | 3MAX | B | II | Nízké |  | Nízké
|  |  |  | 4min | C | II | Střední |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | C | II | Střední |  | Nízké
d) | Rizika související s přepravní prognózou v osobní dopravě | Jiný vývoj poptávky oproti modelovému předpokladu. | Snížení příjmů | 3min | C | III | Střední | Konzervativní přístup k modelování přepravní prognózy. Použití relevantních dat při kalibraci dopravního modelu. | Střední
|  |  |  | 3MAX | C | IV | Vysoké |  | Střední
|  |  |  | 4min | C | II | Střední |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | C | II | Střední |  | Nízké
e) | Rizika související s přepravní prognózou v nákladní dopravě | Jiný vývoj poptávky oproti modelovému předpokladu. Vypočtené elasticity vlivu ND jednotlivých variant jsou menší než 1, nicméně podstatná část přínosů ve variantě 2B pochází z nákladní dopravy. | Snížení příjmů | 3min | B | II | Nízké | Konzervativní přístup k modelování přepravní prognózy, důsledné dodržování koncepce železniční nákladní dopravy. | Nízké
|  |  |  | 3MAX | B | III | Střední |  | Nízké
|  |  |  | 4min | C | II | Střední |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | C | III | Střední |  | Střední
f) | Provozní rizika | Vyšší náklady na údržbu a opravy oproti předpokladům. | Zvýšení nákladů | 3min | B | II | Nízké | Stanovení provozních nákladů infrastruktury na základě relevantních dat a poznatků. Zajištění pravidelného servisu a údržby železničních zařízení a aplikace nejmodernějších trendů při zajišťování provozuschopnosti dráhy. | Nízké
|  |  |  | 3MAX | C | III | Střední |  | Střední
|  |  |  | 4min | B | II | Nízké |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | C | II | Nízké |  | Nízké
g) | Poplatek za použití dráhy jízdou vlaku | Nižší vybrané poplatky za použití dráhy. | Snížení příjmů | 3min | B | I | Nízké | Sledování aktuální situace okolo nastavení ceny za použití dráhy jízdou vlaku. Kontrola a připomínkování připravované legislativy. | Nízké
|  |  |  | 3MAX | B | I | Nízké |  | Nízké
|  |  |  | 4min | B | I | Nízké |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | B | I | Nízké |  | Nízké
h) | Politická rizika | Změna vlády, změna nadnárodních směrnic, podpora krajů a měst. | Zvýšení nákladů Zpoždění projektu Ukončení projektu | 3min | B | II | Nízké | Dodoržování koncepce kolejové dopravy a její vysvětlování ze strany MD, SFDI, SŽ a příslušmých zástupců. | Nízké
|  |  |  | 3MAX | B | III | Střední |  | Nízké
|  |  |  | 4min | B | II | Nízké |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | B | II | Nízké |  | Nízké
i) | Změny v požadavcích na životní prostředí | Změny v legislativě týkající se protihlukových opatření, CHKO, atd. | Zvýšení nákladů Zpoždění projektu | 3min | B | II | Nízké | Připomínkování připravované legislativy a včasná příprava na plánované změny. | Nízké
|  |  |  | 3MAX | B | III | Nízké |  | Nízké
|  |  |  | 4min | B | II | Nízké |  | Nízké
|  |  |  | 4MAX | B | II | Nízké |  | Nízké
před provedením zmírňujících opatření
[10 empty] | Nízké | pravděpodobnost | závažnost
[10 empty] | Střední |  | I | II | III | IV | V
[10 empty] | Vysoké | A
[10 empty] | Velmi vysoké | B | g3min, g3MAX, g4min, g4MAX | b3min, c3min, c3MAX, e3min, f3min, f4min, h4min, h4MAX, h3min, i3min, i4min, i4MAX | b3MAX, e3MAX, h3MAX, i3MAX
[11 empty] | C |  | b4min, b4MAX, c4min, c4MAX, d4min, d4MAX, e4min, f4MAX | d3min, f3MAX, e4MAX | d3MAX
[11 empty] | D |  | a4min, a4MAX | a3min | a3MAX
E
po provedení zmírňujících opatření
[11 empty] | pravděpodobnost | závažnost
[12 empty] | I | II | III | IV | V
[11 empty] | A | g3min, g3MAX, g4min, g4MAX | b3min, c3min, c3MAX, e3min, f3min, f4min, h4min, h4MAX, h3min, i3min, i4min, i4MAX | b3MAX, e3MAX, h3MAX, i3MAX
[11 empty] | B |  | b4min, b4MAX, c4min, c4MAX, d4min, d4MAX, e4min, f4MAX | d3min, e4MAX, f3MAX | d3MAX
[11 empty] | C |  | a4min, a4MAX | a3min | a3MAX
D
E