„Přestavba propustku na most v km 76,723 trati Havlíčkův Brod – Pardubice“

DÍL 2

ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

Příloha 2c

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

- Doklady předkládané Zhotovitelem

- Vybraný dodavatel je povinen před zahájením provádění Díla poskytnout zadavateli řádnou součinnost, která spočívá zejména v předložení prostých kopií následujících dokumentů:

- Doklady o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění

- Odborné zkoušky pro odbornosti:

- M-02 řízení prací na stavbách žel. spodku

- K-05/2  řízení staveb žel. svršku a spodku

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

- Organizace výstavby, výluky

DSP v Souhrnné technické zprávě v roce 2016 uvádí předpoklad pro realizaci stavby červen – srpen v roce 2017. Posun termínu realizace oproti původnímu uváděnému termínu byl způsoben potřebou aktualizace DSP. Novým termínem předpokládané realizace na základě Ročního plánu výluk pro rok 2019 je 20 nepřetržitých výlukových dnů a to přesněji od 1.  do 20. 11. 2019 (viz. přiložený graf).

Při realizaci stavby – Přestavba propustku na most v km 76,723 trati Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice nad Labem se předpokládají:

- zajištění dopravní obslužnosti stavby, přípravné práce, zařízení staveniště

- výroba nové NK (žlb. desky), základů a opěr – staveništní prefabrikát

- zabezpečení kabelových a optických vedení – vytažení mimo stavbu -

přezkoušení

- odstranění levé koleje a konstrukce štěrkového lože

- pročištění koryta a převedení vodoteče - zatrubnění

- provedení zemních a bouracích prací

- provedení podkladního betonu

- provedení základů a opěr

- provedení zásypů za opěrou a podkladního betonu pod SVI a drenáže

- osazení žlb. mostovky

- provedení vodotěsných izolací včetně drenáží

- izolační nátěr povrchů konstrukcí ve styku se zeminou

- provedení zásypů, provedení ZKPP

- zřízení kolejového lože a koleje

- přeložení kabelových a optických vedení do nového kabelového žlabu -

přezkoušení

- uvedení kolejového lože do normového tvaru

- provedení transparentního hydrofobního nátěru povrchů

- osazení ocelového zábradlí

- provedení přesvahování náspu a koryta

- provedení odláždění svahů a koryta

- dokončovací úpravy svahů, ohumusování, zatravnění

- úprava okolí do původního stavu