Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

HARMONOGRAM PLNENÍ

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín zahájení prací | ihned po podpisu Smlouvy | - | - |
| - Dílčí etapa | do 10 týdnů od podpisu Smlouvy | Provedení stavebně technických průzkumů a návrh vzorových technických řešení konstrukcí a jejich skladeb/umístění k připomínkovému řízení | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| - Dílčí etapa | do 3 měsíců od podpisu Smlouvy | Předání kompletní výkresové části Projekt se značením prvků se zapracovanými připomínkami | Protokol o provedení Díla |
| - Dílčí etapa | do 5 měsíců od podpisu Smlouvy | Provedení a předložení kompletního vstupního restaurátorského záměru pro jednotlivé prvky vč. jejich kompletní pasportizace k připomínkovému řízení | Protokol o provedení Díla |
| - Dílčí etapa | do 6 měsíců od podpisu Smlouvy | Zahájení veřejnoprávního projednání Projektu | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu či orgány státní památkové péče |
| - Dílčí etapa | do 8 měsíců od podpisu Smlouvy | Nabytí právní moci veškerých veřejnoprávních povolení k Projektu | Originály povolení v právní moci, předané Objednateli |
| - Dílčí etapa | 48 měsíců (předpoklad 2018 – 2021) | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 48 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| Termín dokončení Díla | předpoklad do 31. 12. 2021 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy) | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |