## PS 10-01-01
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | PS 10-01-01
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | PS 10-01-01 |  | ŽST Oldřichov u Duchcova, SZZ
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2018-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-04-30 | SUDOP PRAHA a.s. | Ing. Petr Nekula |  | Datum zpracování: |  | 2018-11-19
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | M22A - Zabezpečovací zařízení definitivní
P | 1 | 111207 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM | M2 | 287 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 112217 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 18KM | KUS | 28 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 113132 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM | M3 | 54.8925 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 13283 |  | OTSKP_ŽS17 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 2158.3601 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 17411 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2158.3601 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 5774LB |  | OTSKP_ŽS17 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8 | M3 | 54.8925 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 702111 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 1408 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 702112 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 3763 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 702212 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 1924 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 702312 |  | OTSKP_ŽS17 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 231 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 702313 |  | OTSKP_ŽS17 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM | M | 1689 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 709210 |  | OTSKP_ŽS17 | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 75 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 709400 |  | OTSKP_ŽS17 | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 1930 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 741811 |  | OTSKP_ŽS17 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 120 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 741B11 |  | OTSKP_ŽS17 | ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M | KUS | 36 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 741C01 |  | OTSKP_ŽS17 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 12 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 742I11 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 30 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 742M11 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 75A131 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka | kmpár | 64.545 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 75A141 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka | kmpár | 8.76 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 75A151 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka | kmpár | 242.86 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 75A161 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka | kmpár | 1176.48 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 75A217 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž | kmpár | 64.545 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | 75A227 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž | kmpár | 8.76 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 75A237 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž | kmpár | 242.86 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 75A247 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž | kmpár | 1176.48 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 27 | 75B121 |  | OTSKP_ŽS17 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka | m | 52 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 75B127 |  | OTSKP_ŽS17 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž | m | 52 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 75B211 |  | OTSKP_ŽS17 | Jednotné ovládací pracoviště (JOP), technologie, nezálohované - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 30 | 75B217 |  | OTSKP_ŽS17 | Jednotné ovládací pracoviště (JOP), technologie, nezálohované - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 75B261 |  | OTSKP_ŽS17 | Nábytek pro JOP a servisní a diagnostické pracoviště - stoly pevné pro jedno pracoviště - dodávka | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 75B267 |  | OTSKP_ŽS17 | Nábytek pro JOP a servisní a diagnostické pracoviště - stoly pevné pro jedno pracoviště - montáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 75B231 |  | OTSKP_ŽS17 | Graficko-technologická nadstavba - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 75B237 |  | OTSKP_ŽS17 | Graficko-technologická nadstavba - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 75B221 |  | OTSKP_ŽS17 | Servisní a diagnostické pracoviště, technologie - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 36 | 75B227 |  | OTSKP_ŽS17 | Servisní a diagnostické pracoviště, technologie - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 37 | 75B311 |  | OTSKP_ŽS17 | Pult nouzové obsluhy - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 38 | 75B317 |  | OTSKP_ŽS17 | Pult nouzové obsluhy - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 39 | 75B328 |  | OTSKP_ŽS17 | Sekce ovládacího stolu - demontáž | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 40 | 75B428 |  | OTSKP_ŽS17 | Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 41 | 75B448 |  | OTSKP_ŽS17 | Stojanová řada pro 4 stojany - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 42 | 75B458 |  | OTSKP_ŽS17 | Stojanová řada pro 5 stojanů - demontáž | kus | 6 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 43 | 75B478 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelový rošt vodorovný - demontáž | kus | 26 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 44 | 75B481 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelový rošt svislý - dodávka | kus | 15 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 45 | 75B487 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelový rošt svislý - montáž | kus | 2.5 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 46 | 75B488 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelový rošt svislý - demontáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 47 | 75B491 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kabelová - dodávka | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 48 | 75B497 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kabelová - montáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 49 | 75B498 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kabelová - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 50 | 75B511 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň technologických počítačů - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 51 | 75B517 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň technologických počítačů - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 52 | 75B521 |  | OTSKP_ŽS17 | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka | v. j. | 28 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 53 | 75B527 |  | OTSKP_ŽS17 | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž | v. j. | 28 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 54 | 75B531 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 55 | 75B537 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 56 | 75B541 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň (stojan) volné vazby - dodávka | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 57 | 75B547 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň (stojan) volné vazby - montáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 58 | 75B548 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň (stojan) volné vazby - demontáž | kus | 28 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 59 | 75B569 |  | OTSKP_ŽS17 | Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 60 | 75B571 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kódování - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 61 | 75B577 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kódování - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 62 | 75B578 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kódování - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 63 | 75B611 |  | OTSKP_ŽS17 | Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 64 | 75B647 |  | OTSKP_ŽS17 | Napájecí zdroj - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 65 | 75B648 |  | OTSKP_ŽS17 | Napájecí zdroj - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 66 | 75B661 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň napájecí - dodávka | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 67 | 75B667 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň napájecí - montáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 68 | 75B668 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň napájecí - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 69 | 75B678 |  | OTSKP_ŽS17 | Oddělovací transformátor - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 70 | 75B6G8 |  | OTSKP_ŽS17 | Usměrňovač - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 71 | 75B821 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 72 | 75B827 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 73 | 75B828 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - demontáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 74 | 75B831 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 75 | 75B837 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 76 | 75B851 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň DOZ - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 77 | 75B857 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň DOZ - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 78 | 75B859 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň DOZ - úprava | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 79 | 75B871 |  | OTSKP_ŽS17 | Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 80 | 75B877 |  | OTSKP_ŽS17 | Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 81 | 75B921 |  | OTSKP_ŽS17 | Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 82 | 75B947 |  | OTSKP_ŽS17 | Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž | v. j. | 28 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 83 | 75B949 |  | OTSKP_ŽS17 | Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - úprava | v. j. | 33.3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 84 | 75B959 |  | OTSKP_ŽS17 | SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - úprava | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 85 | 75B979 |  | OTSKP_ŽS17 | SW pracoviště dispečera DOZ - úprava | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 86 | 75B981 |  | OTSKP_ŽS17 | SW pro graficko-technologickou nadstavbu - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 87 | 75B987 |  | OTSKP_ŽS17 | SW pro graficko-technologickou nadstavbu - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 88 | 75B989 |  | OTSKP_ŽS17 | SW pro graficko-technologickou nadstavbu - úprava | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 89 | 75B991 |  | OTSKP_ŽS17 | SW pro DOZ jedné stanice - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 90 | 75B997 |  | OTSKP_ŽS17 | SW pro DOZ jedné stanice - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 91 | 75C111 |  | OTSKP_ŽS17 | Přestavník elektromotorický - dodávka | kus | 24 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 92 | 75C117 |  | OTSKP_ŽS17 | Přestavník elektromotorický - montáž | kus | 24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 93 | 75C161 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač polohy jazyků - dodávka | kus | 22 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 94 | 75C167 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač polohy jazyků - montáž | kus | 22 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 95 | 75C178 |  | OTSKP_ŽS17 | Přestavník elektromotorický - demontáž | kus | 58 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 96 | 75C211 |  | OTSKP_ŽS17 | Výkolejka s přestavníkem - dodávka | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 97 | 75C217 |  | OTSKP_ŽS17 | Výkolejka s přestavníkem - montáž | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 98 | 75C218 |  | OTSKP_ŽS17 | Výkolejka s přestavníkem - demontáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 99 | 75C228 |  | OTSKP_ŽS17 | Výkolejka se zámkem - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 100 | 75C358 |  | OTSKP_ŽS17 | Pomocné stavědlo - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 101 | 75C418 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 102 | 75C478 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 103 | 75C511 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka | kus | 6 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 104 | 75C517 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž | kus | 6 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 105 | 75C518 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž | kus | 11 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 106 | 75C528 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 107 | 75C531 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo od čtyř světel - dodávka | kus | 18 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 108 | 75C537 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo od čtyř světel - montáž | kus | 18 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 109 | 75C538 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo od čtyř světel - demontáž | kus | 26 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 110 | 75C561 |  | OTSKP_ŽS17 | Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka | kus | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 111 | 75C567 |  | OTSKP_ŽS17 | Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž | kus | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 112 | 75C571 |  | OTSKP_ŽS17 | Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 113 | 75C577 |  | OTSKP_ŽS17 | Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 114 | 75C611 |  | OTSKP_ŽS17 | Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka | kus | 7 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 115 | 75C617 |  | OTSKP_ŽS17 | Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž | kus | 7 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 116 | 75C618 |  | OTSKP_ŽS17 | Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž | kus | 9 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 117 | 75C641 |  | OTSKP_ŽS17 | Návěstidlo od čtyř světel na lávku, zastřešení, konstrukci - dodávka | kus | 7 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 118 | 75C647 |  | OTSKP_ŽS17 | Návěstidlo od čtyř světel na lávku, zastřešení, konstrukci - montáž | kus | 7 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 119 | 75C721 |  | OTSKP_ŽS17 | Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - dodávka | kus | 18 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 120 | 75C727 |  | OTSKP_ŽS17 | Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - montáž | kus | 18 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 121 | 75C728 |  | OTSKP_ŽS17 | Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - demontáž | kus | 18 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 122 | 75C751 |  | OTSKP_ŽS17 | Indikátorová tabulka, návěst "Stanoviště samostané předvěsti", návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" - dodávka | kus | 12 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 123 | 75C757 |  | OTSKP_ŽS17 | Indikátorová tabulka, návěst "Stanoviště samostané předvěsti", návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" - montáž | kus | 12 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 124 | 75C811 |  | OTSKP_ŽS17 | Stykový transformátor DT 075 - dodávka | kus | 50 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 125 | 75C847 |  | OTSKP_ŽS17 | Stykový transformátor, symetrizační a ukolejňovací tlumivka - montáž | kus | 54 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 126 | 75C848 |  | OTSKP_ŽS17 | Stykový transformátor, symetrizační a ukolejňovací tlumivka - demontáž | kus | 46 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 127 | 75C851 |  | OTSKP_ŽS17 | Sada propojek pro připojení stykového transformátoru, symetrizační tlumivky ke kolejnici - dodávka | kus | 54 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 128 | 75C857 |  | OTSKP_ŽS17 | Sada propojek pro připojení stykového transformátoru, symetrizační tlumivky ke kolejnici - montáž | kus | 54 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 129 | 75C858 |  | OTSKP_ŽS17 | Sada propojek pro připojení stykového transformátoru, symetrizační tlumivky ke kolejnici - demontáž | kus | 46 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 130 | 75C861 |  | OTSKP_ŽS17 | Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka | kus | 27 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 131 | 75C867 |  | OTSKP_ŽS17 | Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž | kus | 27 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 132 | 75C868 |  | OTSKP_ŽS17 | Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž | kus | 18 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 133 | 75C871 |  | OTSKP_ŽS17 | Kolejová propojka výhybková - dodávka | kus | 14 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 134 | 75C878 |  | OTSKP_ŽS17 | Kolejová propojka výhybková - demontáž | kus | 56 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 135 | 75C888 |  | OTSKP_ŽS17 | Mezikolejová lanová propojka (do 3 lan do délky 7 m) - demontáž | kus | 19 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 136 | 75C8C1 |  | OTSKP_ŽS17 | Mezikolejová lanová propojka dlouhá (do 3 lan) - dodávka | m | 388 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 137 | 75C8C7 |  | OTSKP_ŽS17 | Mezikolejová lanová propojka dlouhá (do 3 lan) - montáž | m | 388 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 138 | 75C898 |  | OTSKP_ŽS17 | Kompletní výstroj kódovací smyčky dvojité kolejové spojky včetně TJA - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 139 | 75C911 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač počítače náprav - dodávka | kus | 24 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 140 | 75C917 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač počítače náprav - montáž | kus | 26 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 141 | 75C918 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač počítače náprav - demontáž | kus | 26 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 142 | 75C921 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 143 | 75C927 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 144 | 75D141 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelová skříň - dodávka | kus | 12 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 145 | 75D147 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelová skříň - montáž | kus | 12 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 146 | 75D148 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelová skříň - demontáž | kus | 41 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 147 | 75E117 |  | OTSKP_ŽS17 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 112 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 148 | 75E127 |  | OTSKP_ŽS17 | Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy | hod | 24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 149 | 75E137 |  | OTSKP_ŽS17 | Přezkoušení vlakových cest | kus | 72 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 150 | 75E157 |  | OTSKP_ŽS17 | Přezkoušení a regulace návěstidel | kus | 38 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 151 | 75E167 |  | OTSKP_ŽS17 | Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 152 | 75E187 |  | OTSKP_ŽS17 | Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu | kus | 72 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 153 | 75E1A7 |  | OTSKP_ŽS17 | Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) | kus | 11 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 154 | 75E1B7 |  | OTSKP_ŽS17 | Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení | hod | 40 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 155 | 75E1C7 |  | OTSKP_ŽS17 | Protokol UTZ | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 156 | 75E311 |  | OTSKP_ŽS17 | Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla | sada | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 157 | 75E321 |  | OTSKP_ŽS17 | Přenosný počítač pro přenos dat z elektronického stavědla | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 158 | 75I811 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 0.36 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 159 | 75I81X |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 30 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 160 | 75IEE1 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 161 | 75IH61 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 162 | 75IK21 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 12 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | M22A - Zabezpečovací zařízení definitivní | [5 empty] | 0
D | Díl: |  |  |  | M22B - Zabezpečovací zařízení provizorní
P | 163 | 13283 |  | OTSKP_ŽS17 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 1503.36 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 164 | 14173 |  | OTSKP_ŽS17 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 990 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 165 | 17411 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1503.36 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 166 | 702111 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 3510 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 167 | 702112 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 1016 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 168 | 702212 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 1051 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 169 | 702312 |  | OTSKP_ŽS17 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 1749 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 170 | 702413 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 171 | 702810 |  | OTSKP_ŽS17 | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU | M | 11 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 172 | 709210 |  | OTSKP_ŽS17 | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 83 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 173 | 709400 |  | OTSKP_ŽS17 | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 2041 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Tabulka kabelových tras
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 174 | 741811 |  | OTSKP_ŽS17 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 175 | 741B11 |  | OTSKP_ŽS17 | ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 176 | 741C01 |  | OTSKP_ŽS17 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 177 | 741Z05 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ | M | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 178 | 742P17 |  | OTSKP_ŽS17 | VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) | KUS | 13 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 179 | 75A131 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka | kmpár | 215.999 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 180 | 75A141 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka | kmpár | 239.67 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz tabulka kabelů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 181 | 75A217 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž | kmpár | 215.999 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 182 | 75A218 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž | kmpár | 215.999 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 183 | 75A227 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž | kmpár | 239.67 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 184 | 75A228 |  | OTSKP_ŽS17 | Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž | kmpár | 239.67 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 185 | 75A321 |  | OTSKP_ŽS17 | Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů | kus | 13 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 186 | 75B121 |  | OTSKP_ŽS17 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka | m | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 187 | 75B127 |  | OTSKP_ŽS17 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž | m | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz dispoziční náčrtek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 188 | 75B128 |  | OTSKP_ŽS17 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž | m | 20 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 189 | 75B339 |  | OTSKP_ŽS17 | Sekce ovládacího stolu, kontrolní skříně - úprava | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 190 | 75B569 |  | OTSKP_ŽS17 | Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní | kus | 8 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 191 | 75B6M1 |  | OTSKP_ŽS17 | Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 192 | 75B6T7 |  | OTSKP_ŽS17 | Baterie - montáž | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 193 | 75B6T8 |  | OTSKP_ŽS17 | Baterie - demontáž | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 194 | 75C111 |  | OTSKP_ŽS17 | Přestavník elektromotorický - dodávka | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 195 | 75C117 |  | OTSKP_ŽS17 | Přestavník elektromotorický - montáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 196 | 75C178 |  | OTSKP_ŽS17 | Přestavník elektromotorický - demontáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 197 | 75C221 |  | OTSKP_ŽS17 | Výkolejka se zámkem - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 198 | 75C227 |  | OTSKP_ŽS17 | Výkolejka se zámkem - montáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 199 | 75C228 |  | OTSKP_ŽS17 | Výkolejka se zámkem - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 200 | 75C411 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - dodávka | kus | 69 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 201 | 75C417 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - montáž | kus | 71 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 202 | 75C418 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - demontáž | kus | 71 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 203 | 75C471 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek elektromagnetický v kolejišti - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 204 | 75C477 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek elektromagnetický v kolejišti - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 205 | 75C478 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 206 | 75C4A1 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek elektromagnetický vnitřní - dodávka | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 207 | 75C4A7 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek elektromagnetický vnitřní - montáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 208 | 75C4A8 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek elektromagnetický vnitřní - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 209 | 75C4B6 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek ústřední - pronájem | kus/měsíc | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 210 | 75C4B7 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek ústřední - montáž | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 211 | 75C4B8 |  | OTSKP_ŽS17 | Zámek ústřední - demontáž | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 212 | 75C531 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo od čtyř světel - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 213 | 75C537 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo od čtyř světel - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 214 | 75C538 |  | OTSKP_ŽS17 | Stožárové návěstidlo od čtyř světel - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 215 | 75C721 |  | OTSKP_ŽS17 | Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - dodávka | kus | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 216 | 75C727 |  | OTSKP_ŽS17 | Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - montáž | kus | 23 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 217 | 75C728 |  | OTSKP_ŽS17 | Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - demontáž | kus | 23 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz Situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 218 | 75C751 |  | OTSKP_ŽS17 | Indikátorová tabulka, návěst "Stanoviště samostané předvěsti", návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" - dodávka | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 219 | 75C757 |  | OTSKP_ŽS17 | Indikátorová tabulka, návěst "Stanoviště samostané předvěsti", návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" - montáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 220 | 75C758 |  | OTSKP_ŽS17 | Indikátorová tabulka, návěst "Stanoviště samostané předvěsti", návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" - demontáž | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 221 | 75C8C1 |  | OTSKP_ŽS17 | Mezikolejová lanová propojka dlouhá (do 3 lan) - dodávka | m | 100 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 222 | 75C8C7 |  | OTSKP_ŽS17 | Mezikolejová lanová propojka dlouhá (do 3 lan) - montáž | m | 100 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 223 | 75C8C8 |  | OTSKP_ŽS17 | Mezikolejová lanová propojka dlouhá (do 3 lan) - demontáž | m | 100 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 224 | 75C911 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač počítače náprav - dodávka | kus | 51 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 225 | 75C917 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač počítače náprav - montáž | kus | 73 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 226 | 75C918 |  | OTSKP_ŽS17 | Snímač počítače náprav - demontáž | kus | 73 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 227 | 75C921 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 228 | 75C927 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 229 | 75C928 |  | OTSKP_ŽS17 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž | kus | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 230 | 75D141 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelová skříň - dodávka | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 231 | 75D147 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelová skříň - montáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 232 | 75D148 |  | OTSKP_ŽS17 | Kabelová skříň - demontáž | kus | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz situační schéma
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 233 | 75E117 |  | OTSKP_ŽS17 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 240 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 234 | 75E127 |  | OTSKP_ŽS17 | Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy | hod | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 235 | 75E137 |  | OTSKP_ŽS17 | Přezkoušení vlakových cest | kus | 136 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 236 | 75E157 |  | OTSKP_ŽS17 | Přezkoušení a regulace návěstidel | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 237 | 75E1B7 |  | OTSKP_ŽS17 | Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení | hod | 112 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 238 | 75E1C7 |  | OTSKP_ŽS17 | Protokol UTZ | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | odborný odhad dle obdobných staveb
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | M22B - Zabezpečovací zařízení provizorní | [5 empty] | 0
D | Díl: |  |  |  | 015 - Poplatky za likvidaci odpadů
P | 239 | 015111 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 99.41 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 240 | 015112 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 24.85 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 241 | 015113 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 6.54 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 242 | 015130 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 6.47 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 243 | 015140 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 40.44 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 244 | 015160 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 7.72 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 245 | 015240 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU | T | 0.08 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 246 | 015310 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.38 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 247 | 015340 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY | T | 2.08 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 248 | 015590 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY | T | 0.084 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 249 | 015640 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY | T | 0.16 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | 015 - Poplatky za likvidaci odpadů | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Přesný název položky dle cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou soustavu.
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky. V případě, že název položky odpovídá popisu položky, pole zůstane bez vyplnění.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
|  | 958 | 239.5