## PS 10-02-41
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | PS 10-02-41
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | PS 10-02-41 |  | ŽST Oldřichov u Duchcova, místní rádiové sítě
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.2 | Železniční sdělovací zařízení |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2018-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-04-30 | SUDOP PRAHA a.s. | Ing. Ondřej Krupička |  | Datum zpracování: |  | 2018-04-23
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dodávky a montáže:
P | 1 | 75N221 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC 1 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 75N22X |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75N641 |  | OTSKP_ŽS17 | NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75N64X |  | OTSKP_ŽS17 | NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 75N621 |  | OTSKP_ŽS17 | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 75N62X |  | OTSKP_ŽS17 | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 75N211 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 75N21X |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, RADIOSTANICE - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 75N243 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE BLOK 2 RADIOSTANICE | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 75N24X |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 75N231 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ LOKÁLNÍ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 75N231 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ LOKÁLNÍ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 75N261 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, KOAxIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM | M | 50 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 75N26X |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, KOAxIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - MONTÁŽ | M | 50 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 75N163 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, KOAxIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - SADA KONEKTORŮ (2KS) | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 75N1HW |  | OTSKP_ŽS17 | TRS, RÁDIOVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 75N291 |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ INTEGRACE DO OVLÁDÁNÍ TELEFONNÍHO ZAPOJOVAČE | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 75J321 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA | KMPÁR | 0.24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 75J32X |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 742F12 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 75K511 |  | OTSKP_ŽS17 | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA | M | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 75K51X |  | OTSKP_ŽS17 | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ | M | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 75K631 |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 75K63X |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75K671 |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75K67X |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 741C02 |  | OTSKP_ŽS17 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 741C01 |  | OTSKP_ŽS17 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 703762 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 703752 |  | OTSKP_ŽS17 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 0.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 703721 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 30 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 32 | 703723 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 51 DO 90 MM | KUS | 15 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 703512 |  | OTSKP_ŽS17 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 40 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 744141 |  | OTSKP_ŽS17 | ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 741811 |  | OTSKP_ŽS17 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 741C05 |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 741C07 |  | OTSKP_ŽS17 | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 741I01 |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 742P15 |  | OTSKP_ŽS17 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 21 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 703422 |  | OTSKP_ŽS17 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 30 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 75N713 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 75N714 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 75M713 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE NA JEDEN KANÁL (DOPLNĚNÍ) | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 75M714 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE KAC | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 742K12 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 61444 |  | OTSKP_ŽS17 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 1.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 742P13 |  | OTSKP_ŽS17 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 60 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 48 | 702511 |  | OTSKP_ŽS17 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 49 | 747213 |  | OTSKP_ŽS17 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 50 | 747704 |  | OTSKP_ŽS17 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 747705 |  | OTSKP_ŽS17 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 747706 |  | OTSKP_ŽS17 | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 74F323 |  | OTSKP_ŽS17 | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 702511R |  | SUDOP R-208 | NOVÝ SYSTÉMOVÝ PROSTUP KABELU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka a montáž nového kabelového prostupu střešním pláštěm, včetně chráničky – proražení otvoru včetně začištění – kompletní izolování otvoru proti vnikání vlhkosti – úpravu a začištění omítky/střešní krytiny po montáži vedení – veškeré pomocné mechanismy, náklady na dopravu a mzdy 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
| Součet | za Díl |  |  | Dodávky a montáže: | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Demontáže
P | 55 | 75N21Y |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 75N23Y |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 75N24Y |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | 75N26Y |  | OTSKP_ŽS17 | MRS, KOAxIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ | M | 50 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 59 | 75N62Y |  | OTSKP_ŽS17 | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | 75J31YR |  | SUDOP R-208 | KABEL SDĚLOVACÍ - DEMONTÁŽ | KMPÁR | 0.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kmpárů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | 75K63Y |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | 75K68Y |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 741Z12 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH UCPÁVEK KABELOVÝCH PRŮMĚRU OTVORU DO 200 MM | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | 744Z01 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 65 | 709612 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY | M | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 66 | 709611 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU | M | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 67 | 741Z92 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
| Součet | za Díl |  |  | Demontáže | [5 empty] | 0
D | Díl: | 3 |  |  | Poplatky za skládky
P | 68 | 015640 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY | T | 0.05 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 69 | 015310 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.05 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 70 | 015420R |  | SUDOP R-208 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ | T | 0.02 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
| Součet | za Díl |  |  | Poplatky za skládky | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.

## Kategorie monitoringu
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
|  | 958 | 239.5