## PS 09-02-01
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | PS 09-02-01
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | PS 09-02-01 |  | Řetenice - Oldřichov u Duchcova, TK
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.2 | Železniční sdělovací zařízení |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2018-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-04-30 | SUDOP PRAHA a.s. | Reiterman Aleš |  | Datum zpracování: |  | 2018-04-20
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Zemní práce
P | 1 | 701011R |  | SUDOP R-208 | VYTYČENÍ TRASY | KM | 1.6 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v metrech vybourané rýhy
P | 2 | 11110 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | M2 | 150 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 13173 |  | OTSKP_ŽS17 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 131738 |  | OTSKP_ŽS17 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 13273 |  | OTSKP_ŽS17 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 173.25 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 132738 |  | OTSKP_ŽS17 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 17411 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 172.75 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 702111 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 550 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 702901 |  | OTSKP_ŽS17 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 550 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 702212 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 60 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 702312 |  | OTSKP_ŽS17 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 550 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 703755 |  | OTSKP_ŽS17 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 703756 |  | OTSKP_ŽS17 | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 703763 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 709110 |  | OTSKP_ŽS17 | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 709120 |  | OTSKP_ŽS17 | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 709210 |  | OTSKP_ŽS17 | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 709310 |  | OTSKP_ŽS17 | VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 701001 |  | OTSKP_ŽS17 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 701003 |  | OTSKP_ŽS17 | BETONOVÝ OZNAČNÍK | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 701004 |  | OTSKP_ŽS17 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 701ADCR |  | SUDOP R-208 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY | KM | 1.6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Položka obsahuje: Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| Součet | za Díl |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 75 |  |  | Dodávky + montáže + nosný materiál
P | 23 | 75J212 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 0.05 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | 742F12 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 30 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 75I322 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | KMČTYŘKA | 11 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 75I32X |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 1650 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 27 | 75I32Y |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ | M | 550 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 75I81X |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 1200 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 75I81Y |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ | M | 1200 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 30 | 703452 |  | OTSKP_ŽS17 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 75I851 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 75I85X |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 75I85Y |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DEMONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 75I911 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 2100 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 75I91X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 2650 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 36 | 75I91Y |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ | M | 550 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 37 | 75I951 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 38 | 75I95X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ - MONTÁŽ | M | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 39 | 75I95Y |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ - DEMONTÁŽ | M | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 40 | 75I961 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 41 | 75I962 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 2100 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 42 | 75IA11 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 43 | 75IA1X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 44 | 75IA51 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 45 | 75IA5X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 46 | 75IA61 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEMPRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 47 | 75IA6X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM- MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 48 | 75IA71 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 49 | 75IA7X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 50 | 75ID11 |  | OTSKP_ŽS17 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 51 | 75ID1X |  | OTSKP_ŽS17 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 52 | 75ID31 |  | OTSKP_ŽS17 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 53 | 75ID3X |  | OTSKP_ŽS17 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 54 | 75IEEY |  | OTSKP_ŽS17 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 55 | 75IEH1 |  | OTSKP_ŽS17 | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 56 | 75IEHX |  | OTSKP_ŽS17 | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 57 | 75IEHY |  | OTSKP_ŽS17 | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DEMONTÁŽ | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 58 | 75IEI1 |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 59 | 75IEIX |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 60 | 75IF21 |  | OTSKP_ŽS17 | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 61 | 75IF2X |  | OTSKP_ŽS17 | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 62 | 75IF2Y |  | OTSKP_ŽS17 | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 63 | 75IFA1 |  | OTSKP_ŽS17 | NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 64 | 75IFAX |  | OTSKP_ŽS17 | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 65 | 75IFB1 |  | OTSKP_ŽS17 | BLESKOJISTKA - DODÁVKA | KUS | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 66 | 75IFBX |  | OTSKP_ŽS17 | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | KUS | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 67 | 75IF31 |  | OTSKP_ŽS17 | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 68 | 75IF3X |  | OTSKP_ŽS17 | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 69 | 75IF41 |  | OTSKP_ŽS17 | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 70 | 75IF4X |  | OTSKP_ŽS17 | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 71 | 75IF91 |  | OTSKP_ŽS17 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 72 | 75IF9X |  | OTSKP_ŽS17 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 73 | 75IFDY |  | OTSKP_ŽS17 | KONSTRUKCE STOJANOVÉ ŘADY - DEMONTÁŽ | M | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 74 | 75IG21 |  | OTSKP_ŽS17 | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 75 | 75IG2X |  | OTSKP_ŽS17 | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 76 | 741C04 |  | OTSKP_ŽS17 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 77 | 741C05 |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 78 | 742K12 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 79 | 75IH21 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 80 | 75IH2Y |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 81 | 75IH32 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 82 | 75IH63 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 83 | 75IH6Y |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 84 | 75IH81 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 85 | 75IH8X |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 86 | 75IH91 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA | KUS | 10 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 87 | 75IH9X |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 10 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 88 | 75II21 |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 89 | 75II2X |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 90 | 75II2Y |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 91 | 75IJ11 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 92 | 75IJ12 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU | KUS | 40 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 93 | 75IJ13 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 94 | 75IJ14 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 95 | 75IJ15 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 8 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 96 | 75IK11 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 72 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 97 | 75IK21 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 72 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 98 | 75J821 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M | KUS | 72 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 99 | 75J82X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 72 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 100 | 75J921 |  | OTSKP_ŽS17 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 101 | 75J92X |  | OTSKP_ŽS17 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 102 | 75K112 |  | OTSKP_ŽS17 | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) PŘES 1000 VA | KUS | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 103 | 75K11X |  | OTSKP_ŽS17 | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ | KUS | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 104 | 75K11Y |  | OTSKP_ŽS17 | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - DEMONTÁŽ | KUS | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 105 | 75IL71R |  | SUDOP R-208 | KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ | m | 1.05 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich přislušenství v telekomunikační síti SŽDC"
| Součet | za Díl |  |  | Dodávky + montáže + nosný materiál | [5 empty] | 0
D | Díl: | 015 |  |  | Poplatky za skládky
P | 106 | 015111 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 11.7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 107 | 015310 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
| Součet | za Díl |  |  | Poplatky za skládky | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Přesný název položky dle cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou soustavu.
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky. V případě, že název položky odpovídá popisu položky, pole zůstane bez vyplnění.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."

## hide
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce