## SO 10-62-03
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 10-62-03
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 10-62-03 |  | Zast. Jeníkov-Oldřichov, osvětlení podchodu
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2018-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-04-30 | SUDOP PRAHA a.s. | Ing, Eduard Košťál |  | Datum zpracování: |  | 2017-11-01
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 74 |  |  | Silnoproud
P | 1 | 742G11 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 50 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | CYKY-O 2x2,5:50m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 742H11 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 505 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | CYKY-O 4x1,5:505m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 741154 |  | OTSKP_ŽS17 | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2, KRYTÍ MIN. IP 44, TŘÍDA IZOLACE II | KUS | 170 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 741421 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 230 V, 16 A | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 7434A2 | 1 | OTSKP_ŽS17 | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED ANTIVANDAL, MIN. IP 54, TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W, KLASICKÁ MONTÁŽ | KUS | 17 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | LED svítidlo antivandal IP67,třída II, 17W, 1345lm
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 7434A2 | 2 | OTSKP_ŽS17 | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED ANTIVANDAL, MIN. IP 54, TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W, KLASICKÁ MONTÁŽ | KUS | 53 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | LED svítidlo antivandal IP67,třída II, 22W, 1805lm
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 7434A2 | 3 | OTSKP_ŽS17 | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED ANTIVANDAL, MIN. IP 54, TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W, KLASICKÁ MONTÁŽ | KUS | 26 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | LED svítidlo antivandal IP67,třída II, 13W, 1132lm
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | R7434A2 | 1 | R položka | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED ANTIVANDAL S NOUZOVÝM MODULEM t=1hod, MIN. IP 54, TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W, KLASICKÁ MONTÁŽ | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | LED svítidlo antivandal s nouzovým modulem t=1hod pro venkovní použití, IP67,třída II, 17W, 1345lm
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | R7434A2 | 2 | R položka | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED ANTIVANDAL S NOUZOVÝM MODULEM t=1hod, MIN. IP 54, TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W, KLASICKÁ MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | LED svítidlo antivandal s nouzovým modulem t=1hod pro venkovní použití, IP67,třída II, 22W, 1805lm
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | R744221 |  | R položka | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ VČETNĚ SVORKOVNIC PLASTOVÁ VESTAVNÁ, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – svorkovnice pro propojení kabelů – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ), zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 747213 |  | OTSKP_ŽS17 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 747214 |  | OTSKP_ŽS17 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 747301 |  | OTSKP_ŽS17 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 747541 |  | OTSKP_ŽS17 | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
D | Součet | za Díl |  |  | Silnoproud | [5 empty] | 0
D | Díl: | 70 |  |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 15 | 703432 |  | OTSKP_ŽS17 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 975 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz. výkres E_03_06_106203_02
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
| Součet | za Díl |  |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [5 empty] | 0
D | Díl: | 0 |  |  | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
P | 16 | 015310 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
| Součet | za Díl |  |  | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Přesný název položky dle cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou soustavu.
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky. V případě, že název položky odpovídá popisu položky, pole zůstane bez vyplnění.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F25: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F29: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F33: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F37: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F41: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F45: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F49: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F57: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F61: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F65: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F69: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F75: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."
Note on F81: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."

## Kategorie monitoringu
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
|  | 958 | 239.5