## SOPS
FORMULÁŘ SOPS | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 10-10-01
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina - CNM2.1 |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 10-10-01 |  | ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.1.1.1 | Železniční svršek |  |  | Klasifikace SO/PS: |  | 824 | 30
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 1.11.2018 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 30.4.2021 | SUDOP PRAHA a.s. | Zákravský Jiří |  | Datum zpracování: |  | 20.11.2018
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina - CNM2.1 | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 015 |  |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 112 | 015150 |  | OTSKP-ŽS | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 6329.745 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 6329,745; dle VK/151
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 114 | 015510 |  | OTSKP-ŽS | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) | T | 999 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 999,0; dle VK/152
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 116 | 015520 |  | OTSKP-ŽS | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 226.296 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 3143*0,072; dle VK/153, přepočet na tuny
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 118 | 015210 |  | OTSKP-ŽS | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ | T | 3778.11 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 13993*0,270; dle VK/154
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 120 | 015250 |  | OTSKP-ŽS | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 3.17 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 3,17; dle VK/154
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 122 | 015260 |  | OTSKP-ŽS | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 6.41 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 6,41; dle VK/157
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 015 |  |  | Poplatky za likvidaci odpadů |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 05 |  |  | MATERIÁL ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU
P | 201 | R05051cnm2.1 |  | Materiál 201 | PRAŽEC BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÝ - TYP B 91, vystrojený W 14 | KUS | 9455 | 0.31 | 2931.05 |  | 0
PP |  |  |  |  | v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
VV |  |  |  |  | 1: (4219,645+1452,873)/0,6; dle VK/12+13, přepočet na rozdělení 0,6 m 2: 0,803; zaokrouhlení na kusy
TS |  |  |  |  | Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě naložený a upevněný na dopravní prostředek a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání. Měrná jednotka KUS je vztažena na položky třídníku "Kolej..." po přepočtu z požadovaného rozdělení pražců, tedy bez ztratného, pouze zaokrouhlená na kusy.
P | 202 | R05054cnm2.1 |  | Materiál 201 | PRAŽEC BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÝ - TYP B 03, vystrojený W14 | KUS | 2230 | 0.257 | 573.11 |  | 0
PP |  |  |  |  | v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
VV |  |  |  |  | 1: 1337,752/0,6; dle VK/14 2: 0,413; zaokrouhlení na kusy
TS |  |  |  |  | Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě naložený a upevněný na dopravní prostředek a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání. Měrná jednotka KUS je vztažena na položky třídníku "Kolej..." po přepočtu z požadovaného rozdělení pražců, tedy bez ztratného, pouze zaokrouhlená na kusy.
P | 203 | R0513cnm2.1 |  | Materiál 201 | KOLEJNICE 60 E2 R260 | T | 541.778 | 1 | 541.778 |  | 0
PP |  |  |  |  | v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
VV |  |  |  |  | 1: 4219,645*2*0,06003; dle VK/12, přepočet na tuny 2: (152,911+140,004)*2*0,06003; dle VK/23+26, přepočet na tuny
TS |  |  |  |  | Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné a prořezy. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě naložený a upevněný na dopravní prostředek a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání. Měrná jednotka tuna je vztažena na položky třídníku "Kolej..." jako dvojnásobek délky v ose koleje z vytyčovacího výkresu objektu a po přepočtu z metrické hmotnosti kolejnic, tedy bez prořezu nebo ztratného, pouze zaokrouhlená na 3 desetinná místa.
P | 204 | R0518cnm2.1 |  | Materiál 201 | KOLEJNICE 49 E1 R260 | T | 291.704 | 1 | 291.704 |  | 0
PP |  |  |  |  | v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
VV |  |  |  |  | 1: (1452,873+1337,752)*2*0,04939; dle VK/13+14, přepočet na tuny 2: (92,158+70,280)*2*0,04939; dle VK/24+27, přepočet na tuny
TS |  |  |  |  | Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné a prořezy. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě naložený a upevněný na dopravní prostředek a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání. Měrná jednotka tuna je vztažena na položky třídníku "Kolej..." jako dvojnásobek délky v ose koleje z vytyčovacího výkresu objektu a po přepočtu z metrické hmotnosti kolejnic, tedy bez prořezu nebo ztratného, pouze zaokrouhlená na 3 desetinná místa.
P | 301 | RD05051cnm2.1 |  | Materiál 201 | doprava PRAŽCů BETONOVÝch BEZPODKLADNICOVÝch - TYP B 91, vystrojených W 14 | tkm | 1263282.55 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | zajišťuje zhotovitel
VV |  |  |  |  | 1: 0,310*(444-13)*9455; počet ks dle položky 201, hmotnost jednoho pražce 0,310 t, z Místa předání Uherský Ostroh na MZ Oldřichov (444-13) km (v trase obvyklé nákladní dopravy).
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy. 2. Položka neobsahuje: - naložení v místě předání, které zajistí SŽDC - dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC 3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.
P | 302 | RD05054cnm2.1 |  | Materiál 201 | doprava PRAŽCů BETONOVÝch BEZPODKLADNICOVÝch - TYP B 03, vystrojených W14 | tkm | 247010.41 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | zajišťuje zhotovitel
VV |  |  |  |  | 1: 0,257*(444-13)*2230; počet ks dle položky 202, hmotnost jednoho pražce 0,257 t, z Místa předání Uherský Ostroh na MZ Oldřichov (444-13) km (v trase obvyklé nákladní dopravy).
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy. 2. Položka neobsahuje: - naložení v místě předání, které zajistí SŽDC - dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC 3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.
P | 303 | RD0513cnm2.1 |  | Materiál 201 | doprava KOLEJNIC 60 E2 R260 | tkm | 140320.502 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | zajišťuje zhotovitel
VV |  |  |  |  | 1: 541,778*(272-13); tonáž dle položky 203, z Místa předání České Budějovice na MZ Oldřichov (272-13) km (v trase obvyklé nákladní dopravy).
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy. 2. Položka neobsahuje: - naložení v místě předání, které zajistí SŽDC - dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC 3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.
P | 304 | RD0518cnm2.1 |  | Materiál 201 | doprava KOLEJNIC 49 E1 R260 | tkm | 75551.336 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | zajišťuje zhotovitel
VV |  |  |  |  | 1: 291,704*(272-13); tonáž dle položky 204, z Místa předání České Budějovice na MZ Oldřichov (272-13) km (v trase obvyklé nákladní dopravy).
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy. 2. Položka neobsahuje: - naložení v místě předání, které zajistí SŽDC - dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC 3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.
S |  | Celkem za 05 |  |  | MATERIÁL ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU |  |  |  | 4337.642 |  | 0
D | Díl: | 52 |  |  | Zřízení drážního svršku
P | 18 | R524352cnm2.1 |  | R 201 | KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 4219.645 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4219,645; dle VK/12
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - nákup uvedeného typu definitivních kolejnic a vystrojených pražců , pro uvedené rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice+ vystrojené pražce) z Místa předání na montážní základnu, oceňuje se samostatnou položkou 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 19 | R529352cnm2.1 |  | R 201 | KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 1452.873 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1452,873; dle VK/13
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic a vystrojených pražců , pro uvedené rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice+ vystrojené pražce) z Místa předání na montážní základnu, oceňuje se samostatnou položkou 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 20 | R529352acnm2.1 |  | R 201 | KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ odlehčený, UP. PRUŽNÉ | M | 1337.752 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1337,752; dle VK/14, pražce B03
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic a vystrojených pražců , pro uvedené rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice+ vystrojené pražce) z Místa předání na montážní základnu, oceňuje se samostatnou položkou 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 21 | R52D241a |  | R 201 | KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. pružné | M | 88.001 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 88,001; dle VK/15
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 22 | 52D241 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ | M | 150.483 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 150,483; dle VK/16
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 52A241 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ | M | 37.943 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 37,943; dle VK/17
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | 52A141 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ | M | 194.735 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 141,835; dle VK/18, SB8P 2: 52,900; dle VK/20, SB6
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | R52A141a |  | R 201 | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. pružné | M | 78.363 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 78,363; dle VK/19
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 26 | R52A311a |  | R 201 | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. pružné | M | 10.723 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 10,723; dle VK/21
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 27 | 52A311 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ | M | 3.6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 3,6; dle VK/22
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | R524372cnm2.1 |  | R 201 | KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 152.911 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 152,911; dle VK/23
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic, pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice) z Místa předání na montážní základnu, oceňuje se samostatnou položkou 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 29 | R529372cnm2.1 |  | R 201 | KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 92.158 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 92,158; dle VK/24
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic, pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice) z Místa předání na montážní základnu- oceňuje se samostatnou položkou 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 30 | 52B372 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 8.4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 8,400; dle VK/25
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | R524392cnm2.1 |  | R 201 | KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 140.004 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 140,004; dle VK/26
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic, pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice) z Místa předání na montážní základnu, oceňuje se samostatnou položkou 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 32 | R529392cnm2.1 |  | R 201 | KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 70.28 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 70,280; dle VK/27
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele) - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu - pomocné a dokončovací práce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic, pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci - zřízení kolejového lože - svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení koleje - případnou dodávku a montáž pražcových kotev - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice) z Místa předání na montážní základnu- oceňuje se samostatnou položkou 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 33 | 52B392 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 7.28 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 7,280; dle VK/28
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 5331G3 |  | OTSKP-ŽS | J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/51
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 5331E3 |  | OTSKP-ŽS | J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4; dle VK/52
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 36 | 5331C3 |  | OTSKP-ŽS | J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 8; dle VK/53
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 37 | 533193 |  | OTSKP-ŽS | J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/54
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 38 | 5332C3 |  | OTSKP-ŽS | J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2; dle VK/55
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 39 | 533273 |  | OTSKP-ŽS | J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 7; dle VK/56
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 40 | 533253 |  | OTSKP-ŽS | J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/57
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 41 | 539102 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS | KPL | 9 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 9; dle VK/58
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 42 | 539103 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS | KPL | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 5; dle VK/59
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 43 | 539710 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY | KUS | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 5; dle VK/60
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 44 | 75C871 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA | KUS | 78 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 68+8+2; dle VK/61+62+63
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 45 | 75C877 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ | KUS | 78 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 68+8+2; dle VK/61+62+63
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 46 | 53931C |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:12-500 | KPL | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4; dle přílohy 7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 47 | 53931E |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760 | KPL | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 6; dle přílohy 7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 48 | 53931G |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:18,5-1200 | KPL | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2; dle přílohy 7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 49 | 539327 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300 | KPL | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2; dle přílohy 7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 50 | 53932C |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:12-500 | KPL | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2; dle přílohy 7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 51 | 53940G |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR - 1:18,5-1200 | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/65
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 52 | 53940E |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR - 1:14-760 | KPL | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4; dle VK/66
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 53 | 53940C |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR - 1:12-500 | KPL | 10 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 10; dle VK/67
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 54 | 539409 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR - 1:11-300 | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/68
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 55 | 539407 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR - 1:9-300 | KPL | 7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 7; dle VK/69
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 56 | 539405 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR - 1:9-190 | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/70
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 57 | 539511 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ | KUS | 24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 24; dle VK/71
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 58 | 539540 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR | KUS | 45 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 45; dle VK/72 2: +0,06 Kč haléřové vyrovnání
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 59 | 539211 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1*2; dle VK/78
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 60 | 539212 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ | KUS | 26 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 13*2; dle VK/79
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 61 | 512550 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 20244.455 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 20244,455; dle VK/31
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 62 | 513550 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 238.351 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 238,351; dle VK/33
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 63 | 515000 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ | M3 | 88 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 176*0,5; dle VK/84
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 64 | 542121 |  | OTSKP-ŽS | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 967.326 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 967,326; dle VK/29
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 65 | 542211 |  | OTSKP-ŽS | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M | M | 167.679 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 167,679; dle VK/30
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 66 | 549311 |  | OTSKP-ŽS | ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 1395 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1395,0; dle VK/35
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 67 | 545111 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ | KUS | 64 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (13+2+1)*2*2; dle tabulky 6, počet úseků U60 *2 konce*2 kolejnice
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 68 | 545112 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ | KUS | 316 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 158-64; dle VK/37, odpočet jednotlivých 2: 22; dle VK/38, jednotlivé odečteny v předchozím řádku 3: 200; dle VK/40 výhybky
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 69 | 545121 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 88 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (6+7+1+2+2+1+2+1)*2*2; dle tabulky 6, počet úseků S49 *2 konce*2 kolejnice
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 70 | 545122 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 180 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 128-88; dle VK/39, odpočet jednotlivých 2: 140; dle VK/41, výhybky
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 71 | 545210 |  | OTSKP-ŽS | SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 | KUS | 14 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 7*2; dle VK/48, převod z párů na kusy
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 72 | 543211 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ | KUS | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 5; dle VK/42
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 73 | 543411 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO | PÁR | 482 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 2: 482; dle VK/44
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 74 | 543430 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI | PÁR | 1923 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1923; dle VK/43
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 75 | 543412 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO | PÁR | 631 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 631; dle VK/45
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 76 | 549111 |  | OTSKP-ŽS | BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK | M | 6149.186 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4617,437+1531,749; dle VK/46+73
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 77 | 549210 |  | OTSKP-ŽS | PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI | KUS | 167 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 167; dle VK/47
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 52 |  |  | Zřízení drážního svršku |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 544 |  |  | Izolované styky
P | 78 | 549510 |  | OTSKP-ŽS | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 172 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (31+1+4+5)*2*2; dle VK/74+75+76+77, vyříznutí kolejnice pro vložení IS 2: 2*2*2; dle VK/80
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 79 | 544311 |  | OTSKP-ŽS | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 | KUS | 62 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 31*2; dle VK/74
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 80 | 544321 |  | OTSKP-ŽS | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1*2; dle VK/75
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 81 | 544312 |  | OTSKP-ŽS | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4*2; dle VK/76
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 82 | 544322 |  | OTSKP-ŽS | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 | KUS | 10 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 5*2; dle VK/77
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 83 | 545111 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ | KUS | 128 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 31*2*2; dle VK/74 2: 1*2*2; dle VK/75
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 84 | 545121 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 44 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4*2*2; dle VK/76 2: 5*2*2; dle VK/77 3: 2*2*2; dle VK/80
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 85 | 543331 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ | M | 10 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2*5; dle VK/80
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 86 | 75C881 |  | OTSKP-ŽS | MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA | KUS | 40 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2*2; dle VK/81 2: 18*2; dle VK/82
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 87 | 75C887 |  | OTSKP-ŽS | MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ | KUS | 40 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2*2; dle VK/81 2: 18*2; dle VK/82
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 88 | 543440 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA OCELOVÝCH A PLASTOVÝCH SPOJEK | PÁR | 36 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 18*2; dle VK/82, plastové spojky za ocelové
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 544 |  |  | Izolované styky |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 549 |  |  | Následná úprava -NEOCEŇOVAT-
P | 125 | 542311 |  | OTSKP-ŽS | NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ | M | 14.323 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 14,323; dle VK/85
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 127 | 542312 |  | OTSKP-ŽS | NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ | M | 7813.264 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 7813,264; dle VK/86
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 128 | 542322 |  | OTSKP-ŽS | NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ | M | 1531.749 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1531,749; dle VK/87
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 549 |  |  | Následná úprava -NEOCEŇOVAT- |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 92 |  |  | Doplňující konstrukce a práce na železnici
P | 89 | 923131 |  | OTSKP-ŽS | NÁMEZNÍK | KUS | 28 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 28; dle VK/83
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 90 | R925120mj |  | R 201 | DRÁŽNÍ STEZKY TL. PŘES 50 MM | m3 | 4439.185 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4439,185; dle VK/32, frakce 31,5/63
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu - urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní - zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění - příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 3. Způsob měření: Měří se průřezová plocha ve dvou příčných profilech a násobí se vzdáleností mezi těmito profily.
P | 91 | R925920mj |  | R 201 | DRÁŽNÍ STEZKY Z JINÉHO MATERIÁLU TL. PŘES 50 MM | m3 | 775.04 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 775,040; dle VK/32a, užitý materiál frakce 31,5/63
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu - urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní - zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění - příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 3. Způsob měření: Měří se průřezová plocha ve dvou příčných profilech a násobí se vzdáleností mezi těmito profily.
P | 92 | 925110 |  | OTSKP-ŽS | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 10285 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 10285,000; dle VK//34, frakce 4/16
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 92 |  |  | Doplňující konstrukce a práce na železnici |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 96 |  |  | Bourání a demontáže
P | 1 | 965113 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM | M | 9805.086 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 9805,086; dle VK/1
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 965114 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 172.146 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 172,146; dle VK/3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 965116 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI | TKM | 19149.291 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 13993*0,270*5; dle VK/154, přepočet na tuny, z MDZ oldřichov na RS Teplice- Řetenice 5 km 2: (3,171+6,412)*27; dle VK/156+157, z MDZ Oldřichov na skládku Růžodol 27 km 3: ocelové šrotové součásti u výhybek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 965123 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM | M | 721.671 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 721,671; dle VK/2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 965124 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 170.348 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 170,348; dle VK/4
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 965126 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI | TKM | 6109.992 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 3143*0,072*27; dle VK/153 dř. pražce, převod na tuny, skládka Růžodol 27 km z MDZ Oldřichov 2: podložky u bet pražců, ocel šrotové součásti u výhybek
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 965223 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ - ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 2089.204 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2089,204; dle VK/5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 965226 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE - NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI | TKM | 11168.96 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1396,120*8; dle VK/155, ocelový šrot z MDZ do výkupny Duchcov 8 km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 965010 |  | OTSKP-ŽS | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 13365.465 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 12810,465+555; dle VK/8+9
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 965021 |  | OTSKP-ŽS | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU | M3KM | 14985 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 555,0*27; dle VK/9, kontaminované lože z výhybek, skládka 27 km,
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 965022 |  | OTSKP-ŽS | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII | M3KM | 1500 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1500*1,0; část dle VK/8, na mzdp 1 km v obvodu stanice 2: dle poznámky v listu 1_rekapituace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 965023 |  | OTSKP-ŽS | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI | M3KM | 22620.93 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (12810,465-1500)*2; část dle VK/8 k recyklaci na RZ Oldřichov 2 km 2: po odpočtu štěrku, který jde na mzdp
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 12573A |  | OTSKP-ŽS | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | 2329 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2329; dle přílohy 3, naložení odpadu- výsivek po recyklaci lože
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 12573B |  | OTSKP-ŽS | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 62883 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2329*27; dle přílohy 3, odvoz odpadu- výsivek po recyklaci lože, skládka 27 km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 18130 |  | OTSKP-ŽS | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 10320.3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 10320,300; dle VK/11
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 965831 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU | KUS | 34 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 34; dle VK/10
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 965832 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | TKM | 9.52 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 34*0,056*5; dle VK/10, převod na tuny dle katalogu, RS Teplice- Řetenice 5 km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 96 |  |  | Bourání a demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 99 |  |  | Provizorní stavy
P | 93 | 52A241 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ | M | 153.683 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 153,683; dle VK/121
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 94 | 52A141 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ | M | 60.898 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 60,898; dle VK/122
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 95 | 52A311 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ | M | 34.368 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 19,8; dle VK/123 2: 14,568; dle VK/126, srovnatelně pro dlouhé pražce
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 96 | R525251 |  | R 201 | KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. bet. užitý, UP. TUHÉ | M | 130.737 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 130,737; dle VK/124
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 97 | 525311 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ | M | 17.48 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 10,200; dle VK/125 2: 7,280; dle VK/127 srovnatelně pro dlouhé pražce
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 98 | 965122 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ - NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ | M | 51.848 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 19,8+10,2+14,568+7,280; dle VK/123+125+126+127
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 99 | 965112 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ - NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ | M | 345.318 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 153,683+60,898+130,737; dle VK/121+122+124
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 100 | 533351 |  | OTSKP-ŽS | J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/128
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 101 | 534351 |  | OTSKP-ŽS | REGENEROVANÁ J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/129
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 102 | 533471 |  | OTSKP-ŽS | J R 65 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/130
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 103 | 539540 |  | OTSKP-ŽS | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2; dle VK/128+130
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 104 | 965222 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ - ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ | M | 137.355 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2*(10,523+2*16,6155); dle VK/128+129, přepočet na rozvinutou délku 2: 1*(3*16,6155); dle VK/130
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 105 | 543331 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ | M | 36 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 36; dle VK/131
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 106 | 545121 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 16 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4*2*2; dle tabulky 10, počet úseků S49 *2 konce*2 kolejnice
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 107 | 545122 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 44 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 32+28-16; dle VK/137+138. odpočet jednotlivých
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 108 | 545210 |  | OTSKP-ŽS | SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 6;dle VK/136
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 109 | 545111 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2*2*2; dle tab. 10, UIC nebo R65
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 110 | 545112 |  | OTSKP-ŽS | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ | KUS | 30 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 24+14-8; dle VK/133+134, odpočet jednotlivých
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 111 | 542221 |  | OTSKP-ŽS | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 691.813 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 691,813; dle VK/143
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 113 | 549311 |  | OTSKP-ŽS | ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 547.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 547,5; dle VK/140
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 115 | 543411 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO | PÁR | 246 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 246; dle VK/141
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 117 | 543430 |  | OTSKP-ŽS | VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI | PÁR | 246 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 246; dle VK/142
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 119 | 512550 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 1107.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1107,2; dle VK/144
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 121 | 513550 |  | OTSKP-ŽS | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 145.281 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 145,281; dle VK/145
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 123 | 965010 |  | OTSKP-ŽS | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 1107.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1107,2; dle VK/144
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 124 | 965023 |  | OTSKP-ŽS | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI | M3KM | 2103.68 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 332,160*2*2; část dle VK/144 na RZ Oldřichov 2 km dle poznámky 2: (1107,200-332,160)*1; zbytek dle VK/144 na mzdp 1 km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 126 | 965115 |  | OTSKP-ŽS | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU | TKM | 16506.32 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 970,96*17; dle VK/158- využitelný materiál po ukončení stavby z MDZ do skladu správce
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 99 |  |  | Provizorní stavy |  |  |  | 0 |  | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
2017-10-09 | Zalozka prejmenovana na SOPS
Do bunky A1 zapsan text FORMULÁŘ SOPS
Soubor (šablona) přejmenován na isupSOPS.xlsm
2017-10-18 | v K10:L10 upraven nadpis na "Cena v Kč"
skryty 2 listy (hide, Kategorie monitoringu)
2017-11-30 | Ve verzi pro isup2017 naformátovány buňky pro rozsah B13:K1050
2018-01-09 | na hide upraven formát na číslo (Cena jednotková, celkem)
do hlavičky doplněno Cena v Kč
| formátování buněk | K13:L1050
doplněno makro Vložit jinak- hodnoty: ctrl+m
upraveno makro Vložit díl- dodá kód věty D ve sloupci A
upraveno makro Součet za díl- dodá kód věty S ve sloupci A