## SO 10-62-07
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 10-62-07
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 10-62-07 |  | ŽST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4kV, přípojka 10kV
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2018-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-04-30 | SUDOP PRAHA a.s. | Ing. Vladimír Puš |  | Datum zpracování: |  | 2018-05-02
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 74 |  |  | Silnoproud
P | 1 | 742572 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2 | M | 156 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | 22-AXEKVCEY 1x120
VV |  |  |  |  | =3*52
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 742B12 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 95 DO 150 MM2 | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz. schéma zapojení
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 742C22 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz. schéma zapojení
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 742365 |  | OTSKP_ŽS17 | VEDENÍ VENKOVNÍ VN, POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz. schéma zapojení
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 742P15 |  | OTSKP_ŽS17 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz. schéma zapojení
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 703763 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM | KUS | 1 |  |  |  | 0
3x
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 702422 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM | KUS | 1 |  |  |  | 0
3x
VV |  |  |  |  | viz. schéma zapojení
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 745285 |  | OTSKP_ŽS17 | POJISTKOVÁ PATRONA VN | KUS | 3 |  |  |  | 0
3x |  |  |  |  | 3x10A
VV |  |  |  |  | viz. schéma zapojení
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 74C916 |  | OTSKP_ŽS17 | IZOLOVANÝ SVOD NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 747212 |  | OTSKP_ŽS17 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 745Z42 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ SLOUPOVÉ/STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 747703 |  | OTSKP_ŽS17 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1x 8h
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 747704 |  | OTSKP_ŽS17 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1x 2h
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 747705 |  | OTSKP_ŽS17 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 16 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 4x4h
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 709110 |  | OTSKP_ŽS17 | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 747301 |  | OTSKP_ŽS17 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
D | Součet | za Díl |  |  | Silnoproud | [5 empty] | 0
D | Díl: | 1 |  |  | Zemní práce
P | 17 | 13273 |  | OTSKP_ŽS17 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 35.1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | =1,2*0,65*45
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 17411 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 28.08 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | =1,2*0,65*45*80%
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 702112 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 45 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | viz. situace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 18090 |  | OTSKP_ŽS17 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 45 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1mx45m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 709692 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 543.672 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | =1,2*0,65*45*20%*1,8*27km+7,5t*27km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
D | Součet | za Díl |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 0 |  |  | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
P | 22 | 015690 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ | T | 1.3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 015111 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 12.636 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | =1,2*0,65*45*20%*1,8
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 015140 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 7.5 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
| Součet | za Díl |  |  | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Přesný název položky dle cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou soustavu.
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky. V případě, že název položky odpovídá popisu položky, pole zůstane bez vyplnění.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."

## Kategorie monitoringu
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
|  | 958 | 239.5