## SOPS
FORMULÁŘ SOPS | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 11-20-06
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení trať. rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova-Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 11-20-06 |  | Železniční most ve st. km 28,739 - podchod pro cestující
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.1.4 | Mosty, propustky, zdi |  |  | Klasifikace SO/PS: |  | 821 | 2121
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 17-020.201
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2019-01-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2019-12-01 | SUDOP PRAHA a.s. | Červenka Jaroslav |  | Datum zpracování: |  | 18.4.2018
| Zvýšení trať. rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova-Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 17-020.201
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 015 |  |  | Poplatky za skládky
P | 1 | 01.170504-O |  | Odpady | čistá výkopová zemina-odkop | T | 2948.94 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (1921,3-283)*1,8
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 015 |  |  | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 10 |  |  | Zemní práce
P | 2 | 131738 |  | OTSKP-ŽS | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1638.3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1027+894,3-283
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 131739 |  | OTSKP-ŽS | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 8191.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1638,3*5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 17120 |  | OTSKP-ŽS | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1921.3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1921,3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 11316 |  | OTSKP-ŽS | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ | M3 | 13.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (3,0*1,0*0,15)*(16+14)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 17411 |  | OTSKP-ŽS | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 283 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: viz.3D, zpětný zásyp; 283
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 12573 |  | OTSKP-ŽS | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 283 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 10 |  |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 20 |  |  | Základy
P | 8 | 22694 |  | OTSKP-ŽS | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 12.306 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: HEB 160; 156*42,6/1000 2: Převázky U240; (2850+2290)/1000 3: ocelové plechy tl.12 mm a jiné drobné prvky pažení ; (290+230)/1000
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 22695A |  | OTSKP-ŽS | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 155.9 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: tl. 80mm; 84,7+(82,6-11,4)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 285377 |  | OTSKP-ŽS | KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M | KUS | 26 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 3-pramencové kotvy, Lv=5,0m, Lk=4,0m ; 20+6
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 272314 |  | OTSKP-ŽS | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 34.252 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: zpětný spoj obetonování C25/30 - XC2, XF1; 1,35*11,32*2 2: beton pod drenáž tl. 300mm; 2*0,2*9,22
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 27157 |  | OTSKP-ŽS | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 56.1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 28,5+27,6
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 27231 |  | OTSKP-ŽS | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU - C12/15 X0 | M3 | 13.479 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1,955*2+1,999+1,65+1,96*2+2,0
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 272324 |  | OTSKP-ŽS | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 13.4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4,59+4,22+4,59
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 272366 |  | OTSKP-ŽS | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0.857 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: KARI SÍTĚ o 8 S OKY 100/100; (2*18,36+16,89)*2*7,99/1000
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 285364 |  | OTSKP-ŽS | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: pril.2.6.1, 2.6.2, 0,35t; 8
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 285362 |  | OTSKP13 | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: převázky 2 x U180 - 0,231t, ocelová táhla O32- 0,074t pril.2.6.1, 2.6.2; 3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 27152 |  | OTSKP-ŽS | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 5.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: podsyp pod panely 4/8; (2*28+9)*0,08
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 21263 |  | OTSKP-ŽS | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 20.4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 10,2*2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 21361 |  | OTSKP-ŽS | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 138.3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: těsnící vrstva (geotextílie s jílovou vložkou nebo geomembrána);2*7,5*9,22
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 21362 |  | OTSKP-ŽS | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ | M2 | 62.01 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: výztužná geomříž 40/40 kN/m do ŠP polštáře; 5,3*11,7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 20 |  |  | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 26 |  |  | Vrty
P | 22 | 26123 |  | OTSKP-ŽS | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM | M | 234 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 9*26
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 26125 |  | OTSKP-ŽS | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM | M | 156 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: viz. výkopý plán; 156
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 26 |  |  | Vrty |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 30 |  |  | Svislé konstrukce
P | 24 | 389325 |  | OTSKP-ŽS | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 47.1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: T1+T2; 23,4+23,7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 389365 |  | OTSKP-ŽS | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 8.53 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4,2268+4,3028
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 333325 |  | OTSKP-ŽS | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 50.52 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: D1-D4; 12,63*4
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 27 | 333365 |  | OTSKP-ŽS | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 6.888 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: pril.2.4.3; 1,722*4
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 317325 |  | OTSKP-ŽS | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 9.22 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1,58+1,51+1,52+1,58+1,51+1,52
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 317365 |  | OTSKP-ŽS | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 1.35 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: pril.2.4.4; 1,3498
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 30 |  |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 40 |  |  | Vodorovné konstrukce
P | 30 | 458523 |  | OTSKP-ŽS | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 611.809 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: z nakupovaných materiálů - štěrkodrť,3D ; 592,5 2: 16/32; 2*1,7*0,6*9,22
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 457324 |  | OTSKP-ŽS | VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) | M3 | 8.48 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: C25/30 XF2 vyrovnávací mazanina a spádový beton C25/30 v tubusu; 0,74*11,46
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 457366 |  | OTSKP-ŽS | VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ | T | 0.057 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: KARI SÍTĚ o 4 S OKY 100/100 v spádovém betonu, 28,65m2; 28,65*1,98/1000
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 457384 |  | OTSKP-ŽS | VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE | M3 | 3.861 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: Tvrdá ochrana izolace, sítě 4mm, oka 100x100; (30,8+46,41)*0,05
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 465512 |  | OTSKP-ŽS | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3.04 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: lom. Kámen tl. 200 ; 4*3,8*0,2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 451314 |  | OTSKP-ŽS | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 1.52 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: betonové lože tl. 100 mm ; 4*3,8*0,1
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 40 |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 50 |  |  | Komunikace
P | 36 | 572213 |  | OTSKP-ŽS | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 27 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: Spojovací postřik kationaktivní emulzí zbytkové množství pojiva 0,35 kg/m2 PS – E; 10,8*2,5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 37 | 575E53 |  | OTSKP-ŽS | LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM MODIFIK | M2 | 27 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: podlaha v tubusu, litý asflat tl. 40 mm; 10,8*2,5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 38 | 58300 |  | OTSKP-ŽS | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) | M3 | 13.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (3,0*1,0*0,15)*(16+14)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 50 |  |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 711 |  |  | Izolace proti vodě
P | 39 | 711132 |  | OTSKP-ŽS | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 65.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: SVI-4a; 41,9 2: SVI-4b; 23,3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 40 | 71150 |  | OTSKP-ŽS | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU | M2 | 88.7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: ochrana stěn extrudovaným polystyrénem, SVI-3a,SVI-4a, 3D; 46,8+41,9
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 41 | 711507 |  | OTSKP-ŽS | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE | M2 | 77.21 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: separační PE folie tl. 0,3 mm; 30,8+46,41
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 42 | 711509 |  | OTSKP-ŽS | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 252.81 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: Horní + spodní deska + SVI-2- 300g/m2; 30,8+46,41+27,5 2: stěny 500g/m2, SVI-3a +SVI-4a; 46,8+41,9 3: stěny 800g/m2 SVI-3b + SVI-4b; 36,1+23,3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 43 | 711322 |  | OTSKP-ŽS | IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY | M2 | 129.31 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: spodní deska; 46,41 2: SVI-3a; 46,8 3: SVI-3b; 36,1
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 44 | 711412 |  | OTSKP-ŽS | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 58.3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: SVI-1, 3D; 30,8 2: SVI-2, 3D; 27,5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 711 |  |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 783 |  |  | Nátěry
P | 45 | 7838H |  | OTSKP-ŽS | NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI | M2 | 118.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 2*28+30,9+31,3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 783 |  |  | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 90 |  |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 46 | 917212 |  | OTSKP-ŽS | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 29.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4*7,3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 47 | R876150 |  | R 209 | VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA DN DO 50MM | kus | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: DN 50 proti tlakové vodě včetně těsnící vložky pro kabel elektro ; 1
TS |  |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 48 | 931244 |  | OTSKP-ŽS | VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 12MM | M | 12.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: Waterstop v dilatacích výkres tvaru T1; 12,5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 49 | 87615 |  | OTSKP-ŽS | CHRÁNIČKA Z TRUB PLASTOVÝCH DN 50mm | M | 12.3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: plastové chráničky pr. 50 mm - příprava pro osvětlení; 9,8+2,5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 50 | 87627 |  | OTSKP-ŽS | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M | 53.7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: kabelové chránička LPE22 DN 60; 17,9 2: záložnÍ DN100 s víky; 17,9*2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 51 | 9112A1 |  | OTSKP-ŽS | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 55.648 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (5,237*2+5,1)*2 2: Provizorní zábradlí viz. výkres 2.6.1 (1,187t); 24,5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 52 | 93610 |  | OTSKP-ŽS | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ | M3 | 1.05 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: dřevěné podlážky, viz. výkopový plán; 0,66 2: dřevěné pažení délky 4,3m štěrkového lože; 0,39
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 53 | 93542 |  | OTSKP-ŽS | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 21 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: krytý odvodňovací žlábek 100/200 mm z kompozitu, B125; 2*5+11
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 54 | 702112 |  | OTSKP-ŽS | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 17.9 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: plastový 200x200, žlab; 17,9
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 55 | 936501 |  | OTSKP-ŽS | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ | KG | 52.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: nerezové průchodky DN 200 tl. 3 mm s límcem O350; 0,033*1000 2: destičky na měření bludných proudů ; 12*1,6
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 56 | 9112A3 |  | OTSKP-ŽS | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 24.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: Provizorní zábradlí , výkres 2.6.1, (1,187t); 24,5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 90 |  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
2017-10-09 | Zalozka prejmenovana na SOPS
Do bunky A1 zapsan text FORMULÁŘ SOPS
Soubor (šablona) přejmenován na isupSOPS.xlsm
2017-10-18 | v K10:L10 upraven nadpis na "Cena v Kč"
skryty 2 listy (hide, Kategorie monitoringu)
2017-11-30 | Ve verzi pro isup2017 naformátovány buňky pro rozsah B13:K1050
2018-01-09 | na hide upraven formát na číslo (Cena jednotková, celkem)
do hlavičky doplněno Cena v Kč
| formátování buněk | K13:L1050
doplněno makro Vložit jinak- hodnoty: ctrl+m
upraveno makro Vložit díl- dodá kód věty D ve sloupci A
upraveno makro Součet za díl- dodá kód věty S ve sloupci A