# Předběžná tržní konzultace k „Výběr nástroje pro zpracování a prezentaci ESG dat" - Příloha č. 1

## Specifikace poptávaného plnění

Zadavatel plánuje veřejnou zakázku s názvem „Výběr nástroje pro zpracování a prezentaci ESG dat", která bude soutěžena jako celek a následný projekt bude rozdělen na 2 etapy:

- Etapa 1 – příprava implementace ESG softwarového řešení,

- Etapa 2 – dodání licencí a implementace ESG nástroje, napojení na stávající informační systémy.

### Cíl projektu

Cílem projektu je implementovat jednotný systém pro sběr, zpracování, vyhodnocování a prezentaci ESG dat v souladu s požadavky směrnice CSRD a standardů ESRS. Systém musí umožnit efektivní sběr dat z různých zdrojů, jejich validaci, zpracování a následnou prezentaci ve formě reportů a dashboardů. Systém bude plně integrován s existujícími informačními systémy Zadavatele v souladu s architektonickými a integračními standardy Platformy SŽ a bude poskytovat jednotné rozhraní pro práci s ESG daty. Záměrem zadavatele je využít již existující softwarové řešení, které bude přizpůsobeno specifickým požadavkům SŽ.

SŽ předpokládá, že všechny analýzy a výstupy Etapy 1 budou provedeny s ohledem na požadované funkční a nefunkční vlastnosti ESG softwarového řešení a také, že činnosti v rámci Etapy 1 budou vztaženy k integraci s vybranými stávajícími informačními systémy SŽ. Analýzy a výstupy Etapy 1 musí zohlednit relevantní technické a procesní požadavky na ESG reporting dle evropských standardů (zejména CSRD, ESRS) a interních směrnic SŽ, s důrazem na efektivní zpracování dat z různorodých zdrojů včetně dokumentů MS Office, interních softwarových nástrojů a v budoucnu i externích subjektů. Propojení se všemi interními systémy není požadováno, ale bude se týkat vybraných datových zdrojů jako SAP (IS-U, HR, CO, REM, AM), STKR, FAMA, ENVITA a dalších relevantních systémů podle konkrétních potřeb ESG reportingu.

Etapa 2 bude navazovat na předchozí etapu projektu a využije výsledky Etapy 1. V Etapě 2 SŽ předpokládá zejména:

- dodání licencí a implementace ESG softwarového řešení s ohledem na funkční i nefunkční požadavky, ICT prostředí SŽ a výstupy Etapy 1,

- nastavení datových struktur, metrik, KPI a workflow pro sběr a zpracování ESG dat,

- implementaci reportingových nástrojů a dashboardů,

- napojení na stávající informační systémy podle priorit SŽ,

- zajištění technické podpory a rozvoje ESG softwarového řešení.

### Předpokládaný harmonogram projektu

Zadavatel předpokládá následující harmonogram projektu:

Fáze 1 - Provedení Díla (9 měsíců):

- Etapa 1 – Analýza prostředí SŽ (3 měsíce)

  - Analýza požadavků a datových zdrojů – 1 měsíc

  - Definice projektu a cílový koncept – 1 měsíc

  - Detailní implementační plán – 1 měsíc

- Etapa 2 – Konfigurace Nástroje (4 měsíce)

  - Propojení Nástroje v souladu s Platformou SŽ – 1 měsíc

  - Implementace funkcionalit Nástroje – 2 měsíce

  - Testování způsobilosti pro Pilotní provoz – 1 měsíc

- Etapa 3 – Pilotní provoz, dodávka dokumentace a školení uživatelů (2 měsíce)

  - Pilotní provoz a vyhodnocení – 1 měsíc

  - Finalizace dokumentace a školení – 1 měsíc

Fáze 2 - Údržba, provoz a rámcový rozvoj nástroje:

- Zahájení poskytování podpory a údržby po akceptaci díla

Zadavatel žádá účastníky PTK o vyjádření se k reálnosti tohoto harmonogramu a případné návrhy na jeho úpravu.

### Principy navržené architektury:

- Centralizovaný systém pro sběr, zpracování a prezentaci ESG dat

- Modulární architektura umožňující postupné rozšiřování funkcionality

- Plná integrace s existujícími informačními systémy SŽ, které obsahují zdrojová data pro reporting ESG, v souladu s Platformou SŽ

- Využití Enterprise Service Bus (ESB) a API Gateway pro integraci

- Automatizace sběru dat z různých zdrojů s podporou validace a kontroly kvality dat

- Flexibilní reportingové nástroje umožňující tvorbu reportů dle požadavků CSRD a ESRS

- Uživatelsky přívětivé rozhraní s plnou podporou českého jazyka

- Zabezpečený přístup k datům na základě Role-Based Access Control (RBAC)

- Podpora Single Sign-On (SSO) a vícefaktorové autentizace (MFA)

- Auditovatelnost všech změn v systému s centrálním logováním událostí

- Škálovatelnost řešení s garantovanou dostupností minimálně 99,9%

- Soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a směrnicí NIS 2

Zadavatel žádá účastníky PTK o vyjádření se k navržené architektuře a případné návrhy na její úpravu nebo doplnění.

### Kvalifikační požadavky na členy realizačního týmu

Zadavatel předpokládá následující kvalifikační požadavky na členy realizačního týmu:

Solution Architect

- Minimálně 5 let praxe v oblasti návrhu IT řešení ve veřejné správě nebo v organizacích s více než 500 zaměstnanci

- Certifikace: TOGAF, ArchiMate nebo ekvivalent

- Zkušenost s návrhem architektury alespoň 2 informačních systémů v oblasti ESG nebo obdobných systémů

Cloud Infrastructure Engineer

- Zkušenosti s nasazením a správou cloudových služeb (Azure, AWS nebo Google Cloud)

- Certifikace: Microsoft Azure Administrator Associate (AZ-104), AWS Solutions Architect Associate v platné verzi dle podmínek vydavatele certifikace

Cybersecurity Specialist

- Znalost bezpečnostních rámců a legislativy (ISO 27001, NIS2, GDPR)

- Certifikace: ISO/IEC 27001 Lead Implementer, CISSP nebo ekvivalent (výhodou)

Data & Business Intelligence Analyst

- Zkušenosti s návrhem reportů a dashboardů, znalost dat z oblasti ESG výhodou

- Certifikace: Microsoft Power BI Data Analyst Associate (PL-300), Tableau Desktop Specialist nebo ekvivalent

Integration Architect/Specialist

- Praxe s integračními platformami typu WSO2, SAP BTP nebo MuleSoft

- Certifikace: např. WSO2 Certified Integration Developer, MuleSoft Certified Developer nebo SAP Integration Suite certifikace

- Zkušenost s integrací alespoň 2 informačních systémů s existujícími systémy (SAP, energetický management, facility management)

Projektový manažer

- Minimálně 5 let praxe v oblasti řízení IT projektů

- Zkušenost s řízením alespoň 2 projektů implementace informačních systémů v oblasti ESG nebo obdobných systémů

- Certifikace v oblasti projektového řízení (např. PRINCE2, PMP, IPMA)

ESG specialista

- Minimálně 3 roky praxe v oblasti ESG reportingu

- Zkušenost s implementací alespoň 2 projektů v oblasti ESG reportingu

- Znalost standardů CSRD a ESRS

Zadavatel žádá účastníky PTK o vyjádření k těmto kvalifikačním požadavkům a případné návrhy na jejich úpravu nebo doplnění.