|  |  |  | Uveřejněno na Profilu zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Naše zn. | 7523/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 5/1 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | Prerovska@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 17. června 2025 |  |  |

Věc:	Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

„Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 12:

SO 11-11-01

Situování štěrkových pilot je navrženo po obou stranách 6 kV vedení – ochranné pásmo – bude sneseno?

Odpověď:

Stávající kabel 6 kV bude odpojen, nové vedení kabelu 6 kV bude zavěšeno na TV.

Dotaz č. 13:

SO 11-11-01

V odstavci „Popis stavebních postupů“ se nejdřív dělají štěrkové pilíře, potom sanace svahu a v odstavci „Stavebně montážní postupy výstavby“ v bodě 6 – se nejdřív zahájí postupné odtěžování svahu v šířce cca 2,0 m podle skladebného formátu geobuněk. A jako další se zahájí práce na štěrkových pilířích s předvrtáním každého pilíře.

Je třeba sjednotit oba odstavce, zejména s ohledem na vývrtek z vrtů.

Odpověď:

Bylo sjednoceno. Je třeba postupovat podle odstavce 4.2.2.15 TZ SK 00-00-02.

Dotaz č. 14:

SO 11-11-01

Budou se provádět vrty průměru 500 mm, tj. 8 000 bm, tj. 1570 m3, tj. cca 3 000 t – nikde nejsou položky na odvoz a likvidaci vývrtku. V době, kdy má jíž být provedeno zpevnění svahu geobuňkami, tj. nemůže se vývrtek shazovat na svah, dopadl by na soukromé pozemky – nutno odvést.

Žádáme o doplnění položek za odvoz a likvidaci vývrtku.

Odpověď:

Je součástí položky 125 NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE

Dotaz č. 15:

SO 11-11-01

V odstavci „Demolice objektů zasahujících do konstrukcí žel. spodku“ zní: Bude demontováno stávající zajištění koleje č. 2, štětovnicová stěna u paty náspu u koleje č. 1 zůstane zachována.

Pokud zůstanou štětovnice ve středu pláně, nemůžou se realizovat štěrkové pilíře, musí se upálit – nejsou položky na upalování, přesuny, skládkovné

Je nutné přidat položky.

Odpověď:

Štětovnice dle obrázku budou demontovány. Bude zachována štětovnice u paty náspu u koleje č. 1.

Dotaz č. 16:

SO 11-11-01

Ve výkazu výměr je položka – Opláštění (zpevnění) z ocelových sítí (a mřížovin), ochranné sítě proti pádu kamenů + svorníky.

Nikde v TZ není popis ani výkres týkající se tyto položky – prosíme o upřesnění této položky.

Odpověď:

Viz odpověď 5.

Dotaz č. 17:

SO 11-21-01

S ohledem na hloubku výkopu nad 7 m bez kotvení, požadujeme doložit statický výpočet  - chybí v PD. 7 m výkop bez kotvení není realizovatelný!!!!

Odpověď:

Zadavatel si je vědom, že pro výšku výkopu 6m bude nutné konstrukci kotvit nebo rozepřít, proto projekt z důvodu realizovatelnosti obsahuje 15m dlouhé larseny IIIn v celé šířce propustku, což pokrývá zajištění výkopu.

Položka 12 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) je vykázaná na m2, ve své specifikaci zahrnuje mimo jiné

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

Dotaz č. 18:

SO 11-11-01

Návrh řešení spodku v sesuvném území – viz foto, prohlubeň cca – 1,5 m – jaké jsou konstrukční vrstvy?

Zároveň demontáž převázek a táhel není v položkách.

Odpověď:

Je navrženo odtěžení sesutých zemin a navážek, nahrazení ŠD 0/63. Dále je navržena konstrukční vrstva tl. 1,0 m také ze ŠD 0/63.

Demontáž převázek a táhel je součástí položky č. 30 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Příloha:

13_06_2025_HMG.zip

V Olomouci dne 17. 6. 2025

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace