Technická zpráva

( Příloha č. 3 ZTP)

„Údržba a opravy bytů u pozemních objektů SPS v obvodu OŘ Ostrava 2025/2026“

- Datum vydání: 		květen 2025

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1	Odpovědní zástupci zadavatele	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

3 Postup při realizaci veřejné zakázky	4

3.1 	Zadání požadavku - postup	4

3.2 	Typy požadavků	4

3.3 	Čas reakce	4

4 Kategorizace objektů	5

5 Zpracování cenového návrhu	5

5.1 	Obecné zásady tvorby cenového návrhu	5

5.2 	Postup při zpracování cenového návrhu	6

6 Realizace výkonu	6

6.1 	Předání staveniště	7

7 Vykazování výkonu	7

8 Místo plnění	8

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb., včetně ostatních činností.

Pro účely obsahu tohoto dokumentu se v okamžiku uzavření Rámcové dohody s vybraným účastníkem rozumí termínem zadavatel termín objednatel a termínem účastník termín zhotovitel.

Adresa OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1	Odpovědní zástupci zadavatele

•	přednosta Správy pozemních staveb SPS

• 	zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení

•	jednotliví správci obvodů

Provozní obvod Ostrava:

-        Ing. Lucie Šajerová, 	tel. 602 749 357, 	sajerova@spravazeleznic.cz

-        Ing. Zuzana Krulová, 	tel. 607 130 539, 	krulova@spravazeleznic.cz

- 	Ing. Ivo Axmann, 		tel. 720 943 233, 	axmann@spravazeleznic.cz

-        Ing. Šimon Rutta, 	tel. 602 752 418, 	rutta@spravazeleznic.cz

-        Sophie Anna Glet, 	tel. 607 040 324, 	gletSA@spravazeleznic.cz

Provozní obvod Olomouc:

- Jiří Němec, 			tel. 724 028 342, nemecJi@spravazeleznic.cz

- František Procházka, 	tel. 602 603 429, prochazkaF@spravazeleznic.cz

- Jiří Kubíček, 		tel. 601 102 294, kubicek@spravazeleznic.cz

- 	Alexandr Odložilík,         tel. 702 266 885, odlozilik@spravazeleznic.cz

-        Ing. Pavel Sonnewend, 	tel. 702 267 151, sonnewend@spravazeleznic.cz

- 	Ing. Jakub Klimecký, 	tel. 725 897 191, klimecky@spravazeleznic.cz

Tato Technická zpráva je nedílnou součástí rámcové dohody a povinnosti zde uvedené pro obě smluvní strany tak podléhají sankcím zakotveným v Obchodních podmínkách.

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky „Údržba a opravy bytů u pozemních objektů SPS v obvodu OŘ Ostrava 2025/2026“ je soubor stavebních činností souvisejících se správou majetku SPS u OŘ Ostrava. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace – konkrétně správou bytů. Pro účely výběrového řízení jsou součástí bytů i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně souvisejících příslušenství bytů. Dílo (dílčí zakázky) bude prováděno v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah.

## 3 Postup při realizaci veřejné zakázky

3.1 	Zadání požadavku - postup

Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku účastníka. Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku. Dispečink účastníka musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod. Účastník musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách, dle typu požadavků pro kategorii objektu „C“ viz příloha č. 2 ZTP  –  „Seznam bytů OŘ Ostrava“.

Požadavky budou účastníkovi ze strany zadavatele předávány elektronicky na určenou adresu na předepsaném formuláři, jehož vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 2“ Požadavek na zajištění operativní činnost, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava“. Všechny požadavky budou evidovány v SEZNAMU POŽADAVKŮ s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí, vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 1 “Centrální seznam požadavků (zakázek)“. Všechny formuláře dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE budou v otevřené verzi ve formě pro aplikaci EXCEL Microsoft Office 2010 a novější.

3.2 	Typy požadavků

Operativní činnost

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně po havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů.

Údržba

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné závady.    ZÁVADA - stav technologického zařízení, rozvodů médií, stavebních částí objektu v majetku zadavatele, který neumožňuje jeho řádné užívání a má přímou vazbu na provoz a kvalitu služeb poskytovaných zadavatelem. Při odstranění závady účastník provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu. Pokud takové úkony nevedou současně k uvedení poškozeného majetku do stavu před vznikem závady, konečné řešení stavu poškozeného majetku a odstranění následků závady bude řešeno v režimu Oprava.

Oprava

Práce a činnosti na majetku zadavatele, které odstraňují vady zařízení neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku.

Servis

Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou účastník vykonává bez přímého pokynu zadavatele na základě předem odsouhlaseného harmonogramu v rozsahu zadaných požadavků.

3.3 	Čas reakce

OPERATIVNÍ ČINNOST - doba nástupu účastníka na místo zahájení prací způsobem sjednaným oprávněným pracovníkem zadavatele, nejpozději však do 24 hod od nahlášení.

ÚDRŽBA 	– viz čl.5.1, odst.2 a 3;  čl.5.2, odst.3;  čl.6, odst.1;  čl.6.1, odst. 3 a 4 této technické zprávy

OPRAVA 	– viz čl.5.1, odst.2 a 3;  čl.5.2, odst.3;  čl.6, odst.1;  čl.6.1, odst. 3 a 4 této technické zprávy

SERVIS 	– viz čl.5.1, odst.2 a 3;  čl.5.2, odst.3;  čl.6, odst.1;  čl.6.1, odst. 3 a 4 této technické zprávy

Přehled objektů z bytovými jednotkami v rámci OŘ Ostrava ej vymezen Přílohou č. 2 ZTP –  „Seznam bytů OŘ Ostrava“.

## 4 Kategorizace objektů

Objekt kategorie C 	- objekty s bytovými jednotkami a objekty bez provozních zaměstnanců zadavatele nesloužící zajištění železničního provozu

## 5 Zpracování cenového návrhu

5.1 	Obecné zásady tvorby cenového návrhu

Pro každý požadavek zaslaný zadavatelem dohodnutým způsobem, účastník  zpracuje cenový návrh dle vzoru v Příloze  č.1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 4 “Nabídkový list“ s položkovým rozpočtem, a to následovně:

Zadavatel požaduje v prvním kroku provedení místního šetření v místě plnění dílčí zakázky nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 3b Rámcové dohody, která počíná běžet od dne doručení požadavku zadavatelem účastníku na e-mailový kontakt určený účastníkem v Rámcové dohodě. Provedení místního šetření v předepsané lhůtě bude provedeno za účasti oprávněné osoby zadavatele, která je současně oprávněna potvrdit okamžik, kdy místní šetření bylo provedeno.

Po provedení místního šetření je účastník povinen zpracovat a předložit zadavateli cenový návrh nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 3b Rámcové dohody, která počíná běžet od dne uskutečnění místního šetření.

V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních ustanovení dle Rámcové dohody.

Pro počátek běhu lhůty se uplatní pravidla daná občanským zákoníkem (příklad: byl-li požadavek zadavatele doručen na e-mail účastníka dne 3.11.2025, počíná lhůta pro provedení místního šetření běžet dnem 4.11.2025 včetně).

Předpokládaný objem určuje oprávněná osoba zadavatele (správce=TDS) na základě kvalifikovaného odhadu; návrh termínu uskutečnění místního šetření stanoví správce a uvede jej na předepsaném formuláři, jehož vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 2 „ Zadání požadavku“ – takto nastavený návrh termínu však musí odpovídat závazným lhůtám, které jsou obsahem přílohy č. 3b Rámcové dohody.

Při zpracování cenového návrhu účastník zásadně použije vhodné ceníkové položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení postupuje podle Obecných zásad. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování účastník podle Kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS.

Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele. Cenový návrh bude doplněn o potřebné vedlejší rozpočtové náklady. Na takto zpracovaný a odsouhlasený cenový návrh uplatní účastník  zvýhodnění/přirážku, kterou uvedl v podané nabídce  ve Formuláři pro nabídku koeficientu nabídkových cen (příloha č. 3a Rámcové dohody).

Prokáže-li zadavatel, že je schopen materiál oceněný v cenách obvyklých v daném místě a čase dle předchozí věty pořídit v cenové hladině nižší, než-li je nabídnuto dodavatelem, je v takovém případě dodavatel povinen akceptovat, že danou dodávku zajistí na své náklady mimo dílčí smlouvu zadavatel jako materiál vlastní, který předá zhotoviteli pro zabudování do Díla.

Nezbytnou součástí cenového návrhu musí podrobný časový harmonogram postupu prací (dále jen HMG) za dále stanovených podmínek. Součástí HMG bude návrh předpokládané časové náročnosti realizace a termín zahájení a ukončení prací.

Zpracování HMG požaduje zadavatel následujícím způsobem:

- v případě „jednoduchých“ zakázek, např. výměna skleněných výplní apod. zadavatel požaduje uvedení termínu zahájení a ukončení prací, např.:

vysklení výplně okna, likvidace odpadu, zaměření, instalace provizorní výplně 	02.01.2025

osazení skleněné výplně, závěrečný úklid							03.01.2025

- v případě prací, které jsou časově, technologicky náročnější zadavatel požaduje zpracování HMG v členění, např.:

zaměření stávajících el. kabelů									13.01.2025

bourací práce  - Rozvaděč  									14.01.2025

bourací práce podlahy chodby									14.01.2025

přepojení rozvaděče										15.01.2025

bourací práce stěny tl. 280mm, cihla								16.01.2025

likvidace stavební sutě										20.01.2025

montáž sádrokartonu mezi místnostmi A a B						24.01.2025

zazdění zárubní, překlad do nosné zdi							24.01.2025

položení dlažby na chodbě	 								28.01.2025

spárování dlažby na chodbě									30.01.2025

začištění dlažby a soklu										31.01.2025

malování, závěrečný úklid 									01.02.2025

Na všechny oboustranně schválené cenové nabídky (včetně schváleného HMG zadavatelem)  budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).

5.2 	Postup při zpracování cenového návrhu

Operativní činnost - účastník nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení prací účastník předloží v souladu s čl. 5 cenový návrh, který zahrne veškeré skutečně provedené práce.

Údržba, opravy a servis - na základě požadavku předloženého zadavatelem předloží účastník cenový návrh zpracovaný v souladu s čl. 5.1 a obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek.

Postup při projednání cenového návrhu - oprávněný zástupce zadavatele prověří cenový návrh účastníka a do pěti pracovních dnů od okamžiku jeho předložení zadavateli návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek. Účastník reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny. Cenový návrh musí být odpovědnými pracovníky smluvních stran uzavřen nejpozději do 15 pracovních dnů od přijetí cenového návrhu zadavatelem postupem dle čl. 5.1 tohoto dokumentu. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají osoby dle Rámcové dohody jednající ve věcech technických. Pokud nedojde k dohodě ani na této úrovni, požadavek bude vyřazen z evidence.

## 6 Realizace výkonu

Zadavatel požaduje zahájení prací nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti objednávky, pokud z oběma stranami odsouhlaseného HGM nevyplývá časový okamžik odlišný. Předpokládá se, že účastník potvrdí – akceptuje přijatou objednávku nejpozději do dvou pracovních dnů po zaslání objednávky zadavatelem. Den účinnosti objednávky je 1 pracovním dnem lhůty pro zahájení prací.

Realizační termín vychází ze vzájemně odsouhlaseného HGM s výjimkou realizace stavebních prací o finančním objemu do 200.000,00 Kč bez DPH včetně, kde realizační termín činí vždy „nejpozději do 14 dní od okamžiku akceptace objednávky“, pokud z HGM schváleného zadavatelem nevyplyne časový okamžik odlišný, který vychází z objektivně zhotovitelem  doložených důvodů (např. specializovaná dodávka materiálu pro zabudování, požadavek zadavatele aj.). Ve vazbě na předchozí větu je tak dodavatel povinen předkládat HGM dle bodu 5 této TZ.

Všechny práce budou zahájeny zápisem do stavebního deníku a ukončeny Zápisem o odevzdání a převzetí díla, dle Přílohy 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 6.

Účastník vede stavební deník po celou dobu smluvního vztahu.  Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti vždy s jedinečným číslem požadavku dle článku 5.1.

Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50.000,00 Kč bez DPH mohou být zahájeny po zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Ostatní práce mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu účastníka zadavatelem.

6.1 	Předání staveniště

- Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště se zápisem do stavebního deníku. Výjimkou jsou požadavky zadané v rámci operativní činnosti. Staveniště se v těchto případech nepředává, přítomnost zástupce zadavatele není podmínkou zahájení prací.

- Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 6.1 a).

V případě, že se postupuje podle článku 6.1 b), účastník oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou mailovou adresu a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po vzájemné dohodě. Současně provede zápis do stavebního deníku. Neoznámí-li termín zahájení, práce nesmí být zahájeny.

V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení v Rámcové dohodě.

Ukončení prací oznámí účastník pomocí elektronické komunikace (email) minimálně jeden pracovní den předem zadavateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením ve stavebním deníku a odsouhlaseným Zápisem o odevzdání a převzetí díla, dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 6.

V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod. Fotodokumentace bude předkládaná vždy ke každé zakázce samostatně, po ukončení prací.

## 7 Vykazování výkonu

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Účastník musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schválené nabídky.

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v souladu s pokyny zadavatele. Pro tento účel je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 5 uveden vzor zjišťovacího protokolu o provedených údržbových prací a zakázkový list - v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 3 se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat určený pracovník dle bodu 1.1. Ke každé jednotlivé zakázce bude vytvořen dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 6 Zápis o odevzdání a převzetí díla.

Účastník doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní práce číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu.

## 8 Místo plnění

Pro stanovení vzdálenosti místa plnění dílčí zakázky v km, zejména pak ve vztahu k příloze č. 3 Rámcové dohody je určující:

nejkratší spojnice mezi místem plnění (místa výkonu práce – realizace plnění na základě dílčí zakázky) a výchozím místem zadavatele veřejné zakázky po pozemní komunikaci, kterým je:

- pro byty uvedené v příloze č. 2 ZTP přehled bytů specifikovaný v této příloze na listu s názvem „ výchozí místo Ostrava“ sídlo OŘ OVA na adrese: Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

- pro byty uvedené v příloze č. 2 ZTP přehled bytů specifikovaný v této příloze na listu s názvem „ výchozí místo Olomouc“, provozovna na adrese: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Místa výkonu prací v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava vyplývají z přílohy č. 2 ZTP s názvem  „Seznam objektů OŘ Ostrava“