## postup zadání požadavku
Příloha č. 3a
Helpdesk - postup zadání požadavku
p.č. | kroky zadání požadavku | zamítnutí nebo dopracování požadavku
1 | pracovník objednatele vytvoří požadavek
2 | oprávněný pracovník objednatele schválí/zamítne požavek
3 | schválený požadavek objednatel potvrdí na helpdesk | zamítnutý požadavek je vrácen pracovníku objednatele
4 | helpdesk přijme požadavek a přidělí ho pracovníkovi zhotovitele
5 | pracovník zhotovitele zpracuje rozpočet a odešle vloží ho do helpdesku
6 | pracovník objednatele odsouhlasí/zamítne rozpočet | zamítnutá nabídka se vráti pracovníkovi zhotovitele k přepracování - 2.5.3.
7 | pracovník objednatele vytvoří objednávku a odešle ji k podpisu
8 | objednávka je podepsána/zamítnuta oprávněným pracovníkem objednatele a je zaslána k akceptaci zhotoviteli/zamítnuta | požadavek je zamítnut
9 | objednávka potvrzená oprávněným pracovníkem zhotovitele je doručena objednateli a vložena do helpdesku
10 | pracovník objednatele vydá pokyn k zahájení prací
11 | zhotovitel převezme od objednatele staveniště ve stanovené lhůtě a zahájí práce
12 | zhotovitel provede práce a zpracuje soupis prací
13 | oprávněný pracovník objednatele převezme provedené práce a potvrdí soupis prací
14 | zhotovitel odešle fakturu objednateli včetně potvrzeného soupisu prací
15 | helpdesk označí požadavek za splněný