## Kategorizace
Příloha č. 2a
Kategorizace objektů a požadavků - stanovení termínů
kategorie objektů |  | termín na zpracování rozpočtu * dle požadavku od jeho schválení objednatelem
|  | údržba ** | oprava **
A |  | 5 dnů | 10 dnů
B |  | 5 dnů | 10 dnů
C |  | 5 dnů | 10 dnů
kategorie objektů |  | termín na zahájení realizace prací po zadání pokynu k realizaci
|  | údržba ** | oprava **
A |  | 3 den | 15 dnů
B |  | 5 dnů | 15 dnů
C |  | 7 dnů | 15 dnů
kategorie ***
A | Nádražní a provozní budovy s přímým vlivem na řízení a bezpečnost železničního provozu nebo s přítomností zaměstnanců objednatele, kteří zabezpečují řízení železničního provozu, nebo budovy s vnitřními prostory pro cestující veřejnost.
B | Nádražní a provozní budovy s přítomností zaměstnanců objednatele zabezpečujících železniční provoz.
C | Nádražní a provozní budovy bez zaměstnanců objednatele nesloužící zajištění železničního provozu, nebo budovy s vnějšími prostory pro cestující veřejnost.
typy požadavků
údržba | Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují závady. Při odstranění závady zhotovitel provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu.
oprava | Práce a činnosti na majetku zadavatele většího rozsahu, které odstraňují vady neohrožující provoz a jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu poskytovaných služeb v těchto objektech. Dále takové práce a činnosti zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku.
termíny plnění
údržba | Zahájení prací na odstranění závady od pokynu na její odstranění oprávněným zaměstnancem objednatele. Rozpočet* bude vyhotoven v souladu s termíny na zpracování rozpočtu dle kategorie objektů. Termín ukončení prací je uveden na vystavené objednávce na daný požadavek.
oprava | Nástup na realizaci požadavku od pokynu oprávněného zaměstnance objednatele. V závislosti na provozních podmínkách a velikosti zakázky může objednatel stanovit rozdílný termín zahájení prací od předepsané reakční doby. Rozpočet* bude vyhotoven v souladu s termíny na zpracování rozpočtu dle požadavku. Termín vyhotovení rozpočtu může objednatel prodloužit. Termín ukončení prací je uveden na vystavené objednávce na daný požadavek.
* rozpočet zpracovává zhotovitel podle tecnické zprávy oddílu 3 - zpracování
návrhů a rozpočtů
** den - kalendářní den
*** v opodstatněných případech může zadavatel kategorii změnit