## náklady
Technický dozor investora - kalkulace smluvní odměny
Stavba |  | Modernizace trati Rokycany - Plzeň
Místo stavby |  | Tunel Ejpovice
Předpokládaná doba plnění |  | 31 měsíců (od 05/2014 do 11/2016) + 12 měsíců zkušební provoz
Pozice | Počet osob | MJ | Množství MJ | Hodinová sazba pracovníka (Kč) | Délka směny (hod) | Počet směn v měsíci (Ø) | Cena/MJ | Cena Kč (bez DPH) | Poznámky
Vedoucí týmu | 1 | měs | 43 |  | 8 | 21 | 0 | 0 | velmi vysoce kvalifikovaná činnost
Vedení kanceláře stavebního dozoru + sekretariát | 1 | měs | 31 |  | 8 | 21 | 0 | 0 | méně kvalifikovaná činnost
Tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu) | 1 | měs | 31 |  | 8 | 21 | 0 | 0 | vysoce kvalifikovaná činnost
Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu | 2 | měs | 12 |  | 16 | 21 | 0 | 0 | středně kvalifikovaná činnost
Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu | 5 | měs | 21 |  | 48 | 30 | 0 | 0 | středně kvalifikovaná činnost
Geotechnik | 1 | měs | 26 |  | 8 | 21 | 0 | 0 | vysoce kvalifikovaná činnost
Specialista na PJD | 1 | měs | 10 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | středně kvalifikovaná činnost
Buňky - kancelář, WC |  | měs | 31 |  |  |  |  | 0
Měsíční zprávy |  | ks | 31 |  |  |  |  | 0
Závěrečná zpráva |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
Přímé náklady (energie, provoz, doprava atd.) |  | měs | 31 |  |  |  |  | 0
Smluvní odměna bez DPH | [7 empty] | 0
Smluvní odměna | [7 empty] | 0
Kalkulace nákladů klíčových pracovníků bude vycházet s hodinových sazeb uvedených Českou komorou architektů (ČKA) pro výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě v aktualizovaném znění k 31.12.2013 při zohlednění přepokládané míry inflace po dobu trvání činnosti.
Note on C14: Majer Milan, Ing.: Po 3 měsících se oba pracovníci stanou na dobu 30 měsíců součástí 5 členného týmu dozorů a na konci stavby budou tuto činnost sámi vykonávat ještě 5 měsíců
Note on F11: Majer Milan, Ing.: min. výše hodinové sazby k 31.12.2012 dle ČKA 1012,- Kč a výše
Note on F12: Majer Milan, Ing.: min. výše hodinové sazby k 31.12.2012 dle ČKA 317,- až 569,- Kč
Note on F13: Majer Milan, Ing.: min. výše hodinové sazby k 31.12.2012 dle ČKA 760,- až 1012,- Kč
Note on F14: Majer Milan, Ing.: min. výše hodinové sazby k 31.12.2012 dle ČKA 569,- až 760,- Kč
Note on F15: Majer Milan, Ing.: min. výše hodinové sazby k 31.12.2012 dle ČKA 569,- až 760,- Kč
Note on F16: Majer Milan, Ing.: min. výše hodinové sazby k 31.12.2012 dle ČKA 760,- až 1012,- Kč
Note on F17: Majer Milan, Ing.: min. výše hodinové sazby k 31.12.2012 dle ČKA 569,- až 760,- Kč
Note on G15: Majer Milan, Ing.: nepřetržitý provoz tj. 2 plné směny o 2 lidech po 12 hodinách tj. 2*12*2=48 hod během měsíce se střídá 5 lidí
Note on I18: Majer Milan, Ing.: cena včetně dopravy, montáže, připojení k IS a odstranění na konci stavby
Note on I21: Majer Milan, Ing.: cena včetně nákladů na vybavení, provoz a údržbu po celou dobu stavby