DÍL 2

ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby

Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na zakázku

„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost

a technický dozor investora pro stavební práce

v rámci stavby

Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

číslo smlouvy objednatele:  …………..

číslo smlouvy INŽENÝRa: ……………..

ISPROFIN:  532 371 0001

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234,		DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená:	 Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.7.2013

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů) :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

dále jen jako „Objednatel" na straně jedné

  - INŽENÝR

„(VLOŽÍ INŽENÝR)“

se sídlem „(VLOŽÍ INŽENÝR)“

IČO: „(VLOŽÍ INŽENÝR)“   DIČ: „(VLOŽÍ INŽENÝR)“

zapsaná v obchodním rejstříku „(VLOŽÍ INŽENÝR)“

zastoupená:	 „(VLOŽÍ INŽENÝR)“

bankovní spojení: „(VLOŽÍ INŽENÝR)“

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností

„(VLOŽÍ INŽENÝR)“

dále jen „INŽENÝR" na straně druhé

(Objednatel a INŽENÝR dále společně také jen „Smluvní strany“ a každá z nich samostatně také jen „Smluvní strana“)

  - Smluvní strany spolu uzavírají tuto smlouvu na „Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ (dále jen „Smlouvu“).

  - Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1. této Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

# Účel a PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Účelem, této Smlouvy je zabezpečení realizace investiční akce Objednatele – „Tunel Ejpovice“ (dále jen „Akce“), která je součástí stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ (dále jen „Stavba“), a to prostřednictvím výkonu inženýrských činností a technického dozoru stavebníka ze strany INŽENÝRa. Stavba spočívá v provedení stavebních a jiných prací a výkonů v níže vymezeném místě plnění, které realizuje zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na základě smlouvy o dílo na Stavbu, vybraný Objednatelem v rámci zadávacího řízení na Stavbu.

  - Předmětem této Smlouvy je závazek INŽENÝRa provést pro Objednatele, jménem Objednatele a na účet Objednatele veškeré inženýrské činnosti a technický dozor investora potřebné k realizaci shora uvedené investiční Akce, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a zadávacích podmínkách (dále jen „Služby“). Služby spočívají v provedení výkonů zejména dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, označené jako „Popis činností a rozsah Služeb“ za podmínek této Smlouvy a zadávacích podmínek Objednatele jako zadavatele. Činnosti INŹENÝRa dle Přílohy č. 1 se vztahují k technologickým a stavebním celkům realizovaným v rámci Akce, které jsou blíže vymezeny v čl. 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy, označeném jako „Seznam stavebních objektů a provozních souborů“. Objednatel řádně a včas provedené plnění převezme a zaplatí INŽENÝRovi dohodnutou smluvní odměnu.

  - INŽENÝR se zavazuje poskytnout Služby v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a dále svou Nabídkou ze dne ……, učiněnou v rámci zadávacího řízení Objednatele jako zadavatele na poskytování Služeb a Zadávací dokumentací veřejné zakázky na Služby, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne ……….  pod evidenčním číslem …..

  - INŽENÝR prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří obsah této Smlouvy a v souladu se kterými bude Služby poskytovat, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

  - Případné činnosti, které bude Objednatel požadovat nad rámec této Smlouvy, se zavazuje INŽENÝR provést po odsouhlasení jejich rozsahu, termínu plnění a odměny.

# Vymezení čInností INŽENÝRa

- INŽENÝR se zavazuje jménem Objednatele uskutečnit či zajistit uskutečnění inženýrských činností, technického dozoru stavebníka a dalších investorských služeb v rozsahu předmětu této Smlouvy, tj. potřebných k realizaci výše uvedené Akce Objednatele, zejména činnosti vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že se činnosti INŽENÝRa vztahují na Služby dle odst. 2.2. této Smlouvy potřebné k úspěšnému dokončení Akce tak, aby tato mohla řádné sloužit v rámci předmětu činnosti Objednatele, tj. provozování železniční dopravy.

- Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že činnosti INŽENÝRa budou probíhat v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace Akce, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je oprávněn dávat INŽENÝRovi mimo jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci Akce. Smluvní strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci Akce na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, INŽENÝRovi nevzniká v takovém případě nárok na smluvní odměnu za navazující činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací smluvní odměny uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany postupovat v případě, že se v důsledku výkonu jednotlivých činností INŽENÝRa ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude takto předpokládaná část činností INŽENÝRa realizována za současného poměrného snížení smluvní odměny dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž Smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této Smlouvě.

- INŽENÝR bere na vědomí, že v rámci realizace Akce a poskytování Služeb podle této Smlouvy bude mj. v pověření Objednatele vykonávat funkci „Technický dozor investora“ tak, jak je vymezena v Příloze č. 1.

# DOBA PLNĚNÍ

  - Činnost INŽENÝRa bude zahájena uzavřením této Smlouvy a bude ukončena splněním předmětu této Smlouvy.

  - Předpokládané termíny plnění:

- předpokládaný termín zahájení činnosti INŽENÝRa:    		květen 2014

- předpokládaný termín ukončení činnosti INŽENÝRa:	            listopad 2017

Časové a věcné vymezení jednotlivých fází poskytování Služeb je obsaženo v Příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že zejména časový harmonogram fází je do značné míry závislý na dodržování termínů realizace stavebních činností v rámci Akce ze strany Zhotovitele.

  - INŽENÝR se zavazuje započít s výkonem činností dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že jednotlivé činnosti INŽENÝRa dle této Smlouvy jsou z časového hlediska rovněž závislé na součinnosti ze strany Objednatele a zejména na průběhu potřebných správních řízení. INŽENÝR se tedy zavazuje (pokud nedostane jiný pokyn od Objednatele) postupovat v uskutečňování činností dle této Smlouvy tak, aby jednotlivé fáze činností vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy byly dokončeny co nejdříve a aby nedocházelo k jakýmkoliv prodlevám v těchto činnostech.

  - INŽENÝR je povinen pravidelně (k 15. dni každého kalendářního měsíce) podávat Objednateli písemně zprávy o provedených Službách v rámci dozoru Akce dle této Smlouvy. Tyto měsíční zprávy musí být vždy následně odsouhlaseny odpovědným zástupcem Objednatele. V případě, že si Objednatel vyžádá poskytnutí písemné zprávy o poskytnutých Službách dle této Smlouvy či její dílčí části i mimo rámec pravidelných zpráv dle věty první tohoto odst. Smlouvy, je INŽENÝR povinen takovou zprávu poskytnout Objednateli nejpozději do 10 dnů od okamžiku obdržení takové žádosti.

  - Pokud bude INŽENÝR v prodlení s prováděním prací v důsledku vyšší moci, je o takovém prodlení povinen neprodleně informovat Objednatele nejdéle však do 3 pracovních dnů a sdělit mu jeho důvody. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku INŽENÝRem nepředvídatelných a neodvratitelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy. Za vyšší moc se považuje i prodlení Zhotovitele s prováděním stavebních a jiných prací v rámci Akce, jejichž vznik, průběh a odstranění není přičitatelný činnosti (jednání i opomenutí) INŽENÝRa, anebo prokazatelný nedostatek součinnosti na straně Objednatele, je-li výlučnou příčinou pro prodlení INŽENÝRa a vznikl bez zavinění INŽENÝRa. INŽENÝR je oprávněn se dovolat vyšší moci pouze v případě, prokáže-li vynaložení objektivně dosažitelného úsilí k odvrácení takové události nebo odstranění jejich nepříznivých následků. Na základě výskytu případu vyšší mocí Smluvní strany vstoupí do jednání ohledné náhrady nákladů vynaložených INŽENÝRem v důsledku takového prodlení či zvýšení sjednané ceny/odměny, přičemž případná dohoda stran bude formálně realizována písemným dodatkem k této Smlouvě.

# Dokončení a předání činnosti

- Předmět dle této Smlouvy se považuje za splněný na základě řádného dokončení jednotlivých činností INŽENÝRa dle této Smlouvy.

- Po řádném dokončení jednotlivých činností dle této Smlouvy (zejména je-li předmětem takové činnosti materiální hmotně zachycený výsledek) je INŽENÝR povinen příslušné plnění protokolárně předat Objednateli. Za tímto účelem je INŽENÝR povinen oznámit Objednateli dokončení této činnosti a dohodnout se s ním na termínu převzetí. INŽENÝR je povinen Objednateli předat veškerou originální písemnou dokumentaci vztahující se k dokončeným činnostem po vydání kolaudačního rozhodnutí na Stavbu, eventuálně jeho dílčích částí, a to nedohodnou-li se Smluvní strany jinak vždy ve dvou vyhotoveních, popř. dle dohody Smluvních stran. O předání a převzetí výsledků jednotlivých činností sepíšou Smluvní strany písemný záznam. Jednotlivé činnosti se považují za řádně dokončené, budou-li mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, obchodními zvyklostmi a nebudou-li mít vady a nedodělky.

- Bez ohledu na ustanovení odst. 5.1. a 5.2. této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že po dokončení příslušné fáze Služeb ze strany INŽENÝRa, ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy, dojde mezi stranami vždy do 10 pracovních dnů k formálnímu a protokolárnímu potvrzení o řádném předání a převzetí Služeb vztahujících se k příslušné (dokončené) fázi poskytování Služeb dle uvedené přílohy.

# Smluvní odměna a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že INŽENÝRovi náleží za řádné provedení všech činností dle této Smlouvy smluvní odměna, která byla stanovena dohodou stran, a to v celkové výši:

a)	Smluvní odměna bez DPH					„(VLOŽÍ INŽENÝR)“

b)	DPH (základní sazba)					           „(VLOŽÍ INŽENÝR)“

c)	Celková smluvní odměna s DPH (součet a+b) 		„(VLOŽÍ INŽENÝR)“

Podrobnější kalkulace smluvní odměny je specifikována v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- Smluvní strany konstatují, že smluvní odměna je konečná a nejvýše přípustná ve vztahu ke stávajícímu rozsahu poskytovaných Služeb a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení příslušných činností v souladu s touto Smlouvou. Výši smluvní odměny je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran. Smluvní odměna bude hrazena měsíčně na základě faktur - daňových dokladů, odpovídající výši skutečně provedených Služeb za účtované období dle následujících pravidel tohoto článku Smlouvy. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je den vystavení příslušné faktury, DUZP bude vždy poslední den příslušného měsíce.

- Výše uvedené platby jsou uvedeny bez DPH, přičemž DPH bude účtována dle právních předpisů platných k DUZP. Jednotlivé platby dle této Smlouvy budou ze strany Objednatele hrazeny INŽENÝRovi bezhotovostním převodem na bankovní účet INŽENÝRa uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktury - daňové doklady INŽENÝRa budou vystaveny v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručeny ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele.

- Faktury - daňové doklady budou před oficiálním předáním Objednateli vždy předem projednány a odsouhlaseny zástupcem Objednatele (správcem Stavby); bez tohoto projednáni a schválení nelze fakturu proplatit. Splatnost faktur - daňových dokladů za činnosti INŽENÝRa dle této Smlouvy byla Smluvními stranami dohodnuta na 60 dní ode dne doručení Objednateli.

- V případě rozporu mezi stanoviskem INŽENÝRa a stanoviskem Objednatele ohledně vzniku práva na proplacení faktury ve výši předložené INŽENÝRem bude INŽENÝR iniciovat do 10 pracovních dnů ode dne vzniku takového rozporu společné jednání za účelem vyjasnění a objasnění tohoto rozporu, a to za přítomnosti zástupců obou Smluvních stran.

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy v té době účinnými, přičemž ke dni uzavření této Smlouvy se takovými předpisy rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména ust. § 28), ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména ust. § 11), ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí též obsahovat číslo této Smlouvy a čísla případných dodatků.

- V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo bude neúplná a nesprávná či nebude písemně odsouhlasena správcem Stavby, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti INŽENÝRa k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.

- Odměna INŽENÝRa nezahrnuje náklady na projektové a geologické práce ani poplatky za speciální průzkumy. Dále nezahrnuje ani náklady za správní, soudní a jiné obdobné úřední poplatky, odborné a znalecké posudky.

- Investiční náklady Akce se předpokládají ve výši dle smlouvy o dílo na Stavbu uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem v cenové úrovni roku 2012. INŽENÝR se v rámci plnění této Smlouvy zejména zavazuje postupovat vždy v souladu s rozpočtem Objednatele ohledně realizace Akce (tj. výši finančních prostředků, které mohou být v rámci Akce v příslušném období - kalendářním roce, vynaloženy), který bude vždy včas a s předstihem oznámen INŽENÝRovi. INŽENÝR se zavazuje, že se bude všemi silami a dostupnými prostředky snažit tyto náklady minimalizovat a dosáhnout co největších úspor při zachování původního standardu díla jako výsledku realizace Akce.

- Stane-li se INŽENÝR nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad INŽENÝRa bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně INŽENÝRa.

- INŽENÝR se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

- INŽENÝR není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

# Práva a povinnosti Inženýra

  - Povinnosti

7.1.1.	INŽENÝR není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy o dílo na Stavbu s výjimkou případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy k zavazování Objednatele ve věcech smlouvy o dílo na Stavbu byla udělena příslušná plná moc. INŽENÝR v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby – jestliže je INŽENÝR k takovým výkonům ve smyslu odst. 7.1.5. této Smlouvy pověřil - vůči Objednateli sjednané závazky splní. INŽENÝR je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu právních úkonů, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle Smlouvy.

7.1.2.	INŽENÝR je povinen při plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat s přihlédnutím k povinnostem plynoucím INŽENÝRovi z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, tykající se zařizování záležitostí dle Smlouvy, které má k dispozici.

7.1.3.	INŽENÝR musí při své činnosti podle Smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými technickými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího souhlasu. INŽENÝR se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, kdy je to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude INŽENÝR neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele.

7.1.4.	INŽENÝR je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude na žádost jedné ze Smluvních stran sepsán předávací protokol.

7.1.5.	INŽENÝR bude vykonávat svoji činnost osobně. Část činností je INŽENÝR oprávněn provést dle Smlouvy prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) dle Přílohy č. 5 této Smlouvy, i v tomto případě však odpovídá za řádný výkon činností dle Smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. INŽENÝR však není oprávněn provést prostřednictvím třetí osoby takové činnosti (výkony), které Objednatel věcně vymezil v Příloze č. 3 této Smlouvy a požaduje provést přímo INŽENÝRem. INŽENÝR se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný subdodavatel svoji část plnění v rámci výkonu činností dle této Smlouvy provede osobně a nepřevede ji na dalšího subdodavatele. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost subdodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným subdodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

7.1.6.	INŽENÝR prohlašuje, že má dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka umožňující řádnou odbornou písemnou i verbální komunikaci, případně se zavazuje, že pro tyto účely si zajistí na vlastní náklady překladatele či tlumočníka.

7.1.7.	INŽENÝR se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci Akce. Bude-li mít INŽENÝR za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace Akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je INŽENÝR povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele.

7.1.8.	INŽENÝR je povinen průběžné informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle této Smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících.

7.1.9.	INŽENÝR odpovídá za úplnost a správnost dokumentace a zpráv, jež jsou předmětem činnosti INŽENÝRa. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je INŽENÝR odpovědný za škodu, jež by byla touto skutečností způsobena.

7.1.10.	INŽENÝR je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této Smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je INŽENÝR oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, anebo je-li k jejich sdělení povinen dle dotčených obecně závazných právních předpisů.

  - Pravomoc

7.2.1.	Není v pravomoci INŽENÝRa měnit smlouvu o dílo na Stavbu uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

7.2.2.	INŽENÝR vykonává pravomoc náležející INŽENÝRovi tak, jak je uvedeno v této Smlouvě, nebo jak z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby INŽENÝR získal souhlas Objednatele před výkonem určité pravomoci, musejí být takové požadavky uvedeny v této Smlouvě příp. v jejím dodatku.

7.2.3.	Kdykoli INŽENÝR plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že INŽENÝR jedná jménem Objednatele;

7.2.4.	INŽENÝR nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti podle smlouvy o dílo na Stavbu uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem;

7.2.5.	Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, návrhy, požadavky, testy nebo podobné kroky INŽENÝRa (včetně absence zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy o dílo na Stavbu, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

  - Pokyny

7.3.1.	INŽENÝR může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo modifikované doklady dokumentace Stavby, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad, vše v souladu se smlouvou o dílo na Stavbu. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce Stavby nebo od INŽENÝRa, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle Smlouvy.

7.3.2.	Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem Stavby nebo INŽENÝRem v jakékoliv záležitosti související se smlouvou o dílo na Stavbu. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. Jestliže správce Stavby nebo INŽENÝR:

a)	vydá ústní pokyn;

b)	obdrží písemné potvrzení pokynu od Zhotovitele (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních dnů po vydání pokynu, a

c)	nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do dvou pracovních dnů poté, co obdržel potvrzení,

pak toto potvrzení představuje písemný pokyn správce Stavby nebo INŽENÝRa (podle okolností).

  - Rozhodování

7.4.1.	Kdykoli tyto Podmínky předpokládají, že bude INŽENÝR postupovat v souladu s tímto článkem pro odsouhlasení nebo rozhodnutí o nějaké věci, bude to INŽENÝR konzultovat s oběma stranami tj. Objednatelem a Zhotovitelem a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní INŽENÝR spravedlivé rozhodnutí v souladu se Smlouvou a smlouvou o dílo na Stavbu, přičemž bude brát v úvahu všechny relevantní okolnosti.

7.4.2.	INŽENÝR oběma stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpůrnými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost.

  - Další povinnosti

7.5.1.	INŽENÝR je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna důležitá jednání, jejichž iniciování a účast na nich vyplývá z povahy poskytovaných Služeb a které současně vyplývají z Přílohy č. 1 této Smlouvy a které se týkají Akce, či jednání se Zhotovitelem či jeho subdodavateli, a to minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce Objednatele k jeho účasti na jednáních v případě, že je jeho účast nezbytně nutná.

7.5.2.	INŽENÝR rovněž vyzve Objednatele nejméně 10 pracovních dní předem k přejímacímu řízení ohledně díla realizovaného Zhotovitelem v rámci Akce a zápisem odsouhlasí s Objednatelem rozsah dokladů požadovaných pro přejímací řízení.

7.5.3.	INŽENÝR je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu Akce a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky Akce od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je INŽENÝR povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimálními finančními náklady.

7.5.4.	INŽENÝR zajistí splnění podmínek pro konání přejímacího řízení k převzetí díla od Zhotovitele v souladu s projektem Stavby a příslušnou smlouvou o dílo a, zajistí, resp. vyžádá si pro přejímací řízení veškeré potřebné podklady. INŽENÝR rovněž zajistí vypracování seznamu vad a nedodělků díla zjištěných při přejímacím řízení k převzetí díla, popř. vad díla, které se vyskytnou v záruční době a za které odpovídá Zhotovitel, včetně jejich následného odstranění. Tento seznam může být posléze namátkově kontrolován zástupcem Objednatele. Seznam bude veden jak v písemné tak elektronické podobě, přičemž, obě verze budou pravidelně aktualizovány.

7.5.5.	Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Akce bude INŽENÝR pravidelně informovat Objednatele o vzniku nároků Objednatele z ní vyplývajících, zejména nároku na smluvní pokutu za nesplnění termínů Zhotovitele při realizaci díla, dále pro nedodržení smluvených termínů pro odstranění vad a nedodělků a reklamačních závad v průběhu záruční lhůty a současně bude nároky Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z uvedených smluvních vztahů v koordinaci s Objednatelem řádně a včas uplatňovat.

7.5.6.	INŽENÝR dále v součinnosti s Objednatelem koordinuje činnosti spojené s předáváním dokončených částí Akce - movitých a nemovitých věcí pro jejich zařazení do evidence Objednatele, příp. činnosti související s jejich předáváním vlastníkům či uživatelům, do jejichž majetkové sféry věc vytvořená v souvislosti se Stavbou Objednateli přísluší.

7.5.7.	INŽENÝR se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s jeho činností v souladu právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. INŽENÝR uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po splnění předmětu této Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. INŽENÝR zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech třetích osob (subdodavatelů), kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádné provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že povinnosti subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. INŽENÝR se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

7.5.8.	INŽENÝR se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost při provádění kontroly Objednatele či subdodavatelů, nebo kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou, určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

# 8.	Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel zmocňuje INŽENÝRa, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával inženýrské činnosti a technický dozor stavebníka potřebné k realizaci shora uvedené investiční Akce v rozsahu Přílohy č. 1 této Smlouvy, kterými bude realizovat předmět této Smlouvy a to za podmínek dohodnutých touto Smlouvou.

  - Objednatel je povinen vyhotovit a předat INŽENÝRovi na jeho žádost příslušné plné moci potřebné pro plnění jednotlivých činnosti v rozsahu vymezeném v této Smlouvě, zejména k zajištění jednotlivých správních řízení. INŽENÝR však není oprávněn uzavírat jakékoliv smluvní dokumenty a zavazovat Objednatele bez předchozího projednání příslušného dokumentu s Objednatelem a jeho výslovného odsouhlasení odpovědným zástupcem ze strany Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout INŽENÝRovi potřebnou součinnost pro výkon činností dle této Smlouvy a na vyzvání INŽENÝRa se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout potřebné doklady či informace vztahující se k realizaci Akce.

  - Objednatel se zavazuje vyjádřit se k písemným žádostem INŽENÝRa o doplnění či poskytnutí informací vždy nejpozději do 5 pracovních dnů pokud nebude dohodnuto jinak od doručení takové informace kontaktní osobě dle této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat výkon činností dle této Smlouvy sám nebo prostřednictvím osob, které k tomuto účelu pověří, přičemž na základě výzvy Objednatele je INŽENÝR povinen předložit do 5 pracovních dnů Objednateli písemnou zprávu o dosavadním průběhu činností INŽENÝRa dle této Smlouvy.

  - Objednatel je povinen na výzvu INŽENÝRa účastnit se kontrolních dnů a důležitých jednání a závazně se vyjadřovat k důležitým otázkám a rozhodnutím v rámci realizace Akce.

  - Na výzvu INŽENÝRa (dopise, faxem, elektronickou poštou) je Objednatel povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou INŽENÝR s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. Bez písemného stanoviska Objednatele nesmí INŽENÝR konat.

  - Objednatel je povinen zúčastnit se prohlídky od Zhotovitele přejímaného díla v rámci Akce před přejímkou a společně s INŽENÝRem i následné přejímky takového Zhotovitelem provedeného díla, jestliže bude dílo k těmto přejímkám způsobilé a připravené.

  - Objednatel je povinen předávat INŽENÝRovi včas podklady pro reklamační řízení a jiné spory se Zhotovitelem, pokud je již INŽENÝR nemá k dispozici.

  - Objednatel může požadovat v odůvodněných případech odvolání či nahrazení člena týmu INŽENÝRa.

  - V případě, že bude nezbytné, aby INŽENÝR provedl další činnosti, které nebyly výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto další činnosti u INŽENÝRa, a to postupem v souladu se ZVZ. Fakturace za činnosti dle tohoto bodu Smlouvy bude probíhat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 36 odst. 3 a dále dle odst. 6.4., 6.6. a 6.7. této Smlouvy, DUZP je den vystavení příslušné faktury.

# 9.	Smluvní pokuta, NÁhrada ŠKODY

- V případě, že INŽENÝR poruší některou ze svých povinností stanovenou mu touto Smlouvou, zejména článkem 7, aniž by mu v tom bránil nedostatek součinnosti na straně Objednatele, či jiná překážka mimo kontrolu INŽENÝRa a Objednatel na takové porušení INŽENÝRa písemně upozorní se stanovením přiměřené lhůty k nápravě, je INŽENÝR povinen ve stanovené (přiměřené) lhůtě zjednat nápravu a podat o tom zprávu Objednateli. Pokud INŽENÝR toto porušení nenapraví ani v dodatečně stanovené lhůtě, aniž by mu v tom bránil nedostatek součinnosti na straně Objednatele, či jiná překážka mimo kontrolu INŽENÝRa a současně lze porušení povinnosti dodatečně napravit, je INŽENÝR povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny INŽENÝRa za každou nesplněnou povinnost.

- V případě, že takovou povinnost lze napravit, je současně INŽENÝR povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z uvedené smluvní odměny za každý další den po uplynutí uvedené lhůty ke zjednání nápravy až do okamžiku řádného zjednání nápravy, nejvýše však v součtu max. 10 % celkové smluvní odměny.

- Pokud je INŽENÝR v prodlení s placením smluvní pokuty, na kterou vznikl Objednateli právní nárok, je povinen zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy za každý den prodlení. V případě vzniku škody na straně Objednatele, způsobené v důsledku porušení povinnosti INŽENÝRa, je vzniklá škoda konzumována uhrazenou smluvní pokutou, a to až do výše celkem uhrazené smluvní pokuty.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně účtované smluvní odměny za poskytované Služby je Objednatel povinen uhradit INŽENÝRovi úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné po porušení uvedených povinností, na něž se vztahují, do 30 dnů od doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany uvedený v příslušné výzvě. Povinnosti zaplatit smluvní pokutu dle této Smlouvy není dotčena povinnost k náhradě škody způsobené porušením příslušné povinností ve výši, která přesahuje uhrazenou smluvní pokutu.

- Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.

# 10.	UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tato Smlouva může být ukončena:

- splněním předmětu Smlouvy;

- dohodou Smluvních stran;

- výpovědí Smlouvy některou ze Smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně a činí 2 měsíce;

- okamžitým odstoupením od Smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucí z této Smlouvy, přičemž okamžité odstoupení od Smlouvy je účinné doručením druhé Smluvní straně.

  - Objednatel může odstoupit od této Smlouvy zejména:

•	pokud se ukáže, že INŽENÝR nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k provedení předmětu této Smlouvy nebo pokud tuto způsobilost během doby trvání Smlouvy ztratí;

•	pokud je podstatná část plnění (Služeb) zcela nezpůsobilá k zamýšlenému účelu a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění;

•	pokud INŽENÝR provádí činnosti (Služby) podle této Smlouvy z důvodů, za které odpovídá, prokazatelně v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy či s jinými svými povinnostmi a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poté, co od Objednatele obdrží písemné upozornění na takové porušení s jeho vymezením a uvedením způsobu nápravy;

•	pokud bylo vydáno pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčním řízení o prohlášení konkurzu na majetek INŽENÝRa či jiné formě řešení úpadku, který insolvenční soud na straně INŽENÝRa zjistil.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy je možno provádět jen písemnou formou a se souhlasem obou Smluvních stran, zejména prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě.

  - V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost Smlouvy jako celku, Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují a svým podpisem na této Smlouvě výslovně stvrzují, že si celou Smlouvu přečetli, porozuměli jí a s jejím obsahem souhlasí.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola podpisy svých oprávněných zástupců.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1:   Popis činností a rozsahu Služeb

- Příloha č. 2:   Časový harmonogram plnění

- Příloha č. 3:   Věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky, kterou Objednatel požaduje provést přímo dodavatelem tj. INŽENÝRem (nikoliv subdodavatelem)

- Příloha č. 4:   Kalkulace smluvní odměny

- Příloha č. 5:   Seznam subdodavatelů

- Příloha č. 6:   Oprávněné osoby

  - Tato Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Po podpisu obdrží Objednatel po šesti stejnopisech a INŽENÝR obdrží po dvou stejnopisech.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V Praze dne  ……………………	V ………….. dne ………………….

Objednatel:	INŽENÝR:

………………………………….	……………………………………

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace