|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 8482/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 16. července 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

„**Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel na základě zjištěného nesouladu mezi zadávací dokumentací – Díl 2, část 1 Příloha k nabídce, Díl 2, část 8 Zvláštní technické podmínky a Díl 3 Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona – část POV mění bez předchozí žádosti následující části zadávací dokumentace takto:

1. Díl 2, část 1 Příloha k nabídce – změna Pod. čl. 1.1.5.6 Definice sekcí

Původní znění Pod. čl. 1.1.5.6 Definice sekcí se nahrazuje tímto textem:

*1.1.5.6 Definice sekcí*

*Specifikace jednotlivých Sekcí:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Popis*** | ***Doba pro dokončení*** |
| ***Sekce 1 (projekční část)***  *Zhotovení Projektové dokumentace PDPS* | *9 měsíců od Data zahájení prací* |
| ***Sekce 2 (stavební část)***  *Zhotovení stavby včetně uvedení do Zkušebního provozu, kromě položek 1, 2, a 3 stavebního objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2* | *28 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)* |
| *Dokončení díla*  *Položky č. 1., 2. a 3. stavebního objektu SO 98-98* | *34 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)* |

2. Díl 2, část 1 Příloha k nabídce – změna Pod. čl. 8.2 Doba pro dokončení

Původní znění Pod. čl. 8.2 Doba pro dokončení se nahrazuje tímto textem:

*8.2 Doba pro dokončení*

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 43 měsíců od Data zahájení prací.*

3. Díl 2, část 1 Příloha k nabídce – změna Pod. čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Původní znění Pod. čl. 8.2, 1.1.2.10 Doba pro uvedení do provozu se nahrazuje tímto textem:

*8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu*

*Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, platný od 01. 01. 2024 (dále též jen „NSZ“), a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději* *do 28 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část).*

4. Díl 2, část 8 Zvláštní technické podmínky – změna čl. 5.1.5

Původní znění čl. 5.1.5 se nahrazuje tímto textem:

* + 1. *Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a Postupné závazné milníky, které jsou uvedeny v následující tabulce:*

*Specifikace jednotlivých Sekcí*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sekce*** | ***Činnosti*** | ***Typ výluky*** | ***Doba pro dokončení*** |
| *Sekce 1 (projekční část)* | *Zhotovení Dokumentace PDPS* |  | *9 měsíců od Data zahájení prací* |
| *Sekce 2 (stavební část)* | *Zhotovení stavby včetně uvedení do Zkušebního provozu, kromě položek 1, 2, a 3 stavebního objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2* | *Výluky dle ZOV* | *28 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)* |
| *Dokončení díla* | *Položky č. 1., 2. a 3.stavebního objektu SO 98-98* | *Bez výluk* | *34 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)* |

*Specifikace jednotlivých Postupných závazných milníků*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Milník*** | ***Činnosti*** | ***Doba pro dokončení*** |
| *Milník 1* | *Předložení podkladů pro technologii SFC* | *2 měsíce od Data zahájení prací*  *(předpokládané zahájení 09/2025)* |
| *Milník 2* | *Předložení PDPS k připomínkám* | *7 měsíců od Data zahájení prací* |
| *Milník 3* | *Zahájení stavebních prací* | *9 měsíců od Data zahájení prací* |

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ, kdy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku, tzn. ze dne 17. 7. 2025 na den 18. 8. 2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2025-032463). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, RÁMCOVÉ DOHODY, DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU**

Oddíl Datum začátku doby trvání (BT-536-Lot)

rušíme datum **05.09.2025** a nahrazujeme datem **06.10.2025**

Oddíl Doba trvání (časový úsek) (BT-36-Lot)

rušíme údaj **37 měsíců** a nahrazujeme údajem **43 měsíců**.

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum **17.07.2025** a nahrazujeme datem **18.08.2025**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

3\_Příloha k nabídce FY\_11\_25\_TNS Břeclav\_ve znění opravy č.1.docx

8\_ZTP\_D+B-F\_Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav\_ve znění opravy č.1.docx

V Praze

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

na základě „Pověření“ č. 2372

ze dne 26. 02. 2018

Správa železnic, státní organizace