AKTUALIZACE ZÁMĚRU PROJEKTU

I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné

532 151 0019

| Investor: | ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 |
| Stupeň: | Aktualizace záměru projektu |

01/2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

AKTUALIZACE ZÁMĚRU PROJEKTU

na investiční akci I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné

__________________________________________________________________________

# Identifikační údaje projektu:

Číslo projektu:		532 151 0019

Název projektu:		I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné

Místo realizace:		Plzeňský kraj

Čj. a datum schválení ZP:	č. j. 181/2017-910-IPK/2 z 04/2017

|  | Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: 2016 |  | Předpokládané celkové investiční náklady v aktuální cenové úrovni roku: 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – doprava – (SFDI, kap. 327 – MD, OP Doprava, OPI, FS, TENT-T, EIB) | 2 329 224 | 2 800 511 | 6 619 468 | 7 974 012 |
| Ostatní veřejné zdroje - Město Plzeň | 342 533 | 414 465 | 85 493 | 103 446 |
| Soukromé zdroje | - | - | - | - |
| Celkem | 2 671 757 | 3 214 976 | 6 704 961 | 8 077 459 |

|  | Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: 2016 |  | Předpokládané celkové neinvestiční náklady v aktuální cenové úrovni roku: 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – doprava – (SFDI, kap. 327 – MD, OP Doprava, OPI, FS, TENT-T, EIB) | - | - | - | - |
| Ostatní veřejné zdroje | - | - | - | - |
| Soukromé zdroje | - | - | - | - |
| Celkem |  |  |  |  |

# Popis stávajícího stavu, technického řešení a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

Stručný popis stavby

Stavba „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ je součástí souboru staveb v úseku Jasmínová – Studentská, jehož cílem je propojení dálnice D5 a stávající silnice I/20 v severní části města Plzně. Přeložka silnice I/20 v úseku Jateční – Na Roudné bude na severu navazovat na stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Na Roudné – Plaská – Chrástecká, 2. etapa“, která je již v realizaci. Na jihu pak na stavbu naváže úsek Jasmínová – Jateční. Tyto stavby pak společně s již zprovozněnou částí silnice I/20 Jasmínová – K Dráze vytvoří průtahovou komunikaci I. třídy, která umožní odklonění tranzitní dopravy z centrální části města.

Silnice I/20 je navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace o základní návrhové kategorii MS4d 22,5/18,5/70. Základní šířka jízdních pruhů je uvažována 3,25 m, střední dělící pás pak 2,50 m. Celková délka přeložky je 3,233 km.

Začátek úseku Jateční – Na Roudné je situován v místě křižovatky pro napojení větve z okružní křižovatky Cvokařská. Od začátku úseku je trasa silnice I/20 vedena estakádou přes uzel Rokycanská a dále pokračuje směrem k seřaďovacímu nádraží Doubravka. Za estakádou je navržena styková křižovatka pro napojení ramp z křižovatkového uzlu Rokycanská a dále pak propojka silnice I/20 s Jateční ulicí. Další křižovatka je pak navržena cca v km 1.150 a zajišťuje napojení ulice Na Sklárně a také místní teplárny. Trasa silnice I/20 je dále vedena v prostoru mezi železničními kolejemi SŽ a kolejemi teplárny. Komunikace částečně zasahuje do prostoru dnešních kolejí, které ale nejsou po plánované přestavbě uzlu Plzeň uvažovány. V místě, kde se silnice I/20 přibližuje k vlečkám pivovaru a teplárny, je navržena úrovňová styková křižovatka pro výhledové napojení na komunikační systém Na Roudné (propojka s Alejí Svobody). Trasa dále pokračuje v souběhu s řekou Berounkou a vlečkami pivovaru a teplárny až na konec seřaďovacího nádraží, kde estakádou překračuje řeku Berounku a dále je vedena hlubokým zářezem ve stávajícím terénu až k ulici Na Roudné, kde je navržena úrovňová křižovatka Na Roudné. Tato křižovatka propojí stavbu silnice I/20 v úseku Jateční – Na Roudné se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Na Roudné – Plaská – Chrástecká, 2. etapa“.

Na trase přeložky silnice I/20 je plánováno sedm úrovňových křižovatek, jedná se o křižovatku pro napojení větve z OK Cvokařská, křižovatku u ramp z uzlu Rokycanská, křižovatka u depa, napojení Aleje Svobody, křižovatku u depa a křižovatku Na Roudné. Z těchto křižovatek se předpokládá pět křižovatek světelně řízených.

Součástí stavby „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ je i výstavba křižovatkového uzlu Rokycanská. Tento křižovatkový uzel patří v současné době k nejdůležitějším a také nejzatíženějším křižovatkám ve městě. Kapacita stávající křižovatky nevyhovuje předpokládanému dopravnímu zatížení, proto je v rámci výstavby přeložky silnice I/20 v úseku Jateční – Na Roudné navrženo i zkapacitnění uzlu Rokycanská. Na ulici Rokycanská ve směru od Prahy je navrženo rozšíření silnice o jeden jízdní pruh a umístění nástupního ostrůvku pro autobusovou zastávku. V Jateční ulici je pak navrženo rozšíření silnice o preferenční pruh pro autobusy. Součástí křižovatkového uzlu Rokycanská je i výstavba okružní křižovatky ve Cvokařské ulici, která slouží k obsluze obchodní zóny v oblasti. Od OK Cvokařská je pak navržena rampa na silnici I/20.

Součástí projektu jsou i dvě mostní estakády. První z nich převádí silnici I/20 přes uzel Rokycanská a měří cca 377 m. Druhá estakáda překlenuje údolí řeky Berounky v délce cca 361 m. Kromě těchto dvou estakád jsou v projektu dále navrženy dva železniční mosty a jeden silniční mostní objekt v ulici Na Sklárně.

Výstavba silnice I/20 si vyžádá rozsáhlé přeložky kanalizací, plynovodů, vodovodů, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů atd.

Součástí stavby jsou i inteligentní dopravní systémy. V rámci výstavby silnice I/20 budou osazeny nové kamerové dohledy, vybrané křižovatky pak budou osazeny novým světelným signalizačním zařízením. Pro řízení provozu bude využit nový řadič, který bude vybaven jak pevnými signálními plány, tak dynamickým lokálním a centrální řízením s preferencí MHD.

Vzhledem k tomu, že stavba „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ prochází prostorem seřaďovacího nádraží Doubravka, je nutná koordinace stavby se stavbou „Uzel Plzeň, 4. stavba“. Tato stavba řeší rekonstrukci seřaďovacího nádraží, které je v současné době sice funkční, ale jeho zařízení i vybavení je na hranici své životnosti. Přestavbou seřaďovacího nádraží dojde k redukci kolejiště, uvolněné prostory pak budou využity pro výstavbu silnice I/20. Vedení silnice I/20 přes prostor seřaďovacího nádraží si tedy vyžádá nejen rozsáhlé demolice, ale pro zachování funkčnosti a obslužnosti objektů v území i značné množství vyvolaných investic.

Pro realizaci silnice I/20 je nutné odstranit část rozpouštěcího zhlaví. V průběhu výstavby mimoúrovňového křížení silnice I/20 a dráhy je nutné ale zachovat přístup k vlečkám č. 2283 Plzeňská teplárenská, a.s., vlečce č. 2240 Plzeňské pivovary a. s. a vlečce č. 2284 ČD, a.s. Plzeň. Realizace silnice I/20 proto není možná bez úpravy severního zhlaví, které umožní objízdnou trasu na vlečku č. 2284 ČD, a.s a zajistí tak příjezd do Depa ČD v době, kdy bude vyloučen provoz na jižním zhlaví. Kvůli zásahu do kolejiště je nutné také vybudovat přeložku vlečky č. 2283 Plzeňská teplárenská, a.s. a přeložku vlečky č. 2240 Plzeňské pivovary, a.s.

Z hlediska železničních objektů jsou součástí tohoto záměru projektu pouze úpravy, které jsou přímo vyvolány výstavbou silnice I/20. Jedná se tedy o vyvolané investice, jejichž investorem bude ŘSD. Úpravy seřaďovacího nádraží, které by bylo nutné realizovat i bez výstavby silnice I/20, jsou předmětem akce „Uzel Plzeň, 4. stavba – seřaďovací nádraží Doubravka“, pro níž je zpracován samostatný záměr projektu a jejímž investorem je Správa železnic, státní organizace.

Vzhledem k tomu, že stavba „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ využívá prostoru po opuštěném kolejišti, je výstavba tohoto úseku podmíněna přestavbou železničního uzlu Plzeň. Stavba silnice I/20 a přestavba železničního uzlu Plzeň jsou tak významně související stavební a provozní objekty, že je nelze od sebe oddělit a realizace silnice I/20 je přímo závislá na realizaci úprav železničního uzlu. Bez přestavby železničního uzlu Plzeň je realizace přeložky silnice I/20 takřka nemožná. Z tohoto důvodu je nutné tyto akce nejen koordinovat, ale z důvodu minimálního zásahu do území (minimalizace drážního omezení) i realizovat současně.

Zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného projektu

Silnice I/20 je významnou komunikační tepnou, která v současné době převádí tranzitní dopravu směřující ve směru sever-jih přes centrální část města. Po dostavbě dálnice D5 v jižní části města Plzně částečně zajišťuje i vztahy východ – sever jako alternativní trasa k silnici I/26. Stávající průtah silnice I/20 v řešeném úseku mezi ulicemi Rokycanská a Na Roudné vede ulicemi Tyršova, Jízdecká, Přemyslova, most generála Pattona a Karlovarská. Jedná se o dopravně silně zatížené komunikace městského typu, kde se společně mísí vnitroměstská doprava společně s tranzitní dopravou včetně těžké nákladní. Situaci dále komplikuje provoz tramvají a MHD (autobusy, trolejbusy) i fakt, že zde dochází k souběhu silnic I. třídy – a to silnice I/20, I/26 a I/27 – a v některých úsecích dosahuje dopravní zátěž hodnot okolo 35 tis. voz/den (Tyršova či Karlovarská ulice).

Všechny uvedené aspekty mají značný negativní dopad na plynulost i bezpečnost dopravy, zároveň je silně zatěžováno životní prostředí v okolí průtahu, kde žije značné množství lidí.

V současné době je ve výstavbě úsek „Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa", tato stavba však odvede dopravu z centra města jen částečně. Pro vyřešení tíživé dopravní situace ve městě je nutné realizovat silnici I/20 v celém úseku Jasmínová – Studentská.

Výstavbou severní části silnice I/20 v úseku Jateční – Na Roudné dojde k přesunu velké části dopravy z Jateční ulice a k přesunu značné dopravní zátěže z centra města a dojde ke kvalitnímu dopravnímu propojení centrum – Severní předměstí.

Aktuální stupeň přípravy

Pro předmětnou stavbu byl zpracován záměr projektu v roce 2016, který byl v dubnu roku 2017 schválen CK MD. Pro stavbu je dokončen předběžný geotechnický průzkum. V roce 2022 byl dokončen čistopis DUR a následně započala inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí. S ohledem na koordinaci s přestavbou železničního uzlu Plzeň došlo k pozastavení inženýrské činnosti a nyní se připravuje zadání pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), jejímž předmětem budou všechny tři stavby nacházející se v dotčeném území. Jedná se o silniční stavbu „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ a železniční stavby „Uzel Plzeň, 4. stavba – seřaďovací nádraží Doubravka“ a „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné; vlečky – pivovar, teplárna“.

Pro předmětnou stavbu bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bylo zpracováno pro celou přeložku silnice I/20 v úseku Jasmínová – Studentská. Stavba byla posouzena dle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Dne 30. 7. 2015 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko. Dne 7. 1. 2021 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutí, kterým prodloužil platnost závazného souhlasného stanoviska EIA o dalších 5 let. V současné době je tedy stanovisko platné do 7. 1. 2026.

# Výčet a zdůvodnění změn technicko-ekonomických parametrů projektu oproti schválenému ZP

Popis a zdůvodnění změn technických ukazatelů

Původní záměr projektu pro stavbu „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ byl zpracován v roce 2016 na základě technické studie. V roce 2020 byly zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, v rámci níž byla stavba koordinována i s přestavbou uzlu Plzeň. Na základě zpodrobňování technického řešení a jeho projednávání s dotčenými subjekty (město Plzeň, Správa železnic, ČD, a další…) došlo k úpravě technického řešení stavby, které má značný vliv i na výši stavebních nákladů. Kromě změn technického řešení byla v rámci projednávání řešena i otázka financování vyvolaných investic. Na základě jednání mezi ŘSD a Správou železnic bylo domluveno, že objekty drah vyvolané výstavbou silnice I/20 budou financovány ŘSD a z tohoto důvodu je nutné je zahrnout do tohoto záměru projektu.

Z hlediska silniční části došlo k největším úpravám technického řešení u křižovatkového uzlu Rokycanská a jeho napojení na silnici I/20. V místě napojení rampy na silnici I/20 je navržena styková křižovatka, která nově umožňuje i napojení směrem na sever. V původním řešení zde bylo uvažováno pouze se sjezdem ve směru od severu a s napojením na silnici I/20 ve směru na jih.

V křižovatkovém uzlu Rokycanská došlo také ke změnám týkajících se pohybu pěších. Stávající podchod pro pěší vedoucí od obchodní zóny do Jateční ulice bude zasypán a nahrazen úrovňovým přechodem. Původně navržená lávka pro pěší přes rampu je zrušena a rovněž nahrazena úrovňovým přechodem. Na ulici Rokycanská ve směru od Prahy je nově navrženo rozšíření silnice o jeden jízdní pruh a umístění nástupního ostrůvku pro autobusovou zastávku.

V místě křížení ulic Jateční a Těšínská bylo původně uvažováno s okružní křižovatkou. Tato křižovatka je i včetně přilehlých větví nyní uvažována jako samostatná investice města Plzně, proto byla ze záměru vypuštěna.

K dalším změně technického řešení došlo v oblasti napojení Plzeňské teplárny. Pro její napojení na silnici I/20 byla původně navržena přeložka ulice Na Sklárně, která úrovňově křížila vlečku do Depa kolejových vozidel. Z důvodu zamítnutí úrovňového křížení ze strany Českých drah bylo nově navrženo mimoúrovňové křížení této vlečky. Ulice Na Sklárně je proto převáděna mostním objektem o délce cca 173 m. V souvislosti s návrhem mimoúrovňového křížení bylo nutné upravit i napojení Doubravecké ulice. Ta byla v původním technickém řešení ponechána ve stávající stopě a napojena přímo do ulice Na Sklárně. Z důvodu mostního objektu a také z důvodu zachování přístupu k váze nákladních vozidel v areálu Plzeňské teplárenské bylo nutné napojení Doubravecké ulice vyřešit přeložkou podél areálu pivovaru.

Pro zajištění přístupu pěších do areálu Plzeňské teplárenské a Depa kolejových vozidel byl původně navržen podchod od silnice I/20 do ulice Na Sklárně. Tento podchod navazoval na propojku Jateční ulice se silnicí I/20. Z důvodu zrušení této propojky byl zrušen i tento podchod. Přístup pro pěší je nově zajištěn pomocí stezky pro pěší vedoucí podél silnice I/20 do Doubravecké ulice, kde bude využit stávající podjezd pod železniční tratí.

Obrázek 3-1 Porovnání původního a nově navrženého technického řešení

Původní řešení

Nové řešení

Po dobu výstavby silnice I/20 bude zajištěn dopravní přístup do ulice Na Sklárně a tím i do areálů Plzeňské teplárenské a depa ČD přes areál pivovaru. Z toho důvodu bude nutné upravit komunikaci v areálu Plzeňského Prazdroje mezi branou v ulici U Prazdroje a branou v ulici Na Sklárně. Po dobu stavby bude tato komunikace používána jako obousměrná.

Zásadní změnou oproti schválenému záměru projektu je také zahrnutí nutných investic vyvolaných průchodem silnice I/20 přes seřaďovací nádraží Doubravka. Správa železnic sice plánuje modernizaci tohoto nádraží, plánované úpravy však nejsou tak rozsáhlé jako v případě vedení silnice I/20 přes toto nádraží. Z tohoto důvodu jsou na základě dohody mezi ŘSD a Správou železnic veškeré úpravy způsobené výstavbou silnice I/20 vnímány jako vyvolané investice ŘSD a jsou součástí tohoto záměru projektu.

Aby mohlo dojít k vybudování mimoúrovňového křížení, je nutné pro výstavbu silnice I/20 odstranit část rozpouštěcího zhlaví. Zároveň je ale nutné po celou dobu výstavby zachovat přístup do přilehlých areálů. Z tohoto důvodu bude nutné vybudovat novou vlečku č. 2283 Plzeňská teplárenská, a.s. a přeložku vlečky č. 2240 Plzeňské pivovary, a.s.

Pro zachování funkčnosti seřaďovacího nádraží po dobu výstavby silnice I/20 bude nutné také zrekonstruovat severní zhlaví, které dočasně převezme práci seřaďování nákladních vlakových souprav po dobu výstavby jižního zhlaví a bude náhradní trasou pro Depo kolejových vozidel ČD.

Výstavbou přeložky silnice I/20 dojde k přerušení současné vnitropodnikové komunikace, která sloužila pro příjezd k hygienickým kolejím a manipulační ploše. Hygienické koleje bude nutné znovu zapojit. To si vyžádá demolici dvou úrovňových přejezdů a potřebu dvou nových úrovňových přejezdů. Pro napojení manipulační plochy bude nutné vybudovat novou vnitropodnikovou komunikaci tak, aby byl zajištěn přístup pro složky IZS.

Součástí vyvolaných investic je i položka na náhradní autobusovou dopravu. Vzhledem k rozsáhlé modernizaci jižního zhlaví se při výstavbě mimoúrovňového křížení dráhy se silnicí I/20 předpokládá úplné vyloučení drážního provozu pro osobní dopravu. Předpokládaná doba výluky se pohybuje v řádu jednotek měsíců.

Kromě výše uvedených objektů si výstavba silnice I/20 vyžádá značné množství přeložek inženýrských sítí, demolic objektů i terénních úprav.

Popis a zdůvodnění změn ekonomických parametrů

Původní záměr projektu byl zpracován v roce 2016. V tomtéž roce bylo zpracováno i ekonomické hodnocení stavby, které zahrnovalo soubor staveb v úseku Jasmínová – Studentská. Předmětem ekonomického hodnocení byly tři úseky silnice I/20. Jednalo se o stavby „I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční“, „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ a „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“. V roce 2022 bylo zpracováno nové ekonomické hodnocení. Protože je stavba „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ již dokončena, byly v ekonomickém hodnocení posuzovány úseky „I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční“ a „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“.

V roce 2020 započaly práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, v rámci níž došlo k výraznému nárůstu stavebních nákladů, a to zejména z důvodu vyvolaných investic v souvislosti s průchodem silnice I/20 přes seřaďovací nádraží Doubravka. Na základě dohody mezi ŘSD a Správou železnic budou tyto náklady financovány ŘSD a jsou tedy součástí stavby „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“. Přerozdělení nákladů mezi ŘSD a Správu železnic bylo provedeno na základě podmínky, zda se jedná o úpravy vyvolané přeložkou silnice I/20 nebo zda je nutné tyto úpravy realizovat i bez přeložky silnice I/20. Do tohoto záměru projektu jsou zahrnuty pouze náklady, které jsou vyvolány výstavbou silnice I/20.

Kromě těchto projektových vlivů došlo i k legislativním změnám, které mají zásadní vliv na výsledky ekonomického hodnocení. V listopadu 2017 vstoupila v platnost „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“, v září 2018 pak vstoupily v platnost nové technické podmínky „TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy“, které upravují růst dopravních intenzit v průběhu hodnotícího období.

Odhad stavebních nákladů v původním záměru projektu byl zpracován pomocí cenových normativů staveb pozemních komunikací v CÚ 2016 a vycházel z technické studie z roku 2008. Stavební náklady pro tuto aktualizaci záměru projektu jsou převzaty z dokumentace DUR zpracované v roce 2022, stavební náklady jsou inflačním koeficientem přepočteny na CÚ 2023. V roce 2023 bylo pro stavbu zpracováno nové ekonomické hodnocení, které je přílohou této aktualizace záměru projektu.

Přepočet celkových investičních nákladů na srovnatelnou cenovou úroveň původního záměru projektu je uveden v následující tabulce. Částky jsou uváděny v mil. Kč.

| Přepočet na srovnatelnou cenovou úroveň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné |  | rok A/ index ČSÚ | rok B/ index ČSÚ | náklady schváleného ZP (mil. Kč vč. DPH) | náklady schváleného ZP (mil. Kč bez DPH) | odhad nákladů bez DPH k roku B (mil. Kč) | koeficient z roku A na rok B | přepočet nákladů bez DPH z roku B na rok A (mil. Kč) | skutečná změna nákladů ve srovnatelné cenové úrovni (mil. Kč) | změna nákladů ve srovnatelné cenové úrovni (%) |
|  |  | 2016 | 2023 |  |  |  | 1.873 |  |  |  |
|  |  | 132.44 | 194.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| náklady přípravy a zabezpečení výstavby (Vzor 81)* | náklady inž. činnosti (ř. 8121-1) | 2016 | 2023 | 13.200 | 12.571 | 191.601 | 1.000 | 191.601 | 179.029 | 1424.1 |
|  | náklady proj. dok. (ř. 8121-2) | 2016 | 2023 | 92.822 | 88.402 | 180.805 | 1.000 | 180.805 | 92.403 | 104.5 |
|  | náklady na výkupy (ř. 8121-3,4) | 2016 | 2023 | 85.000 | 85.000 | 169.257 | 1.000 | 169.257 | 84.257 | 99.1 |
|  | jiné náklady (ř. 8121-9) | 2016 | 2023 | 10.111 | 9.630 | 81.128 | 1.000 | 81.128 | 71.499 | 742.5 |
|  | odvody ZPF+LPF (8128-2) | 2016 | 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | - |
|  | příprava celkem |  |  | 201.133 | 195.603 | 622.791 |  | 622.791 | 427.188 | 218.4 |
| náklady stavební a technologické části (Vzor 83, příp. odhad SN) | soubor objektů SO 000 | 2016 | 2023 | 151.399 | 113.748 | 86.928 | 1.471 | 59.107 | -54.641 | -48.0 |
|  | soubor objektů SO 100 | 2016 | 2023 | 761.354 | 572.017 | 695.041 | 1.471 | 472.596 | -99.421 | -17.4 |
|  | soubor objektů SO 200 | 2016 | 2023 | 1194.069 | 897.122 | 2119.549 | 1.471 | 1441.196 | 544.074 | 60.6 |
|  | soubor objektů SO 300 | 2016 | 2023 | 201.865 | 151.664 | 403.896 | 1.471 | 274.631 | 122.967 | 81.1 |
|  | soubor objektů SO 400 | 2016 | 2023 | 403.730 | 303.328 | 205.135 | 1.471 | 139.483 | -163.845 70.504 | -30.8 |
|  | soubor objektů SO 500 | 2016 | 2023 |  |  | 103.689 | 1.471 | 70.504 |  |  |
|  | soubor objektů SO 600 | 2016 | 2023 | 39.966 | 30.027 | 1092.732 | 1.471 | 743.007 | 712.980 | 2374.5 |
|  | soubor objektů SO 700 | 2016 | 2023 | 24.224 | 18.200 | 54.592 | 1.471 | 37.120 | 18.920 | 104.0 |
|  | soubor objektů SO 800 | 2016 | 2023 | 92.858 | 69.765 | 10.588 | 1.471 | 7.199 | -62.566 | -89.7 |
|  | soubor objektů SO 900 | 2016 | 2023 | 23.259 | 17.475 | 53.313 | 1.471 | 36.251 | 18.776 | 107.4 |
|  | Všeobecné položky | 2016 | 2023 | 121.119 | 90.998 | 0.000 | 1.471 | 0.000 | -90.998 | -100.0 |
|  | realizace celkem |  |  | 3013.843 | 2264.345 | 4825.463 |  | 3281.092 | 1016.748 | 44.9 |
|  | celkové investiční náklady |  |  |  | 2459.948 | 5448.254 |  | 3903.883 | 1443.936 | 58.7 |

Nárůst nestavebních nákladů je vyčíslen přibližně na 218 %.  Na navýšení těchto nákladů se podílí zejména skutečnost, že s výjimkou nákladů na výkupy pozemků a nemovitostí, se jejich výše odvíjí od výše předpokládaných stavebních nákladů, a tedy s nárůstem stavebních nákladů došlo také k nárůstu nákladů na tyto činnosti. Dále došlo také k navýšení předpokládaných nákladů na výkupy pozemků a nemovitostí, neboť tyto náklady se odvíjí od výše tržní ceny, která od doby zpracování původního záměru projektu výrazně vzrostla.

Rovněž u stavebních nákladů došlo ve srovnatelné cenové hladině k jejich navýšení, a to přibližně o 45 %. Od roku 2016, kdy byl zpracován záměr projektu, došlo v rámci projektové přípravy stavby k výrazným změnám technického řešení, které způsobily nárůst stavebních nákladů. Změny stavebních nákladů u jednotlivých objektových řad jsou následující:

Objektová řada 000 Demolice – V původním záměru projektu byly tyto náklady stanoveny procentní sazbou dle cenových normativů bez podrobného návrhu těchto objektů. Po zpracování podrobného technického řešení v DUR došlo k upřesnění rozsahu těchto prací a v souvislosti s tím i k poklesu nákladů u této objektové řady.

Objektová řada 100 Pozemní komunikace – V důsledku úpravy technického řešení došlo k vypuštění některých stavebních objektů uvažovaných v původním záměru projektu. Jedná se zejména o okružní křižovatku ulic Jateční a Těšínská včetně všech přilehlých paprsků, která je nově připravována jako samostatná investice města Plzně, dále pak o úpravu Jateční a Cvokařské ulice a také o přípravu pro propojení silnice I/20 s alejí Svobody. Z důvodu těchto úprav došlo k poklesu stavebních nákladů.

Objektová řada 200 Mostní objekty a zdi – U této objektové řady došlo k výraznému nárůstu stavebních nákladů. Hlavním důvodem je zejména upřesnění rozsahu opěrných a zárubních zdí, kdy bylo navrženo 10 opěrných zdí a 5 zárubních zdí. Z důvodu zamítnutí úrovňového křížení ulice Na Sklárně s vlečkou do Depa kolejových vozidel ze strany Českých drah bylo také nutné navrhnout nový mostní objekt o délce cca 173 m v ulici Na Sklárně.

Objektová řada 300 Vodohospodářské objekty – U této objektové řady došlo k nárůstu stavebních nákladů z důvodu upřesnění návrhu odvodnění komunikace. Nově je uvažováno také se 4 retenčními nádržemi. V rámci zpracování podrobného technického řešení byl také upřesněn rozsah přeložek vodovodů pro zachování zásobování pitnou vodu.

Objektová řada 400 Elektro a sdělovací objekty a objektová řada 500 Objekty trubních vedení – Stavební náklady na inženýrské sítě byly v původním záměru projektu stanoveny dohromady za tyto objektové řady, pro odpovídající porovnání jsou proto i v této aktualizaci záměru tyto objektové řady sloučeny. V záměru projekty byly tyto náklady stanoveny procentní sazbou dle cenových normativů bez podrobného návrhu těchto objektů. V rámci DUR došlo ke zpracování konkrétního návrhu těchto objektů, a v souvislosti s tím i k poklesu stavebních nákladů u těchto objektových řad.

Objektová řada 600 Podzemní objekty a objekty drah – U této objektové řady došlo k výraznému nárůstu stavebních nákladů z důvodu zahrnutí investic vyvolaných v souvislosti s průchodem silnice I/20 areálem seřaďovacího nádraží. Dále je do této řady zahrnuta i výstavba kolektoru pro horkovod včetně jeho geotechnického monitoringu a také kabelovod.

Objektová řada 700 Pozemní objekty – U této objektové řady došlo k nárůstu stavebních nákladů zejména z důvodu upřesnění rozsahu protihlukových stěn. Na základě zpracované hlukové studie bylo navrženo 5 protihlukových stěn o celkové délce 1 810 m. Dále jsou do objektové řady zahrnuty náklady na úpravu oplocení v areálu Plzeňského Prazdroje či depa ČD.

Objektová řada 800 Úprava území – V záměru projekty byly tyto náklady stanoveny procentní sazbou dle cenových normativů bez podrobného návrhu těchto objektů. V rámci DUR došlo ke zpracování konkrétního návrhu těchto objektů a upřesnění rozsahu vegetačních úprav a rekultivace zrušených komunikací a ploch dočasného záboru. V souvislostí s tím došlo k poklesu stavebních nákladů u této objektové řady.

Objektová řada 900 Ostatní – Po upřesnění počtu SSZ a rozsahu přeložek stávajících kabelů SSZ došlo u této objektové řady k nárůstu stavebních nákladů.

Všeobecné položky – U této objektové řady došlo k poklesu nákladů, neboť tato objektová řada není v aktualizaci záměru projektu uvažována.

Celkově lze při porovnání investičních nákladů ve srovnatelné cenové úrovni původního záměru projektu a současně předkládané aktualizace sledovat jejich nárůst o přibližně 59 %.

Výsledky aktualizace ekonomického hodnocení

Hodnocení ekonomické efektivnosti pro stavbu „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ bylo zpracováno v roce 2023 dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb platné od listopadu 2017, pro výpočet ekonomického hodnocení byly použity CBA tabulky verze 1.10a. Ekonomické hodnocení je zpracováno pro soubor staveb zahrnující stavby „I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční“ a „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“.

Ekonomické hodnocení je zpracováno pomocí nákladovo-výnosové analýzy (Cost Benefit Analysis – CBA). CBA je provedena v souladu s Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury a Rezortní metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Ekonomické hodnocení je provedeno pro referenční období 30-ti let od začátku výstavby přeložky, tedy pro období 2029-2058.

Pro stanovení přínosů byl použit model HDM-4. Pro vyčíslení hlukové zátěže a vyčíslení množství jednotlivých polutantů znečišťujících ovzduší a způsobujících změnu klimatu pak byla použita výpočetní aplikace EXNAD. Tyto výsledky jsou přeneseny do souhrnu finančních toků. Finanční toky jsou vždy vyjádřeny pro variantu Bez projektu a variantu S projektem. Z těchto finančních toků je sestavena tabulka Cash Flow a z ní odvozeno ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a rentabilita nákladů (B/C). Při výpočtu bylo uvažováno s diskontní sazbou ve výši 5 %.

Výsledky ekonomického hodnocení stavby jsou následující:

| Ukazatel | Hodnota |
| --- | --- |
| Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR | 8,010 % |
| Ekonomická čistá současná hodnota ENPV | 5 115 150 543 Kč |
| Rentabilita nákladů BCR | 1,612 |
| Tabulka 1 – Přehled výsledků ekonomického hodnocení |  |

Z hlediska ekonomické analýzy vykazuje projekt velmi dobré výsledky, hodnota ERR je vysoko nad diskontní sazbou. Výše dosažených úspor převýší vložené náklady. Rozhodujícími přínosy stavby jsou úspora času plynoucí z rychlejšího průjezdu danou lokalitou, úspora nákladů na hluk a úspora nákladů souvisejících s životním prostředím (znečištění ovzduší a klimatické změny).

Pro výsledky ekonomického hodnocení byla dále zpracována citlivostní analýza, která prokázala, že projekt bude ekonomicky efektivní i v případě zvýšení investičních nákladů o +30 % či v případě snížení časových úspor uživatelů o -30 %. Výsledky citlivostní analýzy jsou uvedeny v následující tabulce.

| Celkové investiční náklady | Změna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -30 % | -20 % | -10 % | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| ERR [%] | 10,580 | 9,580 | 8,730 | 8,010 | 7,370 | 6,810 | 6,300 |
| NPV [mil. Kč] | 7 621,423 | 6 785,999 | 5 950,575 | 5 115,151 | 4 279,726 | 3 444,302 | 2 608,878 |
| BCR | 2,303 | 2,015 | 1,791 | 1,612 | 1,466 | 1,344 | 1,240 |
| Časové náklady uživatelů | Změna |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 % | -20 % | -10 % | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| ERR [%] | 6,520 | 7,040 | 7,530 | 8,010 | 8,460 | 8,890 | 9,310 |
| NPV [mil. Kč] | 2 369,434 | 3 284,673 | 4 199,912 | 5 115,151 | 6 030,389 | 6 945,628 | 7 860,867 |
| BCR | 1,284 | 1,393 | 1,503 | 1,612 | 1,722 | 1,831 | 1,941 |
| Tabulka 4 - Test citlivosti vybraných proměnných |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k EH:

Ve zpracovaném ekonomickém hodnocení bylo uvažováno se začátkem realizace stavby „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ v roce 2029 a s výstavbou v délce 4 roky.  Rok 2029 byl uvažován i jako začátek hodnotícího období. V předkládané aktualizaci záměru projektu se předpokládá začátek stavby v roce 2028, přičemž délka výstavby rovněž činí přibližně 4 roky. S ohledem na stejnou očekávanou délku realizace a vzhledem k tomu, že je ekonomické hodnocení zpracováno pro hodnotící období 30 let od začátku výstavby, nemá posun začátku realizace stavby žádný významný vliv na výsledky ekonomického hodnocení.

# Rozpis nákladů

|  | v tis. CZK | Celkové náklady projektu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poplatky za plány/stavební projekt | 180 805 |
| 2 | Nákup pozemků | 169 257 |
| 3 | Výstavba | 4 765 405 |
| 4 | Technologie (1) | 60 058 |
|  | z toho ITS/telematika | 60 058 |
| 5 | Nepředvídatelné události (2) | 482 546 |
| 6 | Případná úprava ceny (3) | 774 161 |
| 7 | Technická pomoc | 81 128 |
| 8 | Propagace | - |
| 9 | Dozor v průběhu výstavby | 191 601 |
| 10 | Mezisoučet | 6 704 961 |
| 11 | DPH (4) | 1 372 498 |
| 12 | CELKEM (5) | 8 077 459 |

1) V případě AZP, jehož předmětem je výhradně systém ITS, je nutné zvlášť pod tabulkou doplnit odpovídající cenovou kalkulaci v takovém rozsahu, aby byly cenově rozepsány všechny dílčí části pořizovaného systému či technologie. Dále je třeba rozlišit cenovou kalkulaci pro samotné pořízení systémů, za pilotní nebo testovací (ověřovací) provoz, provozní náklady a náklady za následnou údržbu. Budou-li součástí systému ICT technologie, musí být uvedena cena za pořízení hardware a pořízení software (včetně licencování, příp. vývoje vlastního řešení na míru). 2) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné události. 3) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. 4) Pouze je-li DPH nerefundovatelná

5) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH, pokud je nerefundovatelná

# Přílohy

Příloha A:	Aktualizované formuláře VZOR 80-83

Příloha B:	Požadavky na inteligentní dopravní systémy

Příloha C:	Aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu

Příloha D:	Oponentní posudek podle čl. 4.3

Příloha E: 	Orientační výkres či mapa se zakreslením projektu

Příloha F:	(u rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí): doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů – Nevztahuje se.

Příloha G:	Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací)

Příloha H: 	Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace (vypořádání připomínek a auditorem identifikovaných rizik) – pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací

Příloha I:	Ostatní přílohy – Odhad stavebních nákladů

Příloha K:	Prohlášení města Plzně o spolufinancování projektu

Předkladatel žádosti: 	ŘSD ČR, Správa Plzeň

V Plzni dne: ………………………………

……………………………………………

Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Ředitel Správy Plzeň

Schválil dne: ………………………………

…………………………………………

Ing. Petr Kůrka

Ředitel úseku výstavby ŘSD ČR