## VZOR 80
|  | ZÁMĚR PROJEKTU |  |  |  |  | VZOR 80
NÁZEV AKCE |  | I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné
ČÍSLO AKCE |  | 5321510019
INVESTOR |  | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: |  | Rodné číslo (v případě,že účastník nemá IČ) : |  |  |  |  | -
TERMÍNY PŔÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :
| Název etapy |  |  | zahájení |  |  | dokončení
8003 | Vypracování a schválení projektové dokumentace | [5 empty] | 12 | 2027
8004 | Zadání akce (stavební části stavby) |  |  | 1 | 2028 |  | 6 | 2028
8005 | Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*
8006 | Realizace akce (stavební části stavby) |  |  | 7 | 2028 |  | 8 | 2032
8007 | Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*
8008 | Závěrečné vyhodnocení akce |  |  | 8 | 2033 |  | 11 | 2033
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :
| Název parametru |  | měr.jednotka |  |  | hodnota parametru
8011 | Hlavní trasa silnice I/20 |  | km |  |  | 3.233
8012 | Počet mostů na hlavní trase |  | ks |  |  | 2
8013 | Ostatní mostní objekty |  | ks |  |  | 3
8014 | Okružní křižovatka |  | ks |  |  | 1
8015
8016
8017
8018
8019
8020
Pozn.:
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.
Note on I7: md: První část rodného čísla
Note on N7: md: Druhá část rodného čísla

## VZOR 81
BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | [9 empty] | VZOR 81 |  | 2023
NÁZEV AKCE |  | I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné
ČÍSLO AKCE |  | 5321510019
INVESTOR |  | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
|  |  |  | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění: |  |  |  | Zbývá | Hodnota
|  |  | v mil.Kč na 3 des.místa | do 31.12. | skut. | rok | akt.roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele
Č.ř. |  | N á z e v u k a z a t e l e |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CELKEM
8121 | 1 | Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě |  | 2028: 231.8371 | 231.8371
| 2 | Náklady projektové dokumentace |  | 2022: 48.3008; 2024: 22.1615; 2025: 51.7102; 2027: 88.0778; 2028: 8.5236 | 218.7739
| 3 | Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě |  | 2026: 84.6285; 2027: 84.6285 | 169.257
| 4 | Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  | 2021: 39.7771; 2023: 0.5; 2024: 0.10587; 2028: 57.7822 | 98.1652
8121 | S | Náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  | 39.7771 | 48.3008 | 0.5 | 0 | 22.2674 | 51.7102 | 84.6285 | 172.7063 | 298.1429 | 718.0331
8124 |  | Náklady stavební části stavby |  | 2028: 5766.1399 | 5766.1399
8125 |  | Náklady technologické části stavby | [10 empty] | 0
8126 | 1 | Náklady na dopravní prostředky | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady na vojenskou techniku a zařízení | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení | [10 empty] | 0
| 5 | Náklady na ITS / telematiku |  | 2028: 72.6698 | 72.6698
| 9 | Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení | [10 empty] | 0
8126 | S | Náklady na stroje a zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6698 | 72.6698
8127 | 1 | Náklady na programové vybavení | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | [10 empty] | 0
| 3 | Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti | [10 empty] | 0
| 9 | Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený | [10 empty] | 0
8127 | S | Náklady na nehmotný investiční majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8128 | 1 | Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů | [10 empty] | 0
| 2 | Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady úplatného převodu pozemků | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady úplatného převodu nemovitostí | [10 empty] | 0
| 5 | Úroky z úvěrů | [10 empty] | 0
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 8 | Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM | [10 empty] | 0
| 9 | Ostatní investiční náklady výše neuvedené | [10 empty] | 0
8128 | S | Investiční náklady ostatní celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8129 |  | REZERVA na úhradu investičních nákladů |  | 2028: 1520.6158 | 1520.6158
812 | S | INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM |  | 39.7771 | 48.3008 | 0.5 | 0 | 22.2674 | 51.7102 | 84.6285 | 172.7063 | 7657.5683 | 8077.4586
8131 |  | Splátky úvěrů | [10 empty] | 0
8133 | 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné investiční potřeby výše neuvedené | [10 empty] | 0
8133 | S | Ostatní investiční potřeby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB |  | 39.7771 | 48.3008 | 0.5 | 0 | 22.2674 | 51.7102 | 84.6285 | 172.7063 | 7657.5683 | 8077.4586
8141 |  | Vlastní zdroje účastníka | [10 empty] | 0
8142 |  | Úvěry* | [10 empty] | 0
8147 | 1 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury |  | 39.7771 | 48.3008 | 0.5 | 0 | 22.2674 | 51.7102 | 84.6285 | 172.7063 | 7554.1222 | 7974.0124
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | [10 empty] | 0
8147 | S | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  | 39.7771 | 48.3008 | 0.5 | 0 | 22.2674 | 51.7102 | 84.6285 | 172.7063 | 7554.1222 | 7974.0124
8148 | 1 | Dotace z rozpočtu obce |  | 2028: 103.4461 | 103.4461
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | [10 empty] | 0
8148 | S | Dotace z územních rozpočtů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4461 | 103.4461
8149 | 2 | Dodavatelské úvěry | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | [10 empty] | 0
8149 | S | Jiné zdroje tuzemské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8151 | 4 | Dotace z kohezniho fondu EU | [10 empty] | 0
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných fondů EU | [10 empty] | 0
8151 | S | Dotace poskytnuté z fondů EU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8159 |  | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* | [10 empty] | 0
819 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ |  | 39.7771 | 48.3008 | 0.5 | 0 | 22.2674 | 51.7102 | 84.6285 | 172.7063 | 7657.5683 | 8077.4586
* v textu IZ specifikovat |  | ZP specifikovat
Note on C11: MF: Uvádí se náklady služeb podle mandátních smluv,kdy se investorská organizace nechá zastupovat ve stavebním řízení, ve výkonu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení a pod. a to v případech kdy se jedná o činnosti zabezpečující pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku.
Note on C12: MF: Uvádí se náklady na pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení podle stavebního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby.
Note on C13: MF: Uvádí se náklady na výkupy pozemků, které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby,tj.stavba bude na pozemku umístěna atd.
Note on C14: MF: Uvádí se náklady na úplatné převody nemovitostí,které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby, tj.vykoupené budovy a stavby budou odstraněny atd.
Note on C15: MF: Uvádí se náklady, které se nedají zařadit do výše uvedených řádků 8121 1 až 8121 4 tj. na příklad náklady na architektonické a urbanistické soutěže, náklady na výběrová řízení při zadávání inženýrských činností, vypracování projekt.dokumentací, staveb, strojů a zařízení a pod. Uvádí se rovněž náklady na geologické průzkumy, poplatky za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pod.
Note on C16: MF: Součet řádků 8121 1 + 8121 2 + 8121 3 + 8121 4 + 8121 9
Note on C17: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech stavebních objektů (SO) uvedených ve schválené dokumentaci stavby. Stavbou se rozumí pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku účtové tř.021 budovy, haly a stavby.
Note on C18: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech provozních souborů (PS) uvedených ve schválené dokumentaci stavby.
Note on C19: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení všech druhů dopravních prostředků
Note on C20: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů
Note on C21: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na vojenskou techniku a zařízení určené ministerstvem obrany.
Note on C22: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na zdravotnickou techniku a zařízení
Note on C24: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiných než výše uvedených strojů,zařízení a inventáře
Note on C25: MF: Součet řádků 8126 1 + 8126 2 + 8126 3 + 8126 9
Note on C26: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení programového vybavení (software) výpočetních a inform.systémů
Note on C27: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv
Note on C28: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení výsledků výzkumné a obdobné činnosti
Note on C29: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiného než výše uvedeného nehmot.majetku jako jsou objemové studie, investiční záměry, územně plánovací dokumentace atd.
Note on C30: MF: Součet řádků 8127 1 + 8127 2 + 8127 3 + 8127 9
Note on C31: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů.
Note on C32: MF: Uvádí se odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy.
Note on C33: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu pozemků k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 3
Note on C34: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu nemovitostí k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 4
Note on C35: MF: Uvádí se úrokové náklady úvěrů,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka státního rozpočtu a to pouze po dobu výstavby. V případě, že se provádí úhrada úroků před zahájením a po ukončení stavby pak se jedná o běžný výdaj, který se vede na řádku 8228 5 formuláře RA 82.
Note on C36: MF: Uvádí se úrokové náklady dodavatelských úvěrů (definice viz řádek 8149 2) v případě, že jsou v příslušné smlouvě specifikovány.V opačném případě jsou součástí splátek tohoto úvěru viz řádek 8133 2.
Note on C37: MF: Uvádí se příspěvky na tzv. účelně vynaložené náklady jiným organizacím, které v souladu s účetní osnovou vstupují do pořizovací ceny investice tj. podíly na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na přeložku tohoto zařízení.
Note on C38: MF: Uvádí se náklady na pořízení základního stáda hospodářských zvířat a jiné investiční náklady, které nelze přiřadit k výše uvedeným ukazatelům.
Note on C39: MF: Součet řádků 8128 1 + 8128 2 + 8128 3 + 8128 4 + 8128 5 +8128 6 + 8128 7 + 8128 8 + 8128 9
Note on C40: MF: Uvádí se pouze rozpočtové údaje podle metodiky stanovené správcem programu.
Note on C41: MF: Součet řádků 8121S + 8124 + 8125 + 8126S + 8127S + 8128S + 8129
Note on C42: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin úvěrů zaručených vládou ČR.
Note on C43: MF: Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému Energy performance contracting uzavíraných podle metodických pokynů vydaných MPO, nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.
Note on C44: MF: Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8139 1 a 8139 2.
Note on C45: MF: Součet řádků 8139 1 + 8139 2 + 8139 9
Note on C46: MF: Součet řádků 812 S + 8130 + 8131 + 8132 + 8133 S
Note on C48: MF: Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého majetku atd.
Note on C49: MF: Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou.
Note on C50: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí.
Note on C51: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Note on C52: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení
Note on C53: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z jiných než výše uvedených státních fondů
Note on C54: MF: Součet řádků 8147 1 + 8147 2 + 8147 3 + 8147 9
Note on C55: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu obce
Note on C56: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu kraje (krajského úřadu)
Note on C57: MF: Součet řádků 8148 1 + 8148 2 + 8148 3
Note on C58: MF: Uvádí se přijaté dodavatelské úvěry tj.úvěry,které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému EPC (Energy performance contracting) uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody EPC ve veřejném sektoru" vydaných MPO v roce 1999,nebo dodavatelských úvěrů jejichž přijetí bude předem odsouhlaseno MF.
Note on C59: MF: Uvádí se finanční zdroje,které nelze zařadit do řádků 8149 1 až 8149 2.
Note on C60: MF: Součet řádků 8149 1 + 8149 2 + 8149 9
Note on C61: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z kohezního fondu EU
Note on C62: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU
Note on C63: MF: Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy EU
Note on C64: MF: Součet řádků 8151 1 + 8151 2 + 8151 3 + 8151 4 + 8151 5 + 8151 9
Note on C65: MF: Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
Note on M3: MD: Zde je nutné vložit aktuální rok

## VZOR 82 (hidden)
BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | [9 empty] | VZOR 82 |  | 2023
NÁZEV AKCE |  | I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné
ČÍSLO AKCE |  | 5321510019
INVESTOR |  | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
|  |  |  | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění: |  |  |  | Zbývá | Hodnota
|  |  | v mil.Kč na 3 des.místa | do 31.12. | skut. | rok | akt.roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele
Č.ř. |  | N á z e v u k a z a t e l e |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CELKEM
8221 | 1 | Náklady inženýrské činnosti | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady projektové dokumentace | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce | [10 empty] | 0
8221 | S | Náklady přípravy a zabezpečení akce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8222 | 1 | Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci | [10 empty] | 0
| 2 | Povinné pojistné | [10 empty] | 0
8222 | S | Mzdové náklady a povinné pojistné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8223 | 1 | Náklady na nákup materiálu | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na nákup vody, paliv a energie | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady na nákup služeb | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na ostatní nákupy | [10 empty] | 0
8223 | S | Náklady materiální povahy a služby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8224 |  | Náklady údržby a oprav stavební části stavby | [10 empty] | 0
8225 | 1 | Náklady na ITS / telematiku | [10 empty] | 0
| 9 | Ostatní nákl.údržby a oprav technologické části stavby | [10 empty] | 0
8225 | S | Náklady údržby a oprav technologické části stavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8226 | 1 | Náklady na dopravní prostředky | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek | [10 empty] | 0
8226 | S | Náklady na drobný hmotný invest. majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8227 | 1 | Náklady na programové vybavení | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | [10 empty] | 0
| 3 | Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek | [10 empty] | 0
8227 | S | Náklady na drobný nehmotný invest. majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8228 | 5 | Úroky z úvěrů | [10 empty] | 0
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené | [10 empty] | 0
8228 | S | Ostatní neinvestiční náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8229 |  | Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů | [10 empty] | 0
822 | S | NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8232 |  | Splátky úvěrů* | [10 empty] | 0
8233 | 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené | [10 empty] | 0
8233 | S | Ostatní neinvestiční potřeby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | S | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
8241 |  | Vlastní zdroje účastníka programu | [10 empty] | 0
8242 |  | Úvěry* | [10 empty] | 0
8247 | 1 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | [10 empty] | 0
8247 | S | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8248 | 1 | Dotace z rozpočtu obce | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | [10 empty] | 0
8248 | S | Dotace z územních rozpočtů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8249 | 2 | Dodavatelské úvěry | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | [10 empty] | 0
8249 | S | Jiné zdroje tuzemské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8251 | 4 | Dotace z kohezniho fondu EU | [10 empty] | 0
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných fondů EU | [10 empty] | 0
8251 | S | Dotace poskytnuté z fondů EU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8259 |  | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* | [10 empty] | 0
829 | S | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* v textu ZP specifikovat
Note on C43: MF: Součet řádků 8221S + 8222 S + 8223 S + 8224 + 8225 + 8226 S + 8227 S + 8228 S + 8229
Note on C44: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin komerčních úvěrů poskytnutých bez záruky vlády ČR.
Note on C45: MF: Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému Energy performance contracting uzavíraných podle metodických pokynů vydaných MPO , nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.
Note on C46: MF: Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8233 1 a 8233 2.
Note on C47: MF: Součet řádků 8233 1 + 8233 2 + 8233 9
Note on C48: MF:
Note on C50: MF: Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého majetku atd.
Note on C51: MF: Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou.
Note on C53: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Note on C54: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení
Note on C67: MF: Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
Note on C68: MF: Součet řádků 8259+8252 S+82 51 S+8249 S+8248 S+8247 S+8245 S+8244 S+8243 S+8242+8241

## VZOR 83
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE |  | VZOR 83
NÁZEV AKCE | I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné
ČÍSLO AKCE | 5321510019
INVESTOR | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
číslo řádku | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY * | náklady realizace celkem
1 | A Hlavní objekty
2 | A.1 Komunikace
3 | Hlavní trasa silnice I/20 | 353912131.625
4 | Větve pro výhledové křižovatky na I/20 | 8017680.0733
5 | Úprava ulice Rokycanská | 41005278.8931
6 | Parkoviště u depa ČD | 13058170.1496
7 | Parkoviště v areálu depa ČD | 2966475.6101
8 | Parkoviště v areálu Plzeňského Prazdroje | 36277611.4443
9 | Rampa Cvokařská | 19725088.0947
10 | Okružní křižovatka Cvokařská | 6966073.2614
11 | Rampa U Prazdroje | 15953097.5643
12 | Sjezdy k ČD Cargo | 2816608.0122
13 | Úprava ulice Cvokařské | 1332384.4122
14 | Napojení areálu Albert | 1241834.0153
15 | Spojka OK - Rokycanská | 8258945.5841
16 | Napojení areálu BauMax | 3570272.7939
17 | Místní komunikace v km 0,0-0,2 | 3208071.2061
18 | Úprava ulice Jateční | 12560633.6336
19 | Spojka I/20 - Jateční | 4706336.8085
20 | Napojení ulice Na Sklárně | 7334582.1527
21 | Spojka Na Sklárně-Doubravecká | 4889721.4351
22 | Úprava ulice Doubravecké | 4605134.4733
23 | Napojení depa ČD | 7144533.3737
24 | Napojení areálu ČD RSM | 6674857.8321
25 | Místní komunikace - napojení Na Roudné | 4229997.1145
26 | Chodníky a cyklostezky v oblasti ul.Cvokařské | 7534979.5484
27 | Smíšená stezka Rokycanská - U Prazdroje | 6402635.6831
28 | Chodníky a cyklostezky v ul.Jateční | 5130496.2788
29 | Chodníky a cyklostezky v ul.Na Sklárně | 3648663.5661
30 | Chodník Doubravecká | 2110912.6379
31 | Smíšená stezka na silnici I/20 | 18341174.7078
32 | Chodníky a cyklostezky v napojení Na Roudné | 2096933.084
33 | Příjezd k RN SO 364 | 2488003.7441
34 | Příjezd k armaturnímu uzlu VTL plynovodu | 680680.2696
35 | Úprava komunikace v areálu Plzeňského Prazdroje | 12483019.0076
36 | Úprava komunikace v areálu Plzeňské teplárenské | 1888622.5649
37 | Úprava parkoviště Albert | 4584553.2156
38 | Provizorní komunikace k depu ČD | 1306512.8702
39 | Provizorní komunikace k mostu SO 202 | 7580361.8015
40 | Provizorní chodník Na Sklárně-Doubravecká | 359953.44
41 | Provizorní parkoviště u teplárny | 16762716.2464
42 | Provizorní chodník k depu ČD | 462797.28
43 | Přechodné dopravní značení na silnici I/20 | 3958345.9237
44 | Přechodné dopravní značení na ostatních komunikacích | 8921221.374
17842442.7481
45 | A.2 Mostní objekty
46 | Most na I/20 přes ul. Rokycanskou | 589760251.5206
47 | Most na I/20 přes Berounku | 533457780.0062
48 | Žel. most přes I/20 na trati Plzeň-Praha | 92611307.9942
49 | Žel. most přes I/20 u seřaďovacího nádraží | 510194682.4037
50 | Most v ul. Na Sklárně | 130059207.488
51 | Podchod v ul. Doubravecké | 40226857.7221
52 | Opěrná zeď v ZÚ vpravo | 2465089.2703
53 | Zárubní zeď vlevo km 0,770-0,870 | 40107134.9313
54 | Opěrná zeď u chodníku vlevo km 0,810-0,940 | 12458103.2853
55 | Zárubní zeď vpravo km 0,780-0,930 | 10615188.5981
56 | Zárubní zeď vlevo km 1,010-1,100 | 26545807.8962
57 | Zárubní zeď vpravo km 1,040-1,220 | 27951625.5579
58 | Opěrná zeď vlevo km 1,420-1,490 | 10450840.2254
59 | Opěrná zeď vpravo km 1,750-1,820 | 10144927.2712
60 | Opěrná zeď vlevo km 1,780-1,990 | 29979469.5097
61 | Opěrná zeď u vjezdu do areálu ČD RSM | 2800644.9526
62 | Opěrná zeď vpravo km 1,920-1,960 | 3511311.5736
63 | Opěrná zeď vpravo km 2,010-2,230 | 14446679.9757
64 | Zárubní zdi napojení Albert | 4435281.3471
65 | Opěrné zdi u chodníku Doubravecká | 22820812.4806
66 | Opěrná zeď v ul. U Prazdroje | 4505694.674
67 | B Ostatní
68 | Demolice | 86927637.6336
69 | Vodohospodářské objekty | 403896402.6589
70 | Elektro a sdělovací zařízení | 205135456.3969
71 | Objekty trubních vedení | 103689393.3618
72 | Objekty podzemních staveb | 218057845.5573
73 | Objekty drah | 874674036.9368
74 | Objekty pozemních staveb | 54591606.313
75 | Objekty úpravy území | 10587685.4986
76 | Volná řada objektů | 53313218.9313
77 | Celkem za stavební objekty | 4825462527.5269
78 | DPH 21 % | 1013347130.7807
79 | Celkem za stavební objekty včetně DPH (CÚ 2023) | 5838809658.3076
* Pouze rozhodující SO a PS