Příloha č. 2 Smlouvy o dílo na vytvoření software

# Harmonogram

Pro Dodavatele jsou závazné uvedené milníky. Časování jednotlivých fází projektu navrhne Dodavatel na základě jednání se Zadavatelem, které bude probíhat v rámci fáze Inicializace.

Detailní harmonogram pro každou fázi je Dodavatel povinen předložit vždy před zahájením každé z fází projektu. Bude vždy odsouhlasen Dodavatelem i Zadavatelem v dostatečném předstihu před každou fází.

První verze harmonogramu vznikne v rámci přípravy projektu do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Závazné milníky projektu:

| **Milník** | **Datum** | **Podmínky akceptace** | **Platební milník** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off projektu | do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy | Dokument „Plán a metodika realizace projektu“ obsahující i podrobný harmonogram projektu | Ne |
| 1. Návrhy architektury řešení problémů a potřeb hlavních oblastí (kap. 2.1.1. přílohy Specifikace Plnění) 2. Ukázky standardního řešení budoucích procesů v prostředí SAP S/4HANA | Do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy | 1. Akceptovaný dokument globálního návrhu architektury řešení hlavních oblastí 2. Akceptační protokol podepsaný Zadavatelem, že probíhají jednotlivé ukázky a prototypování v rámci pracovních týmů | Ano 10% z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |
| Akceptace cílových konceptů | Do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy | Kompletní CK vč. CK školení | Ano 35% z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |
|  |  |  |  |
| Implementace řešení SAP S/4HANA včetně testování | Do 31.8.2028 | Plán realizace testovaní s ohledem na jednotlivé způsoby testování, Plán školení se specifikací požadovaných kapacit na místo a technickou podporu realizace školení, Implementované funkční požadavky projektu v prostředí systému S4/HANA, Uživatelské příručky | Ne |
| Finální akceptační testy | Do 30.11.2028 | Funkční systém a provozuschopné řešení, vše je potvrzeno úspěšně provedenými testy (zaznamenání výsledků v testovacích scénářích). Rozhodnutí o provedení Go-live. | Ne |
| Go-Live | 1.1.2029 | Nasazení provozuschopného řešení do produktivního prostředí | Ne |
| Akceptace Go-Live | Do 12.1.2029 | Cut-over plán,  Funkční systém a provozuschopné řešení v produkčním prostředí, Seznam programů zákaznického vývoje. | Ano 35% z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |
| Akceptace projektu | Do 31.3.2029 | Systém akceptován v provozu, tzn. splňující akceptovatelné nedostatky, korektně namigrovaná/validovaná data a funkční integrace | Ano 20% z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |