## Sheet1
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | HMP |  | 0 |  | KPL | 1 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Černošice (mimo) | [5 empty] | Číslo stavby | 5213510006
Název PS,SO : |  | ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393 | Zatřídění objektu: (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | 03-38-02
Datum zpracování : |  | 2018-02-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2018-12-01
Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | CENA |  |  |  | Typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
[7 empty] | Dodávky |  | Montáže
[7 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | S
1 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | dopravní zábrany Z2 , C4a, P7, P8, B21a (b), A15 samolepící výstražná páska
| Dopln. popis | dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a projednání.
2 | 577212 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 | M2 | 55680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**). | 27840*2=55 680,0000 [A]
| Dopln. popis | passportizace, údržba a oprava objízdných tras po místních komunikacích; odhadovaný rozsah je 20% poškození krytu vozovky
3 | 57740A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO | M3 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
| Dopln. popis | passportizace, údržba a oprava objízdných tras po místních komunikacích; odhadovaný rozsah je 20% poškození krytu vozovky, ACO 11 tl. 40 + ACP 16+ tl. 60mm
| Celkem za 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Zemní práce | [8 empty] | S
4 | 111204 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování | 20=20,0000 [A]
| Dopln. popis | včetně odvozu, uložení a poplatku
5 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | chodník (40+22)*0,05=3,1000 [A]
6 | 113188 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | kce D 70=70,0000 [A]
7 | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | pol. 113138 chodník 62*0,2=12,4000 [A] pol. 113328 štěrk 870*0,2=174,0000 [B] dočasná vozovka 580*0,5=290,0000 [C] kce D 70*0,35=24,5000 [D] Celkem: A+B+C+D=500,9000 [E]
| Dopln. popis | stávající
8 | 113478 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | dlažba v podloží vozovky 870*0,2=174,0000 [A]
9 | 113514 | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | 10+14=24,0000 [A]
10 | 11351B | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA | tkm | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | (10+14)*0,2*0,2*2,2=2,1120 [A]
| Dopln. popis | pol.113514
11 | 113524 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | 53+38+46=137,0000 [A]
12 | 11352B | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 18.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | (53+38+46)*0,3*0,2*2,2=18,0840 [A]
13 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | vozovka kce B 870*0,15=130,5000 [A]
14 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | 870*0,2=174,0000 [A]
15 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | výkop nových UV 3*0,8*0,8*1,5=2,8800 [A]
16 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | přípojka UV 4*4*0,5*2=16,0000 [A]
17 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | výkop přípojky UV 16*0,5*1,5=12,0000 [A]
18 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | výkop přípojky UV 16*0,5*0,5=4,0000 [A]
| Dopln. popis | pískový obsyp
19 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1729.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | kce B - místní obslužná kom. 870=870,0000 [A] kce C - chodník (100+11)=111,0000 [B] rozšíření pod obrubníkem (36+22+31+36+26+31+15)*0,5=98,5000 [C] kce D - vjezd 70=70,0000 [D] dočasná vozovka 580=580,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 729,5000 [F]
20 | 18130 | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů | nezpevněná plocha mezi silnicí a opěrou mostu 23+10=33,0000 [A]
| Celkem za 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | Základy | [8 empty] | S
21 | 212645 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie | 40+40=80,0000 [A]
| Dopln. popis | PVC DN 160 obalená separační geotextilií, včetně obsypu štěrkopískem fr. 16/32 a napojení navrtávkou na UV
22 | 21361 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru | nezpevněná plocha mezi vozovkou a opěrou mostu 23+10=33,0000 [A]
| Dopln. popis | geotextilie pod kačítek pol. 57677
| Celkem za 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce | [8 empty] | S
23 | 45131 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | nové UV 3*1,5*1,5*0,1=0,6750 [A] žlab 6*0,5*0,1=0,3000 [B] Celkem: A+B=0,9750 [C]
24 | 465923 | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | 30=30,0000 [A]
| Dopln. popis | využití stávající dlažby
| Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | Komunikace | [8 empty] | S
25 | 562101 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I | M3 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu | kce B vozovka 870*0,12=104,4000 [A] kce D - vjezd 70*0,13=9,1000 [B] Celkem: A+B=113,5000 [C]
| Dopln. popis | kce B - místní obslužná kom. SC 0/32 C8/10
26 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 394.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | kce B - místní obslužná kom. 870*0,2=174,0000 [A] kce C - chodník (100+11)*0,15=16,6500 [B] rozšíření pod obrubníkem (36+22+31+36+26+31+15)*0,5*0,2=19,7000 [C] kce D - vjezd 70*0,15=10,5000 [D] dočasná vozovka 580*0,3=174,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=394,8500 [F]
| Dopln. popis | Šdb 0-32
27 | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | dočasná vozovka 580*0,2=116,0000 [A]
28 | 572133 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | 870=870,0000 [A]
| Dopln. popis | kce B - místní obslužná kom. PI-E 0,6kg/m2
29 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | 870=870,0000 [A]
| Dopln. popis | kce B - místní obslužná kom. PS-E 0,25kg/m2
30 | 572531 | JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM | M2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | dočasná vozovka 580=580,0000 [A]
31 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | 870=870,0000 [A]
| Dopln. popis | kce B - místní obs. kom. ACO11+ 50/70
32 | 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | 870=870,0000 [A]
| Dopln. popis | kce B - místní obs. kom. ACP16+ 50/70 tl. 60mm
33 | 57677 | POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 35KG/M2 | M2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím | nezpevněná plocha mezi silnicí a opěrou mostu 23+10=33,0000 [A]
| Dopln. popis | těžený (praný) štěrk - kačírek
34 | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | kce C dlažba 100+11=111,0000 [A]
| Dopln. popis | včetně lože s vyspárování drtí
35 | 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | kce D 70=70,0000 [A]
| Dopln. popis | včetně lože a vyspárování drtí
| Celkem za 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | Potrubí | [8 empty] | S
36 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | 4*4=16,0000 [A]
37 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce | 4=4,0000 [A]
38 | 897523 | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce | 1=1,0000 [A]
39 | 89913 | KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu | 5=5,0000 [A]
| Dopln. popis | výměna poškozených vodovodních krycích hrnců,
40 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | 3=3,0000 [A]
41 | 899642 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. | 4*4=16,0000 [A]
| Celkem za 8 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | [8 empty] | S
42 | 91297 | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. | 1=1,0000 [A]
| Dopln. popis | výměna stávajícího
43 | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | 9=9,0000 [A]
| Dopln. popis | včetně odvozu a uložení na skládku Sběrna a výkupna Praha - Dolní Měcholupy (Ke Kablu 289, Praha 10 - Dolní Měcholupy)
44 | 914161 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | P2 1+ B28 1+ IP6 1+ IP10a 1=4,0000 [A]
45 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 14.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | V1a 0,125m 53*0,125=6,6250 [A] V2b 0,125/1,5/1,5 21*0,5*0,125=1,3125 [B] V2b 0,25/1,5/1,5 (16+34)*0,25*0,5=6,2500 [C] Celkem: A+B+C=14,1875 [D]
46 | 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | 13+25=38,0000 [A]
47 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | 36+22+31+36+26+31+15=197,0000 [A]
48 | 91772 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | (30+8+22+17+8+31)*2=232,0000 [A]
| Dopln. popis | 2-linka do společného bet. lože C16/20 + vyspárovat MC
49 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | napojení na stávající stav 40+9=49,0000 [A]
| Dopln. popis | napojení na stávající stav
50 | 931311 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 | M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil | napojení na stávající stav 40+9=49,0000 [A]
51 | 93553 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě | 6=6,0000 [A]
| Dopln. popis | výměna stávajícího odv. žlabu
52 | 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | stávající UV 4+4+4=12,0000 [A]
| Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | S
53 | 96653 | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | 6=6,0000 [A]
| Dopln. popis | výměna odv. žlabů
54 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | vybourání UV 3=3,0000 [D] vybourání UV odv. žlabu 1=1,0000 [B] Celkem: D+B=4,0000 [E]
| Celkem za 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | S
55 | 014111.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 30.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | pol. 113524 záhonové obruby 24*0,2*0,3*2,2=3,1680 [A] pol. 11351B chodníkové obr. 137*0,2*0,3*2,2=18,0840 [B] pol. 969234 potrubí (4+4+4)*0,3*0,3*2,2=2,3760 [C] pol. 113188 poškozená dlažba 40*0,08*2,2=7,0400 [D] Celkem: A+B+C+D=30,6680 [E]
| Dopln. popis | k.č. 17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV recyklační středisko stavebních odpadů Záběhlice v k.ú. Záběhlice
56 | 014111.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | pol. 113728 frézování 870*0,15*2,5=326,2500 [A] pol. 113138 asf. chodník 3,1*2,5=7,7500 [B] Celkem: A+B=334,0000 [C]
| Dopln. popis | k.č. 17 03 02 - Vybouraný asfaltový beton bez dehtu recyklační středisko stavebních odpadů Záběhlice v k.ú. Záběhlice
57 | 014111.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 1512.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | pol. 113138 chodník 62*0,2*2,2=27,2800 [A] pol. 113328 štěrk 500,9*2,2=1 101,9800 [B] pol. 113478 dlažba v podloží vozovky 870*0,2*2,2=382,8000 [C] Celkem: A+B+C=1 512,0600 [D]
| Dopln. popis | 17 05 04 - Kamenná suť recyklační středisko stavebních odpadů Záběhlice v k.ú. Záběhlice
58 | 014111.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | M3 | 12.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | pol. 96687 UV 4*0,8*0,8*2*2,2=11,2640 [A] pol. 96653 odv. žlab 6*0,3*0,4*2,2=1,5840 [B] Celkem: A+B=12,8480 [C]
| Dopln. popis | k.č. 17 01 01 - Armované betony, panely apod. v kusovitosti nad 0,5 m recyklační středisko stavebních odpadů Záběhlice v k.ú. Záběhlice
59 | 014121 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 347.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | 2016_OTSKP | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | pol. 131738 hloubení jam výkop nových UV 3*0,8*0,8*1,5*1,8=5,1840 [A] pol. 123738 výkop 174*1,8=313,2000 [B] pol. 132738 rýhy přípojek UV 4*4*0,5*2*1,8=28,8000 [C] Celkem: A+B+C=347,1840 [D]
| Dopln. popis | Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti k.č. 17 05 04 rekultivace Chýně
| Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0