Klasifikace: Veřejný dokument

Harmonogram

Příloha č. 7 zadávací dokumentace

| Fáze | Popis | Zahájení | Ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | - Zhodnocení stávající síťové infrastruktury | od účinnosti smlouvy | do 14 týdnů |
| F1.2 | - Základní školení (seznámení s produktem) | od účinnosti smlouvy | do 14 týdnů |
| F2.1 | - Dodávka celkem 12 kusů firewallů dle specifikace - Dodávka nástroje pro centrální správu NGFW dle specifikace - Dodávka požadovaných licencí - Dodávka SFP+ modulů dle specifikace | Od ukončení fáze F1.2 | do 13 týdnů |
| F2.2 | - Specifikace změn architektury | Od ukončení fáze F1.2 | do 13 týdnů |
| F3.1 | - Implementace Next Generation Firewall - Implementace nástroje centrální správy | Od ukončení fáze F2.1 | do 17 týdnů |
| F3.2 | - Příprava implementačních kroků pro realizaci vlastní segmentace (konzultace) | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| F4.1 | - Analýza a návrh řešení pro specifikum geo-redundance | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| F4.2 | - Implementační plán pro celou uživatelskou síť | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| F4.3 | - Školení (odborné školení) | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| F5 | - Post-implementační a technická podpora | od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3) | 5 let |
| F6 | - Konzultační služby na vyžádání | od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3) | 5 let |