

**Klasifikace: Veřejný dokument**



Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Harmonogram

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Popis** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| **F1.1** | * Zhodnocení stávající síťové infrastruktury | od účinnosti smlouvy | do 14 týdnů |
| **F1.2** | * Základní školení (seznámení s produktem) | od účinnosti smlouvy | do 14 týdnů |
| **F2.1** | * Dodávka celkem 12 kusů firewallů dle specifikace * Dodávka nástroje pro centrální správu NGFW dle specifikace * Dodávka požadovaných licencí * Dodávka SFP+ modulů dle specifikace | Od ukončení fáze F1.2 | do 13 týdnů |
| **F2.2** | * Specifikace změn architektury | Od ukončení fáze F1.2 | do 13 týdnů |
| **F3.1** | * Implementace Next Generation Firewall * Implementace nástroje centrální správy | Od ukončení fáze F2.1 | do 17 týdnů |
| **F3.2** | * Příprava implementačních kroků pro realizaci vlastní segmentace (konzultace) | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| **F4.1** | * Analýza a návrh řešení pro specifikum geo-redundance | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| **F4.2** | * Implementační plán pro celou uživatelskou síť | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| **F4.3** | * Školení (odborné školení) | Od ukončení fáze F2.2 | do 17 týdnů |
| **F5** | * Post-implementační a technická podpora | od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3) | 5 let |
| **F6** | * Konzultační služby na vyžádání | od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3) | 5 let |