Příloha č. 15 zadávací dokumentace

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prostředí** | **Fáze** | **Popis** | **Odkaz na kapitolu v TS** | **Termín zahájení** | **Požadovaný termín dokončení** |
| UAS | Fáze 1 | Před-implementační analýza | 4.1 | od zahájení projektu (kick-off jednání) \* | 10 týdnů |
| UAS | Fáze 2 | Implementace systému správy životního cyklu uživatelských certifikátů (pro UAS) a správy životního cyklu nosičů certifikátů | 4.2 | od ukončení Fáze 1 | do 8 týdnů |
| UAS | Fáze 3 | Implementace MFA s využitím uživatelských certifikátů (UAS) | 4.3 | souběžně s Fází 2 | do 8 týdnů |
| UAS | Fáze 4 | Napojení systémů správy životního cyklu uživatelských certifikátů a nosičů certifikátů na další definované systémy Zadavatele (UAS) | 4.4 | od ukončení Fáze 2 | do 6 týdnů |
| UAS | Fáze 5 | Ověřovací (pilotní) provoz (UAS), dokumentace řešení, školení | 4.5 | od ukončení Fází 2, 3 a 4 | do 5 týdnů |
|  | Fáze 6 | Úvodní dodávka nosičů certifikátů a jejich personalizace | 4.6 | souběžně s Fází 5 | do ukončení Fáze 5 |
| UAS | Fáze 7 | Dodávka a implementace technologií personalizačního pracoviště | 4.7 | souběžně s Fází 2 | do 12 týdnů |
| UAS | Fáze 8 | Zajištění přechodu ze současného stavu na využití nových nosičů certifikátů a MFA s využitím osobních uživatelských certifikátů | 4.8 | od ukončení Fáze 5 | do 12 týdnů |
| UAS | Fáze 9 | Technická podpora řešení | 4.9 | od ukončení Fáze 5 | 24 měsíců |
| UAS | Fáze 10 | Služby na vyžádání | 4.10 | od účinnosti smlouvy | Po dobu účinnosti smlouvy dle dílčích objednávek |
| UAS | Fáze 11 | Průběžné dodávky fyzických nosičů (karet) a spotřebního materiálu personalizačního pracoviště | 4.11 | od účinnosti smlouvy | po dobu účinnosti smlouvy dle dílčích objednávek |

\* Kick-off jednání musí proběhnout nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.