## 1.et
Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU I.I a I.II
Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků) | Podlaží | Prostor č. | Přehled uživatelů a podmínky k realizaci
|  |  | nájemce či uživatel | ETAPA / úsek ÚT | počet výplní | náhradní prostory (stěhování ANO -NE) | nezbytně nutná doba vymístění | zabezpečení prostor během stavby | projednáno dne | vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Prostory pro zajištění provozuschopnosti | 2.NP | 1P35-1P47, 1P49-1P54, 1P56, 1P62-1P74 | TUDC | E. I.II / ÚT již provedeno | 25 | NE | 10 | odstavení nábytku, zafóliování, dočasné přemístění zaměstnanců v rámci daného provozu po jednotlivých částech, NEJPRVE ZPROVOZNIT část 1P57-61 a soc.zař. v 1P55. v 1P70 - Servrovna ČD-Telematiky - zachovat v provozu a ochránit bedněním. Soustruh a nabíječka rovněž zabednit.
Prostory pro dopravce | 1.NP | 0P134, 0P151 | x (bude RJ) | Etapa I.II ČÁST "E+D" / úsek vytápění 3 | 2 | NE | 0 | UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování, běžné zabezpečení nedotčených prvků (folie, odstavení případného nábytku atd.)
|  | 0P93 | x (bude RJ) |  | 2 | NE | 2 | ZA PROVOZU PRODEJNY, odstavení nábytku, zafóliování a OSB bednění
Komerční prostory | 1.NP | 0P138 | CHANCE a.s. |  | 1 | NE | 2 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
| 1.NP | 0P91, 0P92 | DATEX MORAVA s.r.o. (Bufet) |  | 0 | NE | 2 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
| 1.NP | 0P96-0P102, 0P143 | MaAnBa Plus s.r.o. (prostory veřejného WC) |  | 3 | ANO | 2 až 3 | náhradní mobilní WC před budovou
| 1.NP | 0P103-0P114, 0P144-0P150, 0P152, 0P153, 0P155 | Ivo Koždoň (Restaurace) |  | 9 | NE | 5 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
Nevyužité prostory | 1.NP | 0P115-0P119, 0P121-0P129, 0P130-0P133, 0P135-0P137, 0P139, 0P140, 0P142, 0P154, 0P160, 0P161, | x (bude RJ) | ETAPA I.I REGIO JET / úsek vytápění 3 | 22 | NE | 0 | UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování
| 2.NP | 1P48, 1P55a-1P55c, 1P57-1P61 | x (bude TUDC) | E. I.II / ÚT již provedeno | 7 | NE | 0 | UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování, ZPROVOZNIT SOC. ZAŘÍZENÍ V 1P55 před zahájením prací na vedlejším soc. zařízení v 1P52, 45 a 41. ZREALIZOVAT CELU TUTO ČÁST JAKO PRVNÍ VČETNĚ NN A SLP - pro následné vystěhování dalších prostor.
výplně celkem |  |  |  |  | 71

## 2.et
Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU II.
Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků) | Podlaží | Prostor č. | Přehled uživatelů a podmínky k realizaci
|  |  | nájemce či uživatel | ETAPA DLE úseků ÚT | počet výplní | náhradní prostory (stěhování ANO -NE) | nezbytně nutná doba vymístění | zabezpečení prostor během stavby | projednáno dne | vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Prostory pro dopravce | 1.NP | 0P77, 0P81-0P86 | ČD, a.s. | Etapa II. POKLADNY / úsek vytápění 2 | 6 | ANO | 7 | ZA PROVOZU VŽDY ČÁSTI POKLADEN (1.ČÁST-0P83+84 / 2.ČÁST-0P82+85+86), odstavení nábytku, přemístění zařízení, zafóliování a OSB bednění pro oddělení části s provozem pokladen. Osadit 2 buňky jako provizorní pokladny (v prostoru zařízení staveniště) - zabezpečení !
|  | 0P80 | ČD, a.s. |  | 0 | NE | 0 | Prostor kompleteně vyklidit pro novou vestavbu A UZAVŘÍT DOČASNĚ PROVOZ VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ 0P77+80+81
Společné prostory | 1.NP | 0P74, 0P76 | x |  | 1 | NE | 2 | zachovat provoz chodby
Komerční prostory | 1.NP | 0P78 | Vlasta Kubišová |  | 0 | NE | 2 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
| 1.NP | 0P79, 0P79A | Lucie Balcarová |  | 0 | NE | 3 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
| 1.NP | 0P75 | Romodrom o.p.s. |  | 0 | NE | 2 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
výplně celkem |  |  |  |  | 7

## 3.et
Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU III.
Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků) | Podlaží | Prostor č. | Přehled uživatelů a podmínky k realizaci
|  |  | nájemce či uživatel | ETAPA DLE úseků ÚT | počet výplní | náhradní prostory (stěhování ANO -NE) | nezbytně nutná doba vymístění | zabezpečení prostor během stavby | projednáno dne | vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Komerční prostory | 1.NP, 2.NP | 0P156-0P159, 0P162-0P183, 1P75-1P81, M03-M06 | Česká pošta, a.s. | Etapa III. Č.POŠTA / úsek vytápění 4 | 35 | NE | 15 až 20 | dočasné uzavření části provozovny pro veřejnost, odstavení nábytku, zafóliováníu a zakrytí, dozor pošty při provádění prací. NUTNOST ZAJISTIT NEPŘERUŠENÍ POVOZU "DODEJNY" V 0P162,163 A "POKLADNY" V 0P180+181 - práce budou probíhat pouze mimo pracovní dobu a za koordinace s bezpečnostními požadavky Č.Pošty
výplně celkem |  |  |  |  | 35

## 4.et
Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU IV.
Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků) | Podlaží | Prostor č. | Přehled uživatelů a podmínky k realizaci
|  |  | nájemce či uživatel | ETAPA DLE úseků ÚT | počet výplní | náhradní prostory (stěhování ANO -NE) | nezbytně nutná doba vymístění | zabezpečení prostor během stavby | projednáno dne | vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Veřejně přístupné prostory | 1.NP | 0P67 | x | Etapa IV. ČÁST "A+B" / úsek vytápění 1 | 0 | NE | 0 | BEZ OMEZENÍ, při výměně ÚT zachovat provoz vestibulu
Společné prostory | 1.NP | 0P06, 0P10, 0P14-0P16, 0P19, 0P21A-0P23, 0P28, 0P36, 0P39, 0P55-0P57, 0P62-0P64, | x |  | 4 | NE | 20 | Společné chodby, předsíně, schodiště, kuchyňky a soc. zařízení - provádět po částech a zachovat vždy částečný přístup do navazujících prostor a soc. zařízení provádět po částech. Bez nutnosti vystěhování, běžné zabezpečení nedotčených prvků (folie, odstavení případného nábytku atd.)
| 2.NP | 1P12, 1915, 1P17, 1P26 | x |  | 0 | NE
Prostory pro zajištění provozuschopnosti dráhy | 1.NP | 0P07, 0P08, 0P20, 0P25, 0P59, 0P60 | x |  | 5 | NE | 5 | PROVÁDĚNÍ PŘI ZACHOVÁNÍ PROVOZU V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI !! (ÚT a část SO 06 již částečně provedeno v 0P08 a 9), odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění, výměna výplní z venku
| 1.NP | 0P29-0P33 | ČD Telematika, a.s. |  | 7 | NE | 7 | za provozu zažízení ČD-Telematiky (pouze technologie), odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění
Prostory pro dopravce | 1.NP, 2.NP | 0P09, 0P11, 0P12, 0P38, 0P47, 0P48, 0P49, 1P04-1P06, | ČD, a.s. a Odbory |  | 11 | NE | 15 | PROVÁDĚNÍ PŘI ZACHOVÁNÍ PROVOZU !! (v m.č. 0P09,11,12,38), odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění, výměna výplní z venku. Odbory dočasně přeruší provoz a uvolní prostory na dobu prací (v m.č. 0P47,1P04-6).
|  | 0P06, 0P08, 0P21, 0P22, 0P24, 0P37, 0P50, 0P51, 0P53, 0P54 | ČD, a.s. |  | 5 | NE | 15 | PROVÁDĚNÍ PŘI ČÁSTEČNÉM ZACHOVÁNÍ PROVOZU A PŘÍSTUPU !!, odstavení nábytku, zafóliování, OSB bednění, výměna výplní z venku. Provádět po částech a zachovat vždy částečný přístup do navazujících prostor a soc. zařízení provádět po částech.
Komerční prostory | 1.NP | část místnosti 0P54 | Česká spořitelna, a.s. |  | 0 | NE | 0 | BEZ OMEZENÍ, při výměně ÚT zachovat provoz a přístup k bankomatu
| 1.NP | 0P17+18, 0P41 | SEŽEV facility s.r.o. |  | 0 | NE | 5 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
| 1.NP | 0P46 | DATEX MORAVA s.r.o. |  | 0 | NE | 3 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
| 2.NP | 1P27+1P34 | JLV |  | 10 | NE | 7 | PROVÁDĚNÍ PŘI ČÁSTEČNÉM ZACHOVÁNÍ PROVOZU A PŘÍSTUPU !!, odstavení nábytku, zafóliování. Provádět po částech s možnosti přesunu pracovníků v rámci daného provozu.
| 1.NP, 2.NP | 0P71-0P73, 1P14, 1P16 | Romodrom o.p.s. |  | 5 | NE | 4 | dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování
Nevyužité prostory | 1.NP | 0P01-0P05, 0P13, 0P34, 0P35, 0P40, 0P42-0P45, 0P58, 0P61, 0P65, 0P66, 0P68-0P70, 0P76, | x |  | 12 | NE | 15 | Prostor 0P01-05 využívaný RJ do 30.6.2020 - práce zahájit až po vystěhování. Prostor 0P34+35 - přístup přes ČD-Telemtiku. Ostatní prostory jsou UVOLNĚNÉ - bez nutnosti vystěhování.
| 2.NP | 1P19, 1P21-1P24, | x |  | 4 | NE | 7 | 0P21 bude využívat ochranka - jen informovat. 0P23 využívá AŽD do 30.6.2020 - práce zahájit až po vystěhování. Ostatní prostory jsou UVOLNĚNÉ - bez nutnosti vystěhování
| Mezipodlaží | 1M01, 1M02 | x |  | 4 | NE | 20 | UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování, běžné zabezpečení nedotčených prvků (folie, odstavení případného nábytku atd.)
výplně celkem |  |  |  |  | 67

## 5.et
Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU V.
Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků) | Podlaží | Prostor č. | Přehled uživatelů a podmínky k realizaci
|  |  | nájemce či uživatel | ETAPA DLE úseků ÚT | počet výplní | náhradní prostory (stěhování ANO -NE) | nezbytně nutná doba vymístění | zabezpečení prostor během stavby | projednáno dne | vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Veřejně přístupné prostory | 1.NP, 2.NP | 0P88 + boční křídla nad 0P67+141 | - vestibul - | Etapa V. VESTIBUL / bez ÚT | 32 | NE | 0 | zabezpečit bezpečný pohyb cestujících, vymezení páskami, hrazením a zafóliování prvků pod lešením při výměně oken
|  |  | DELIKOMAT s.r.o. |  | 0 | NE | 0 | informovat provozovatele, bez nutnosti dalších opatření
|  |  | K3 Bohumín, p.o. |  | 0 | NE | 0 | informovat provozovatele, bez nutnosti dalších opatření
Prostory pro zajištění provozuschopnosti dráhy | 1.NP | 0P90 | SŽDC - SEE |  | 1 | NE | 0 | informovat správce, odstavení nábytku, zafóliování a zakrytí technologie
Nevyužité prostory | 1.NP | 0P89 | x |  | 1 | NE | 0 | UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování
výplně celkem |  |  |  |  | 34

## ETAPY
č. etapy | Název etapy | úsek vytápění |  | zdravotechnika |  | realizace (ÚT + ZTI)
I.I. Etapa | I.I - REGIO JET | PRAVÁ ČÁST (ÚSEK 3) | 10 dní | část "D"+"E"- 1.NP | 10 dní | 10 dní
I.II. Etapa | I.II - ČÁST "E+D" | PRAVÁ ČÁST (ÚSEK 3) | 10 dní | část "D"+"E"- 1.+2.NP | 10 dní | 10 dní
II. Etapa | II. POKLADNY | LEVÁ ČÁST (ÚSEK 2 -POKLADNY) | 7 dní | část "B" - 1.NP | 7 dní | 7 dní
III.I Etapa | III.I Č.POŠTA | POŠTA (ÚSEK 4) | 10 dní | část "E" - 1.+2.NP | 15 dní | 10 dní
III.II Etapa | III.II Č.POŠTA - nepřerušený provoz | POŠTA (ÚSEK 4) | 5 dní | část "E" - 1.NP | 3 dny | 5 dní
IV. Etapa | IV. ČÁST "A+B" | LEVÁ ČÁST (ÚSEK 1) | 20 dní | část "A"+"B" - 1.+2.NP | 20 dní | 20 dní
V. Etapa | V. VESTIBUL | BEZ VYTÁPĚNÍ | 0 dní | - | 0 dní | 0 dní