## Soupis prací PS 01
Soupis prací
Soupis prací PS
Název stavby : |  | Rekonstrukce PZM v km 284,561 a SZZ v ŽST Střelské Hoštice | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS : |  | PZS v km 284,561 a úpravy SZZ Střelské Hoštice | [5 empty] | Číslo PS | PS 01
Datum zpracování : |  | 2013-05-15 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | M001 | Nové přejezdové zabezpečovací zařízení | [8 empty] | SD
1 | 75D117 | Dodávka rel. domku 2,5x3,6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka reléového domku podle typu a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0502
2 | 75D177 | Montáž rel. domku 2,5x3,6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy | dle D.1. TZ a v.č. 0210, C.2. koordinační schéma
3 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku | dle D.1. TZ a v.č. 1000
4 | 75C116R | Skříňka místního ovládání - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav | dle D.1. TZ a v.č. 0502
5 | 75C175R | Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0502
6 | 75GCAF | Dodávka - Venkovní tel. objekt dvoulink. plast. na domek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | dle D.1. TZ a v.č. 0502
7 | 75GCBE | Montáž - Venkovní tel. objekt plastovýna domek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Připevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici | dle D.1. TZ a v.č. 0502
8 | 75D113 | Dodávka stojanu logiky rel. zařízení pro přejezd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení ve venkovní skříni se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | dle D.1. TZ a v.č. 0502
9 | 75D173 | Montáž stojanu logiky rel. zařízení pro přejezd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy | dle D.1. TZ a v.č. 0502
10 | 75D217R | Elektronické záznamové zařízení - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
11 | 75D277R | Elektronické záznamové zařízení - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
12 | 75E112R | Dodávka přenosného počítače pro přenos dat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka fukčního počítače včetně software a odzkoušení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
13 | 75B619 | Dodávka oddělovacího transformátoru 2 až 5 kVA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního oddělovacího transformátoru a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Oddělovací tansf. se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
14 | 75B676 | Montáž oddělovacího transformátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž tansformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení. Montáž transformátoru se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
15 | 75B622 | Dodávka usměrňovače 24V / 50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
16 | 75B672 | Montáž usměrňovače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
17 | 75B633 | Dodávka bezúdržbové baterie 24V / 220AH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
18 | 75B675 | Montáž bezúdržbové baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení. Demontáž obsahuje pouze odpojení baterie a uložení na místo určení.Montáž baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
19 | 75D211 | Výstražník s 1 skříní se závorou - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ a v.č. 0210
20 | 75D271 | Výstražník s 1 skříní se závorou - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0210
21 | 75D212 | Výstražník s 1 skříní bez závory - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ a v.č. 0210
22 | 75D272 | Výstražník s 1 skříní bez závory - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0210
23 | 744IFA | Hlídač izolačního stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle D.1. TZ
24 | 75B714R | Přepěťová ochrana NN rozvodů - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže. | dle D.1. TZ
25 | 75B774R | Přepěťová ochrana NN rozvodů - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
26 | 75B173 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů montáž | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřeních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
27 | 75B113 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů dodávka | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetnš pomocného materiálu, na dopravu do místa určení | dle D.1. TZ
28 | 75E129 | Příprava a celkové zkoušky přejezdového zab. zař. pro 1 kolej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy | dle D.1. TZ
29 | 75E222 | Celková prohlídka el.zař. a vyhotovění revizní zprávy | ks | 1 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC10 | Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. . Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. | dle D.1. TZ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M001 | Nové přejezdové zabezpečovací zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M002 | Vnitřní části SZZ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SD
30 | 75D117 | Dodávka rel. domku 3x6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka reléového domku podle typu a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0501
31 | 75D177 | Montáž rel. domku 3x6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy | dle D.1. TZ a v.č. 0501, C.2. koordinační schéma
32 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku | dle D.1. TZ
33 | 75B419 | Stojan kabelový dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
34 | 75B479 | Stojan kabelový montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
35 | 75B574 | Napájecí stojan montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
36 | 75B514 | Napájecí stojan dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
37 | 75B511 | Stojan volné vazby - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
38 | 75B571 | Stojan volné vazby - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
39 | 75B517R | Úprava na stávajích reléových stojanech dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Měří se v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
40 | 75B577R | Úprava na stávajích reléových stojanech montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáže vnitřního zařízení. Měří se v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
41 | 75B577R | Úprava stavědlového přístroje | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka potřebného materiálu. Rozebrání stavědlového přístroje, doplnění prvků do pravítkové skříně, doplnění osových doteků, doplnění vnitřní formy, přezkoušení činnosti .Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
42 | 75C913R | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
43 | 75C973R | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
44 | 75C911 | Počítač náprav, 1 bod (venkovní část) - dodávka | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu , potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
45 | 75C971 | Počítač náprav, 1 bod (venkovní část) - montáž | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení.Montáže poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
46 | 75B624 | Dodávka usměrňovače 24V / 120A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
47 | 75B672 | Montáž usměrňovače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
48 | 75B634 | Dodávka bezúdržbové baterie 24V / 350Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletní baterie podle typu včetně dobíječe a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
49 | 75B675 | Baterie bezúdržbová - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení. Demontáž obsahuje pouze odpojení baterie a uložení na místo určení.Montáž baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
50 | 75B614R | Měnič 24/220V, 50Hz - 1000 VA - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního napájecího zdroje (měniče)a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Napájecí zdroj se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
51 | 75B614R | Měnič 24/ 3x400 V, 50Hz - 3000 VA - dodávka | ks | 1 |  |  |  | 0 |  |  | B | SŽDC10 | Dodání kompletního napájecího zdroje (měniče)a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Napájecí zdroj se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
52 | 75B673 | Měnič elektronický - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž měniče na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.Montáž měniče se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
53 | 75B619 | Dodávka oddělovacího transformátoru 2 až 5 kVA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního oddělovacího transformátoru a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Oddělovací tansf. se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ
54 | 75B676 | Montáž oddělovacího transformátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž tansformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení. Montáž transformátoru se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
55 | 75B316 | Kolejová deska - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ a v.č. 0600
56 | 75B376 | Kolejová deska - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0600
57 | 75C611 | Návěstidlo dvousvětlové trpasličí dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
58 | 75C671 | Návěstidlo dvousvětlové trpasličí montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
59 | 75C512 | Návěstidlo stožárové dvousvětlové - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka návěstidla nebo výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
60 | 75C572 | Návěstidlo stožárové dvousvětlové - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
61 | 75C111 | Elektromotorický přestavník rozřezný dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
62 | 75C171 | Elektromotorický přestavník rozřezný montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ a v.č. 0200
63 | 75B173 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů montáž | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřeních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
64 | 75B113 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů dodávka | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetnš pomocného materiálu, na dopravu do místa určení | dle D.1. TZ
65 | 75B711 | Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže. | dle D.1. TZ
66 | 75B771 | Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
67 | 75B712 | Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže. | dle D.1. TZ
68 | 75B772 | Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
69 | 75B713R | Přepěťová ochrana pro snímací bod PN - dodávka | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže. | dle D.1. TZ
70 | 75B773R | Přepěťová ochrana pro snímací bod PN - montáž | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
71 | 75B714R | Přepěťová ochrana NN rozvodů - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže. | dle D.1. TZ
72 | 75B774R | Přepěťová ochrana NN rozvodů - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
73 | 75E125 | Regulování a zkoušení návěstidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků. Přeměření a regulace napětí na žárovkách. Případné odstranění zaclonění žárovek. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za návěstidlo. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci. | dle D.1. TZ
74 | 75E123 | Přezkoušení vlakových cest | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek. Simulace jízdy vlaku. Přezkoušení nouzového vybavení. Přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení.Přezkoušení vlakových cest se měří v kusech (ks) za jednu cestu.Položka obsahuje kompletní náklady na zkoušky. | dle D.1. TZ
75 | 75E222 | Celková prohlídka el.zař. a vyhotovění revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. . Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. | dle D.1. TZ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M002 | Vnitřní části SZZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M004 | Kabelizace | [8 empty] | SD
76 | 741BDB | Kabelová trasa ve výkopu 35x80 | m | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2. koordinační schéma
77 | 701FEBR | Překop kolejí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení překopu kolejí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2. koordinační schéma
78 | 701FDC | Kabelový podchod pod vodotečí | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Přechod neregulovaného vodního toku (příkopu, strouhy) včetně břehů až 1m vysokých, odrýpnutí drnu na březích, vytvoření tabulové jímky, výkop rýhy v jímce rozměru 1,3x0,6m s ručním výhozem zeminy, položení betonového žlabu do výkopu, zához rýhy, odstranění tabulové jímky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2. koordinační schéma
79 | 701FEB | Kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu pro fí.chráničky 21-35cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2. koordinační schéma
80 | 701FEB | Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu pro fí.chráničky 21-35cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2. koordinační schéma
81 | 701CDE | Výkop a zához pro spojku zab. a sděl. kabelů | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C.2. koordinační schéma
82 | 75A211 | Kabel TCEKPFLEY 3P x 1 | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů | dle D.1. TZ a v.č. 1000
83 | 75A214 | Kabel TCEKPFLEY 12P x 1 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.1. TZ a v.č. 1000
84 | 75A215 | Kabel TCEKPFLEY 16P x 1 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.1. TZ a v.č. 1000
85 | 75A216 | Kabel TCEKPFLEY 24P x 1 | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.1. TZ a v.č. 1000
86 | 75A313 | Kabel TCEKPFLEZE 4P x 1 | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.1. TZ a v.č. 1000
87 | 75A314 | Kabel TCEKPFLEZE 7P x 1 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.1. TZ a v.č. 1000
88 | 75A315 | Kabel TCEKPFLEZE 12P x 1 | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.1. TZ a v.č. 1000
89 | 75A317 | Kabel TCEKPFLEZE 24P x 1 | m | 1850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | dle D.1. TZ a v.č. 1000
90 | 75G1JA | Kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | dle D.1. TZ a v.č. 1000
91 | 75G1JB | Kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | dle D.1. TZ a v.č. 1000
92 | 742GFE | Kabel CYKY- O 4x25 | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle D.1. TZ a v.č. 1000
93 | 742GFC | Kabel CYKY- O 4x6 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle D.1. TZ a v.č. 1000
94 | 75A411 | Forma kabelová na kabelu do 3Px1,0 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech | dle D.1. TZ
95 | 75A412 | Forma kabelová na kabelu do 4Px1,0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech | dle D.1. TZ
96 | 75A413 | Forma kabelová na kabelu do 7Px1,0 | ks | 2 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech | dle D.1. TZ
97 | 75A414 | Forma kabelová na kabelu do 12Px1,0 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech | dle D.1. TZ
98 | 75A415 | Forma kabelová na kabelu do 16Px1,0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech | dle D.1. TZ
99 | 75A416 | Forma kabelová na kabelu do 24Px1,0 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech | dle D.1. TZ
100 | 75GBAC | Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Odstranění izolace vodiče a ukončení vodiče zářezovým nástrojem ve svorkovnici, vyformování vodiče. | dle D.1. TZ
101 | 75A512 | Spojka rovná pro plastové kabely s pancířem 4Px1,0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot. | dle D.1. TZ a v.č. 1000
102 | 75GDCB | Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (∅ svazku žil 43 mm,min. ∅ kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm) | ks | 3 |  |  |  | 0 |  |  | B | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | dle D.1. TZ a v.č. 1000
103 | 75A513 | Spojka rovná pro plastové kabely s pancířem 7Px1,0 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot. | dle D.1. TZ a v.č. 1000
104 | 75A514 | Spojka rovná pro plastové kabely s pancířem 12Px1,0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot. | dle D.1. TZ a v.č. 1000
105 | 75A516 | Spojka rovná pro plastové kabely s pancířem 24Px1,0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot. | dle D.1. TZ a v.č. 1000
106 | 75A271 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
107 | 75A274 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 | m | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
108 | 75A275 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0 | m | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
109 | 75A276 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 | m | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
110 | 75A373 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0 | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
111 | 75A374 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
112 | 75A375 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0 | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
113 | 75A377 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0 | m | 1850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
114 | 75G4AH | Montáž (dem.) - Kabel celoplastový s pancířem do 50 XN 0,8 mm, volně uložený | m | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Volné uložení kabelu celoplastového. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu | dle D.1. TZ a v.č. 1000
115 | 742JBC | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle D.1. TZ a v.č. 1000
116 | 75A62 | OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ | ks | 373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabelzřízení kabelové objímky se měří v kusech. Položka obsahuje náklady na výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy | dle D.1. TZ
117 | 75A61 | ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | zhotovení kabelového štítku nebo objímky, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabelštítky a objímky se měří v kusech.Položka obsahuje náklady na výrobu štítků a objímek, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
118 | 75D176 | Montáž kabelového objektu (bez zapojení forem) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Dodání kabelového objektu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav | dle D.1. TZ a v.č. 1000
119 | 75D116 | Dodávka kabelového objektu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Montáž kabelového objektu. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M004 | Kabelizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M009 | Demontáže | [8 empty] | SD
120 | 75C198 | DEMONTÁŽ DRÁTOVODNÉ TRASY DO ŠROTU | m | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž drátovodné trasy včetně úpravy terénu. Položka se měří v metrech. Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
121 | 75D297R | Izolovaný kolejnice jednopásová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž izolované kolejnice. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
122 | 75C899 | DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI DO ŠROTU | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka zahrnuje veškéré práce spojené s demontáží vnější výstroje kolejového obvoduZařízení v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na | dle D.1. TZ
123 | 75D295 | DEMONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY I S POHONEM DO ŠROTU | ks | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž mechanické závory i s pohonem. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
124 | 75C197 | DEMONTÁŽ MECHANICKÉHO ZÁVORNÍKU DO ŠROTU | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž mechanického prvku včetně odpojení drátovodu.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | dle D.1. TZ
125 | 75C391 | DEMONTÁŽ ZABEZPEČENÍ VÝHYBKY A VÝKOLEJKY VÝMĚNOVÝMI ZÁMKY DO ŠROTU | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž zařízení určeného položkou .Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, nákl | dle D.1. TZ
126 | 75C494 | DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU DO ŠROTU | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | B | SŽDC10 | Demontáž zámku dle typu určeného položkou, odpojení formy.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu | dle D.1. TZ
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
S | Celkem za M009 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Součet za Díl
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.