Oprava ZV v úseku Hranice na M. - Hranice na M. město

1.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – výměna konzol ZV

vlak č.2

st.č. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 – výměna konzol ZV

st.č. 47 – nové kotvení ZV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

+ Žst. Hranice - lichá

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 43-47 (žst.) 1-47 (celkem 1008m.)

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 43-47 (žst.) 1-47 (celkem 1008m.)

připojení na ÚO 411

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.1, 5, 11, 17, 25, 19, 33, 39

vlak č.2

st.č. 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 – výměna konzol ZV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, – výměna konzol ZV

st.č. 91 – nové kotvení ZV

vlak č.2

st.č. 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113  – výměna konzol ZV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 47 - 91 (celkem 927m.)

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 47 - 91 (celkem 927m.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 – výměna konzol ZV

st.č. 137 – nové kotvení ZV

vlak č.2

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.49, 57, 65, 71, 77, 83

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 91 - 129 (celkem 1047m.)

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 91 - 129 (celkem 1047m.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 – výměna konzol ZV

vlak č.2

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.93, 99, 103, 111, 121, 129

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (8:00 – 13:00hod.)

Žst. Hranice na Moravě kol.č. 9 jen záhlaví směr Hranice na Moravě město bez TV

Práce:

vlak č.1

st.č. 161, 163, 165, 167, 169 – výměna konzol ZV

st.č. 101 výměna kotvení ZV za konzolu ZV

vlak č.2

st.č. 173, 175, 179  – výměna konzol ZV

st.č. 107 výměna závěsu

st.č. 111, 113, 115 výměna závěsu pod branou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Žst. Hranice na Moravě kol.č. 9 jen záhlaví směr Hranice na Moravě město + TV kol.č. 9,11,13

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 129 – 179, 111 - 117(celkem 905m.)

st.č. 117 výměna závěsu pod branou

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 129 – 179, 111 - 117(celkem 905m.)

připojení na ÚO 401

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (8:00 – 12:00hod.)

Žst. Hranice na Moravě kol.č. 9 jen záhlaví směr Hranice na Moravě město bez TV

Práce:

vlak č.1

vlak č.2

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.137, 151, 159, 167, 171, 179

připojení bleskojistky st.č.115

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – výměna konzol ZV

vlak č.2

st.č. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 – výměna konzol ZV

st.č. 48 – nové kotvení ZV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

+ Žst. Hranice - sudá

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 44-48 (žst.) 2-48 (celkem 1008m.)

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 44-48 (žst.) 2-48 (celkem 1008m.)

připojení na ÚO 412

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.2, 6, 12, 18, 26, 30, 34

vlak č.2

st.č. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 – výměna konzol ZV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 – výměna konzol ZV

st.č. 92 – nové kotvení ZV

vlak č.2

st.č. 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114  – výměna konzol ZV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.výluka    1.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 48 - 92 (celkem 927m.)

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 48 - 92 (celkem 927m.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 – výměna konzol ZV

st.č. 137 – nové kotvení ZV

vlak č.2

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.50, 58, 66, 72, 78, 84

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 92 - 130 (celkem 1047m.)

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 92 - 130 (celkem 1047m.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Práce:

vlak č.1

st.č. 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160 – výměna konzol ZV

vlak č.2

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.94, 100, 104, 114, 122, 130

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (8:00 – 13:00hod.)

Žst. Hranice na Moravě kol.č. 7 jen záhlaví směr Hranice na Moravě město bez TV

Práce:

vlak č.1

st.č. 162, 164, 166, 168, 170 – výměna konzol ZV

vlak č.2

st.č. 174, 176, 108, 180, 114, 116 – výměna konzol ZV

st.č. 112, výměna závěsu pod branou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (7:00 – 17:00hod.)

Žst. Hranice na Moravě kol.č. 7 jen záhlaví směr Hranice na Moravě město + TV kol.č. 7,5

Práce:

vlak č.1

demontáž zesilovacího vedení st.č. 130 – 180, 112 - 118(celkem 905m.)

st.č. 117 výměna závěsu pod branou

vlak č.2

montáž zesilovacího vedení st.č. 130 – 180, 112 - 118(celkem 905m.)

připojení na ÚO 402

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.výluka    2.TK Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město + TV (8:00 – 12:00hod.)

Žst. Hranice na Moravě kol.č. 7 jen záhlaví směr Hranice na Moravě město bez TV

Práce:

vlak č.1

vlak č.2

montáž propojení ZV-NL-TD st.č.138, 152, 160, 168, 172, 180

připojení bleskojistky st.č.116

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Olomouci 7.12.2018

…………………………………………………….

Jiří Wlodaz

technolog