Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

Aktualizace dokumentace pro územní řízení a
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DÚR + DSP)

„Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část“

Datum vydání: 	8. 1. 2019

Obsah

Obsah	3

1.	Specifikace předmětu díla	4

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	4

1.2.	Umístění stavby	5

2.	přehled výchozích podkladů	5

2.1.	Dokumentace	5

2.2.	Související dokumentace	5

3.	Koordinace s jinými stavbami	5

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	5

4.1.	Všeobecně	5

5.	Specifické požadavky	5

6.	Související dokumenty a předpisy	6

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

    - Předmětem Díla je aktualizace Dokumentace pro územní řízení (rozdělení již zpracované dokumentace) a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část“ jejímž cílem je zajištění požadované kapacity dráhy, zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy, zlepšení možnosti sestavy GVD regionální dopravy, zvýšení bezpečnosti a minimalizace nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

    - Rozsah díla „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část“ je rozdělení již zpracované dokumentace pro územní řízení včetně případného dopracování a aktualizace, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k podání samostatných žádostí pro územní řízení minimálně pro dále uvedené 2 etapy samostatně, z nichž jedna etapa bude řešit přednostně samostatně lokalitu Lipovka, jak je uvedeno ve zpracované DUR a v pořadí jak bude umožňovat územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. Součástí rozdělené dokumentace bude koordinace všech stupňů a etap dokumentace a řízení se souvisejícími stavbami a to především s následujícími stavbami:

- Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část (investor SŽDC)

- Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 5.část (investor SŽDC)

- Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury (investor Královéhradecký kraj)

    - Další částí Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018, pro 2 samostatné etapy, v souladu s již rozdělenou DUR, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebních povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Dokumentace obou etap musí být vzájemně koordinována jak z hlediska stavebních postupů, tak z hlediska technického řešení. Žádosti o stavební povolení budou podávány v pořadí, jak to bude umožňovat územně plánovací dokumentace a vydaná územní rozhodnutí. Včetně aktualizace Záměru projektu a ekonomického hodnocení.

    - Předpokládané členění a pořadí etap stavby:

1.etapa - realizace žst. Lipovka a její koordinace napojení na 2. etapu,

2.etapa - realizace zbývajících částí stavby včetně zajištění průjezdu budoucí žst. Lipovka.

    - Součástí díla je rovněž zejména pro každou etapu samostatně:

- zpracování vyplněné žádosti o územní rozhodnutí, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);

- zpracování podkladů pro vypracování zadávací dokumentace  na realizaci stavby dle VTP/DSP/09/18 odst. 2.1.5;

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

- zpracování a projednání zásad organizace výstavby pro všechny stavby SŽDC v úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, tj. pro obě etapy stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část“ a stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část“ a „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 5.část“ a koordinace se souvisejícími mimodrážními stavbami

- v rámci projednání s vlastníky dotčených nemovitostí budou uplatněny Smlouvy budoucí kupní, Smlouvy o budoucím nájmu a Smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene (Dále jen SoBZVB) ve stupni DUR.

- V rámci aktualizace DUR a zpracování DSP bude ve výhybně Rašovice navržen nový technologický objekt typu objektu v Tutlekách, konkrétní poloha a podoba bude projednána a upřesněna při zpracování dokumentace.

- V rámci aktualizace DUR a zpracování DSP bude do stavby zařazen „Přesun TNS Rašovice“ tak aby výsledné navržené řešení bylo v souladu s připravovanými stavbami 3. – 5. část „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice“.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati 021, 022, Královéhradecký kraj

- přehled výchozích podkladů

  - Dokumentace

    - Záměr projektu „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 11/2018 - obdrží pouze vítězný uchazeč

    - Dokumentace pro územní rozhodnutí „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 10/2018

    - Dokumentace pro územní rozhodnutí „Přesun TNS Rašovice“, zpracovatel SB projekt s.r.o., datum 03/2017

  - Související dokumentace

- Posuzovací a schvalovací protokoly budou bezodkladně předány Objednatelem před podpisem smlouvy.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část (investor SŽDC)

- Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 5.část (investor SŽDC)

- Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury (investor Královéhradecký kraj)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

    - Zhotovitel díla minimalizuje a optimalizuje při zpracování všech částí dokumentace požadavky na výlukovou činnost pro realizaci stavby.

    - Ve VTP/ZP+DUR/10/18, kapitole 7.2 Platné obecné závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR se ruší položka [30] a nahrazuje následujícím zněním:

[30] 	Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018,

    - Ve VTP/DSP/09/18, kapitole 7.2 Platné obecné závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR se ruší položka [27] a nahrazuje následujícím zněním:

[27] 	Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018,

- Specifické požadavky

    - Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

- Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum, v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC v ročním plánu výluk a v souladu s předpisem SŽDC D7/2.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.