Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“

Datum vydání: 	12.12.2018

Obsah

Seznam zkratek	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

Č.j. a datum stavebního povolení / schvalovacího protokolu bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	4

5.	Organizace výstavby, výluky	4

6.	Související dokumenty a předpisy	4

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| --- | --- |
| JPO | Jednotka požární ochrany |

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ jejímž cílem je rekonstrukce stávajících provozních objektů, technologického a sportovního zázemí HZS SŽDC.

    - Rozsah Díla „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ je zhotovení stavby, DSPS, dílčí výrobní dokumentace nutné pro realizaci stavby, zajištění veškerých dokladů pro kolaudaci, měření hluku dle požadavků KHS, ornitologický dohled k přeložení hnízda kavky obecné.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v zastavěném území ostravské městské části Přívoz v blízkosti Hlavního nádraží. Uzavřený areál SŽDC, který využívá Hasičský záchranný sbor SŽDC, JPO v Ostravě se nachází na ulici Skladištní 1135/25 (hl. administrativní budova), 702 00 Ostrava, kraj Moravskoslezský.

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“, zpracovaná společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, OLOMOUC 779 00  11/2018.

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 20484/2018-SŽDC-SSV-U1/Be

    - Schvalovací protokol projektu SŽDC čj: 879/2019-SŽDC-GŘ-O6-Hor ze dne 7.1.2019

    - Stavební povolení SO 03 OLK + úprava části areálové kanalizace č.j.: SMO/118065/15/OŽP/Mi ze dne 20.4.2015 s žádostí o prodloužení č.j.: SMO/266455/17/OŽP/Mot ze dne 19.7.2017

    - Stavební povolení č.j.: ……………………………. ze dne ……………………

    - Stavební povolení SO 02 Garáže požární techniky č.j.: DUCR/12164/15/OŽP/Ma ze dne 4.5.2015 s žádostí o prodloužení č.j.: DUCR/16991/17/Vi ze dne 27.3.2017, dne 19.10.2018 žádáno o změnu stavby před dokončením

    - Stavební povolení k vodním dílům č.j.: ………………………………….. ze dne …………………………

    - Ohlášení odstranění SO 13 Demolice objektu garáží požární techniky č.j.: ………………………………… ze dne ………………..

- Č.j. a datum stavebního povolení / schvalovacího protokolu bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Přednádraží Ostrava – Přívoz, prodloužená ul. Skladištní (investor je statutární město Ostrava, zpracovatel dokumentace společnost Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Po celou dobu stavby bude nutná součinnost zhotovitele stavby a jednotky HZS vzhledem k nepřetržitému provozu jak HZS (výjezdy technikou), tak přidružených revizorů z GŘ. Bude tedy nutné v jednotlivých etapách dojednat souběh stavebních prací a provozu HZS, který nemůže být významně omezen.

    - Ve VTP/R/10/18, kapitole 12.2 Platné obecné závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR se ruší položka [22] a nahrazuje následujícím zněním:

[22] 	Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018,

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění do 30. 11. 2018, příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

    - Zhotovitel PDPS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení,

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV projektové dokumentace.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| postup | činnost | typ výluky | doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zahájení stavby |  | duben |
| 1. Stavební postup/Etapa | přípravné práce a zahájení výstavby nového objektu garáží požární techniky SO 02 | bez výluky | duben-srpen 2019 |
| 2. Stavební postup/Etapa | Výstavba nového objektu garáží požární techniky SO 02 | bez výluky | červen 2019 – únor 2020 |
| 3. Stavební postup/Etapa | Rekonstrukce hlavní administrativní budovy SO 01 | bez výluky | Březen 2020 – únor 2021 |
|  | ukončení stavby |  | 23 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)* |

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.