## Harmonogram cílů BIM
Harmonogram cílů BIM
Harmonogram obsahuje veškeré činnosti (a délku jejich trvání), které se vztahují k plnění cílů BIM, které jsou specifikovány v dokumentu BEP, včetně termínů jednání, školení, předávání dílčích plnění. Každá činnost bude zaznamenána na samostatném řádku.
| Cíle a milníky | Datum | Datum | Doba | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
| BIM | zahájení | ukončení | trvání | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Vzor vyplnění
Harmonogram cílů BIM
Harmonogram obsahuje veškeré činnosti (a délku jejich trvání), které se vztahují k plnění cílů BIM, které jsou specifikovány v dokumentu BEP, včetně termínů jednání, školení, předávání dílčích plnění. Každá činnost bude zaznamenána na samostatném řádku.
| Cíle a milníky | Datum | Datum | Doba | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
| BIM | zahájení | ukončení | trvání | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
1 | Podpis SoD | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | [11 empty] | x
2 | Vstupní jednání k problematice BIM | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1 | [12 empty] | x
3 | Zprovoznění CDE | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 15 | [12 empty] | x
4 | Tvorba konceptu BEP a jeho příloh | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 29 | [12 empty] | x | x
5 | Tvorba vzorku DiMS | 2025-01-06 | 2025-03-03 | 57 | [12 empty] | x | x | x
6 | Projednání připomínek ke konceptu BEP a jeho příloh | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | [13 empty] | x
7 | Zapracování připomínek ke konceptu BEP a jeho příloh | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 15 | [13 empty] | x
8 | Schválení závazné podoby BEP | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | [13 empty] | x
9 | Zavedení nadefinovaných procesů do CDE | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 22 | [13 empty] | x | x
10 | Kontroly vzorku DiMS Objednatelem a opravy vzorku | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 64 | [14 empty] | x | x | x