## Rozpis ceny Předmětu Smlouvy
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Rozpis Předmětu Smlouvy Části B
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena **) | Cena celkem **)
1 | ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY, ZÁKLADNÍ SLUŽBY
1.1 | Záměr projektu (ZP) |  |  |  | 0
1.1.1 | Záměr projektu, povinný obsah | hod
1.1.2 | Doprovodná dokumentace NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.1.3 | Aktualizace záměru projektu (AZP) NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.2 | Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) |  |  |  | 0
1.2.1 | Souhrnné části dokumentace
z toho | 1.2.1.1 Souhrnné části dokumentace A až C mimo části Zásady organizace výstavby a část Dopravní technologie | hod
| 1.2.1.2 Zásady organizace výstavby | hod
| 1.2.1.3 Dopravní technologie | hod
1.2.2 | Dokumentace objektů kolejového svršku a spodku | hod
1.2.3 | Dokumentace objektů dopravních ploch dráhy | hod
1.2.4 | Dokumentace objektů přejezdů a přechodů | hod
1.2.5 | Dokumentace objektů mostů, propustků, zdí a konstrukcí | hod
1.2.6 | Dokumentace protihlukových objektů a oplocení | hod
1.2.7 | Dokumentace objektů podzemních staveb | hod
1.2.8 | Dokumentace objektů pozemních komunikací | hod
1.2.9 | Dokumentace vodohospodářských objektů | hod
1.2.10 | Dokumentace objektů ostatní technické infrastruktury | hod
1.2.11 | Dokumentace pozemních objektů výpravních budov a budov zastávek | hod
1.2.12 | Dokumentace pozemních objektů samostatných provozních budov dráhy | hod
1.2.13 | Dokumentace pozemních objektů ostatních | hod
1.2.14 | Dokumentace objektů trakčních a energetických | hod
1.2.15 | Dokumentace objektů zabezpečovacích zařízení | hod
1.2.16 | Dokumentace objektů sdělovacích zařízení | hod
1.2.17 | Dokumentace objektů zařízení silnoproudé technologie | hod
1.2.18 | Dokumentace objektů ostatních technologických zařízení | hod
1.2.19 | Dokumentace objektů úpravy území | hod
1.2.20 | Dokumentace ostatních objektů | hod
1.2.21 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých Objektů, souhrnného rozpočtu stavby | kpl | 1
1.2.22 | Odevzdání DPS v listinné formě NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
1.2.23 | Odevzdání DPS v elektronické formě | kpl | 1
1.3 | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) NEOBSAZENO |  |  |  | 0
1.3.1 | Souhrnné části dokumentace NEOBSAZENO
z toho | 1.3.1.1 Souhrnné části dokumentace A až C mimo části Zásady organizace výstavby a část Dopravní technologie NEOBSAZENO | hod | - | - | -
| 1.3.1.2 Zásady organizace výstavby NEOBSAZENO | hod | - | - | -
| 1.3.1.3 Dopravní technologie NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.2 | Dokumentace objektů kolejového svršku a spodku NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.3 | Dokumentace objektů dopravních ploch dráhy NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.4 | Dokumentace objektů přejezdů a přechodů NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.5 | Dokumentace objektů mostů, propustků, zdí a konstrukcí NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.6 | Dokumentace protihlukových objektů a oplocení NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.7 | Dokumentace objektů podzemních staveb NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.8 | Dokumentace objektů pozemních komunikací NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.9 | Dokumentace vodohospodářských objektů NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.10 | Dokumentace objektů ostatní technické infrastruktury NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.11 | Dokumentace pozemních objektů výpravních budov a budov zastávek NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.12 | Dokumentace pozemních objektů samostatných provozních budov dráhy NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.13 | Dokumentace pozemních objektů ostatních NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.14 | Dokumentace objektů trakčních a energetických NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.15 | Dokumentace objektů zabezpečovacích zařízení NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.16 | Dokumentace objektů sdělovacích zařízení NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.17 | Dokumentace objektů zařízení silnoproudé technologie NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.18 | Dokumentace objektů ostatních technologických zařízení NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.19 | Dokumentace objektů úpravy území NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.20 | Dokumentace ostatních objektů NEOBSAZENO | hod | - | - | -
1.3.21 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých Objektů, souhrnného rozpočtu stavby, Všeobecného objektu, objektu Likvidace odpadů včetně dopravy a součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele. Vypracování Ekonomického hodnocení stavby v případě, že je v ZTP vyžadováno NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
1.3.22 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
1.3.23 | Odevzdání PDPS v listinné formě NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
1.3.24 | Odevzdání PDPS v elektronické formě NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
1.4 | Zpracování dokumentací v režimu BIM ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
1.4.1 | Digitální model stavby jako součást Informačního modelu stavby pro stupeň DPS v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh | kpl | 1
1.4.2 | Digitální model stavby jako součást Informačního modelu stavby pro stupeň PDPS v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
1.4.3 | Společné datové prostředí (CDE) zřízení a provozování CDE, dle BIM Protokolu včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým dle EIR cíl 1.1 | kpl | 1
1.4.4 | Společné datové prostředí (CDE) pro využití workflow připomínkového řízení, dle EIR cíl 1.3 | kpl | 1
1.4.5 | Licence k CDE pro účely Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1 | ks | 10
1.4.6 | Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3 | ks | 90
1.4.7 | Vypracování BIM Execution Plan (BEP) v rozsahu a struktuře stanovené BIM Protokolem včetně jeho příloh | kpl | 1
1.4.8 | Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh | kpl | 1
2 | ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY, DODATEČNÉ SLUŽBY
2.1 | Geodetické práce |  |  |  | 0
2.1.1 | Zaměření nebo doplnění geodetických a mapových podkladů | kpl | 1
2.1.2 | Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem. | kpl | 1
2.1.3 | Záborový elaborát bez zpracování geometrických plánů pro trvalé zábory a věcná břemena | kpl | 1
2.1.4 | Projekt železničního bodového pole | kpl | 1
2.2 | Posuzování vlivu stavby na životní prostředí ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
2.2.1 | Oznámení EIA v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. NEOBSAZENO | hod | - | - | -
2.2.2 | Dokumentace EIA v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. | hod
2.2.3 | Verifikace EIA – posouzení změn záměru, vyhodnocení podmínek ze závazného stanoviska EIA | hod
2.3 | Inženýrská činnost zajišťovaná dodavatelem ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
2.3.1 | Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů | kpl | 1
2.3.2 | Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | kpl | 1
2.3.3 | Ostatní doklady, stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace dle požadavků VTP a ZTP | kpl | 1
2.3.4 | Zajištění dokladů podle jiného právního předpisu (dle požadavku vyhlášky č. 227/2024 Sb.) | kpl | 1
2.3.5 | Zpracování smluv na majetkoprávní vypořádání stavby (kupní, věcná břemena, budoucí majetkoprávní smlouvy apod.) NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
2.3.6 | Předjednání s klíčovými vlastníky dotčených pozemků v rámci přípravy majetkoprávního vypořádání stavby dle ZTP | kpl | 1
2.3.7 | Součinnost v rámci GIS portálu dle ZTP a VTP | kpl | 1
2.4 | Průzkumné práce a měření ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
2.4.1 | Projekt inženýrsko-geologického průzkumu NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
2.4.2 | Doplnění předběžného inženýrsko-geologického průzkumu a průzkumu kontaminace v rozsahu VTP a ZTP | kpl | 1
2.4.3 | Stavebnětechnický průzkum v rozsahu VTP a ZTP | kpl | 1
2.4.4 | Ostatní průzkumy požadované VTP a ZTP, které nejsou součástí výše uvedených průzkumů (radonový průzkum, korozní průzkum, hydrogeologický průzkum, pedologický průzkum, přírodovědný průzkum, dendrologický průzkum a další průzkumy nezbytné pro provedení Díla) | kpl | 1
2.4.5 | Měření požadované VTP a ZTP (měření vibrací, akustická měření a další měření nezbytná pro provedení Díla) | kpl | 1
2.5 | Propagace |  |  |  | 0
2.5.1 | Vizualizace | kpl | 1
2.5.2 | Podklady pro publicitu požadované ZTP a VTP | kpl | 1
2.5.3 | Projednání s veřejností a technická podpora*** | hod | 90
2.6 | Doklady o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu, Stanovisko oznámeného subjektu | kpl | 1
2.7 | Koordinátor BOZP v přípravě | kpl | 1
2.8 | Žádost o spolufinancování stavby včetně příloh | kpl | 1
2.9 | Ostatní náklady na práce pro zpracování dokumentací |  |  |  | 0
2.9.1 | Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum dle ZTP a VTP NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
2.9.2 | Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost dle ZTP a VTP NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
2.9.3 | Studie připojitelnosti | kpl | 1
2.9.4 | Projekt Fyzické ochrany objektů | kpl | 1
2.9.5 | Projekt zpracovaný báňským projektantem | kpl | 1
2.9.6 | Součinnost v rámci procesu Trackside Approval v rozsahu činností specifikovaných v ZTP ve fázi zpracování dokumentace PDPS NEOBSAZENO | hod |  | - | -
2.9.7 | Dokumentace pro registr subsystémů | kpl | 1
2.9.8 | Požadavky na výkon a funkci NEOBSAZENO | kpl | 1 | - | -
2.10 | Dozor projektanta při zhotovení PDPS v rozsahu VTP a ZTP | hod | 300
3 | ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ BĚHEM REALIZACE STAVBY
3.1 | Dozor projektanta v realizaci NEOBSAZENO | hod |  | - | -
*) Nevyplněné údaje v polích vybarvených žlutě vloží Zhotovitel
**) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH
***) Vykazována bude doba trvání jednání. Doba strávená na cestě a přípravou na jednání bude zohledněna v hodinové sazbě.

## Harmonogram
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Harmonogram Části B
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 3 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Koncept technického řešení, projednání v rámci profesních porad Kontrolní přepočet CIN dle aktuální cenové hladiny | Objednatelem odsouhlasené čistopisy záznamů z jednotlivých profesních porad Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 100 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
2. dílčí etapa | Do 7 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu a dokumentace EIA (v rozsahu dle přílohy č. 4, zák. č. 100/2001 Sb.), bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů odsouhlasených Objednatelem Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 20 % 2.1 100 % 2.4 | 0
3. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Předání DPS se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu a cyklogramu, bez kompletní dokladové části Koncept záborového elaborátu po připomínkách Návrh Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení k připomínkám Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.1.1 20 % 1.2 100 % 1.4.4 100 % 1.4.8 30 % 2.1 100 % 2.6 50 % 2.9.4 50 % 2.9.5 50 % 2.9.7 | 0
4. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Zpracování a podání kompletní a úplné dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4, zák. č. 100/2001 Sb. | Kopie dokladu o podání Dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. | 70 % 2.2.2 | 0
5. Dílčí etapa | Do 11 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Odevzdání vizualizačních videí stavby | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 100 % 2.5.1 100 % 2.5.2 | 0
6. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od ukončení 3. dílčí etapy | Předjednání s klíčovými vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 100 % 2.3.6 | 0
7. Dílčí etapa | Do 3 měsíců od rozhodnutí / stanoviska EIA | Odevzdání DPS pro správní řízení se zapracovanými připomínkami, resp. podmínkami z EIA, vč. dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu Předání ZP se zapracovanými připomínkami k projednání v Centrální komisi MD Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 20 % 1.2 20 % 1.4.1 50 % 2.1 30 % 2.2.2 100 % 2.2.3 70 % 2.3 (bez 2.3.6) 100 % 2.7 100 % 2.8 50 % 2.9.4 50 % 2.9.5 50 % 2.9.7 | 0
8. Dílčí etapa | Průběžně od ukončení 3. dílčí etapy do doby schválení ZP na CK MD | Součinnost s vypořádáním připomínek dotčených složek MD a SFDI během projednání v Centrální komisi MD Čistopis schváleného Záměru projektu se zohledněním připomínek vzešlých ze schvalovacího procesu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 | 0
9. Dílčí etapa | Do 1 měsíce od ukončení 8. dílčí etapy | Podání žádosti o povolení záměru | Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 20 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
10. Dílčí etapa | Průběžně od ukončení 9. Dílčí etapy do pravomocného skončení řízení o povolení záměru | Součinnost projektanta při řízení o povolení záměru Definitivní odevzdání DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
11. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb** (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
12. Dílčí etapa | Průběžně dle zpracování PDPS (předpoklad 18 měsíců po dokončení 10. dílčí etapy) | Dozor projektanta a technická pomoc projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do 56 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS) |  | Po ukončení 12. Dílčí etapy
Cena Díla za Část B (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy za Část B (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za projednání s veřejností a technická podpora za Část B
**) Vykazována bude doba trvání jednání. Doba strávená na cestě a přípravou na jednání bude zohledněna v hodinové sazbě.