Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Úspory v LDS – Olomoucký kraj

Datum vydání: 	16. 4. 2026

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Projektová dokumentace	4

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA	4

4.1	Všeobecně	4

4.2	Doklady předkládané zhotovitelem	4

4.3	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	5

4.4	Dokumentace skutečného provedení stavby	5

4.5	Kabelovody, kolektory	5

4.6	Publicita stavby	5

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	5

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	6

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP.

| ZZVZ | zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| --- | --- |

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Úspory v LDS – Olomoucký kraj“, jejímž cílem je výměna transformátorů lokální distribuční soustavy za účelem snížení energetických ztrát. Dojde k výměně celkem 5 transformátorů. V ŽST Vápenná, Litovel a Blatec po 1ks a v ŽST Říkovice 2ks.

Rozsah Díla „Úspory v LDS – Olomoucký kraj“ je:

zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

zpracování Realizační dokumentace stavby,

vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů pro kolaudaci.

Projekt je spolufinancován z „Operačního programu technologie a aplikace pro konkurence schopnost, Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I“.

Evidence, vedení stavby a fakturace bude pro každou stavbu probíhat samostatně.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech zadávací dokumentace.

Cílem Díla je posílení distribučních sítí a navýšení jejích připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje chytrých sítí, snaha o snížení nákladů za dodávky elektrické energie a snížení dopadu na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 spojených s výrobou elektrické energie.

Součástí díla není zajištění publicity.

Umístění stavby

Stavba bude probíhat mimo železniční trať.

- Vápenná

Údaje o stavbě

| Označení (S-kód) | S622500004 |
| --- | --- |
| Kraj | Olomoucký kraj |
| Okres | Jeseník |
| Katastrální území | [776904] |
| Správce | OŘ Ostrava |

- Litovel

Údaje o stavbě

| Označení (S-kód) | S622500004 |
| --- | --- |
| Kraj | Olomoucký kraj |
| Okres | Olomouc |
| Katastrální území | [685909] |
| Správce | OŘ Ostrava |

- Blatec

Údaje o stavbě

| Označení (S-kód) | S622500004 |
| --- | --- |
| Kraj | Olomoucký kraj |
| Okres | Olomouc |
| Katastrální území | [605204] |
| Správce | OŘ Ostrava |

- Říkovice

Údaje o stavbě

| Označení (S-kód) | S622500004 |
| --- | --- |
| Kraj | Olomoucký kraj |
| Okres | Přerov |
| Katastrální území | [745588] |
| Správce | OŘ Ostrava |

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

ZDS2 „Úspory v LDS – Olomoucký kraj“, zpracovatel Správa železnic, státní organizace.

Související dokumentace

Stanovisko DESÚ k povolení záměru stavby dráhy č. j. DESU/112/035629/25 ze dne 31. 12. 2025 se nevyžaduje (Díl 5_3 Zadávací dokumentace).

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

Koordinace s dalšími stavbami se nepředpokládá.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné technické podmínky – VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“).

Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

Zhotovitel je povinen při plnění Díla použít takové Produkty pro ŽDC anebo Služby pro ŽDC, které byly schváleny podle směrnice SŽ SM008, Systém posuzování vlivu produktů a služeb pro železniční dopravní cestu na bezpečnost provozování dráhy. Přehled Produktů ŽDC anebo Služeb pro ŽDC, pro něž je vydáno Osvědčení je zveřejněno na webových stránkách SŽ www.spravazeleznic.cz v sekci: Dodavatelé/Odběratelé – Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Doklady předkládané zhotovitelem

Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), zejména pro:

- SO 01 – Dodávka a montáž transformátorů - Vápenná

- SO 02 – Dodávka a montáž transformátorů – Litovel

- SO 03 – Dodávka a montáž transformátorů – Blatec

- SO 04 – Dodávka a montáž transformátorů - Říkovice

Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro instalaci SO 01 – SO 04 Dodávka a montáž transformátorů a montážní postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

Pro předávání dokumentace bude Zhotovitel využívat sdílené úložiště dokumentací (SUD) v IS C.E.Sta v definované adresářové struktuře (STANDARDIZACE – adresářová struktura). Na portálu modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz/) je po registraci/přihlášení v sekci Návody k STANDARDIZACI video-návod. Po registraci uživatele Správce stavby přidělí Zhotoviteli oprávnění. Zhotovitel bude přes toto úložiště ukládat a předávat RDS a veškeré aktualizace (dodatky), které jsou součástí PDPS, a to včetně Dokladové části (část H Doklady). Data bude vkládat pouze osoba přímo určená Zhotovitelem a Objednatelem, aby se předešlo možným duplicitám

Dokumentace skutečného provedení stavby

DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ.

Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

Kabelovody, kolektory

Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024 Díl 5_2 Zadávací dokumentace).

Publicita stavby

Součástí díla není zajištění publicity.

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy /Etapy

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba pro dokončení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Den zahájení stavebních prací (tj. Den předání Staveniště) |  | 5 pracovních dnů ode Dne zahájení prací (tj. do 5 pracovních dnů ode Dne nabytí účinnosti Smlouvy - předpoklad květen 2026) |
| Dokončení stavebních prací |  | Bez výluky | 15 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací |
| Dokončení Díla | DSPS, dokladová část (revize, průkaz způsobilosti) |  | 21 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací |

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé / Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Odbor servisních služeb

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/