Žádost o ROV 33072

Oblastní ředitelství Brno

Č.j.: 111

| Účel: | Rekonstrukce zhlaví směr Chotěboř v ŽST Žďírec nad Doubravou. Oprava přejezdu a stavba cyklotrasy v km 25,452 (P5279). Výměna defektoskopicky vadných kolejnic a údržba železničního svršku v úseku Havlíčkův Brod - Žďírec nad Doubravou. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Michaela Ryšavá, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 646 461 e-mail: RysavaM@spravazeleznic.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej v úseku Havlíčkův Brod - Chotěboř

kolejově celá dopravna Rozsochatec

kolejově celá dopravna Chotěboř

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej v úseku Chotěboř - Ždírec nad Doubravou

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví směr Chotěboř, od návěstidla L po návěstidlo S1a v dopravně Ždírec nad Doubravou

kolejově 1a staniční kolej v dopravně Ždírec nad Doubravou

kolejově zhlaví směr Chotěboř, od hrotů jazyků výhybky č. 1  po námezníky výhybek č. 1,2,3,D2b v dopravně Ždírec nad Doubravou

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Ždírec nad Doubravou

další popis: její část od námezníku výhybky č. 2  do  km 26,950

kolejově 3. staniční kolej v dopravně Ždírec nad Doubravou

další popis: její část od námezníku výhybky č. 3  do km 26,950

kolejově 2. staniční kolej v dopravně Ždírec nad Doubravou

další popis: její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo L2

kolejově 4.,4a,4b staniční kolej v dopravně Ždírec nad Doubravou

kolejově výhybka(y): 5 v dopravně Ždírec nad Doubravou

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

a) začátek výluky	 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky		 16:00 hodin - 10. den nepřetržité výluky

Etapa B, C:

a) začátek výluky	 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky		 16:00 hodin - 45. den nepřetržité výluky

3. Termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny výluk:

Etapa A:	17.06. – nepřetržitě – 26.06.2026

Etapa B:	17.06. – nepřetržitě – 31.07.2026

Etapa C:	17.06. – nepřetržitě – 31.07.2026

Povolené souběhy výluk:

A + B + C

B + C

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C:

dopravna Havlíčkův Brod - RDP

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Michaela Ryšavá, tel. 972 646 461, mob. 721 944 742, email: rysavam@spravazeleznic.cz

Účel výluky:

- údržbové a opravné práce

- modernizační a opravné práce

Rozsah prováděných prací:

Etapa A:

- výměna kolejového roštu v celém úseku

- plnoprofilové čistění kolejového lože

- sanace pražcového podloží

- rekonstrukce propustku v km.....

- rekonstrukce mostu v km.....

- oprava přejezdů v km 25,452 (P7259), ..............

- obnova odvodnění trati

- obnova stezek

- zřízení bezstykové koleje

Použitá mechanizace:

Etapa A:

- MUV

- dvoucestné stavební stroje

- nákladní auta

- lokomotiva + vozy

- PUŠL

- ASP

6. Dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Žádost SSZT

Prosíme SSZT o vypnutí (úpravu) PZZ a demontáž zařízení SSZT (bude v dostatečném časovém předstihu upřesněno) - na žádost OZOV.

uzavírky přejezdů v km 25,452  (P5279) - kdy ??

uzavírka přejezdu v km 26,520 (P5280) ???

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Společná opatření pro všechny etapy:

Na žádost OZOV provede ve vyloučené koleji udržující zaměstnanec SSZT Jihlava demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

Veškeré zabezpečovací zařízení dotčené výlukou bude před ukončením výluky přezkoušeno odpovědným zástupcem SSZT Jihlava. OZOV smí oznámit výpravčímu volnost koleje a provozuschopnost součástí dráhy jen se souhlasem odpovědného zástupce SSZT.

Odpovědný zástupce na výluce dle etapy A, B, C za SSZT Jihlava p. Filip Zich - VM SZT H. Brod, tel: 972 645 464, mob: 601 156 325.

Etapa A:

- Po zahájení výluky budou ve vyloučené koleji vypnuty ze závislosti na činnosti počítačů náprav PZS v km 4,906 (P5260), v km 5,358 (P5261), v km 8,796 (P5263), v km 10,634 (P5264), v km 10,977 (P5265), v km 11,604 (P5266), v km 13,849 (P5268), v km 14,591 (P5269), v km 16,388 (P5270), v km 17,010 (P5271) a v km 17,644 (P5272).

- Vypnutí a zapnutí dotčených PZS provede výpravčí RDP Havlíčkův Brod povelem z DOP.

Etapa B:

- Po zahájení výluky budou ve vyloučené koleji vypnuty ze závislosti na činnosti počítačů náprav PZS v km 18,767 (P5273), v km 21,220 (P5275), v km 22,736 (P5276), v km 23,428 (P5277), v km 24,240 (P5278) a v km 25,452 (P5279).

- Vypnutí a zapnutí dotčených PZS provede výpravčí RDP Havlíčkův Brod povelem z DOP.

Etapa C:

- Po zahájení výluky bude ve vyloučené koleji vypnut ze závislosti na činnosti počítačů náprav PZS v km 26,520 (P5280).

- Vypnutí a zapnutí dotčeného PZS provede výpravčí RDP Havlíčkův Brod povelem z DOP.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

konsolidační PJ  ?

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

a) Opatření závazná pro zhotovitele

Neobsazeno.

b) Ostatní opatření

Neobsazeno.

c) Úpravy ZDD

Neobsazeno.

Poznámky:

Neobsazeno.

V Jihlavě, dne 28.01.2026

Ing. Vladimír Šiške náměstek ředitele pro provoz infrastruktury Oblastní ředitelství Brno