Příloha č. 7 Smlouvy

# Harmonogram

| Fáze | Dílčí část plnění | Zahájení | Ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodání HW (vč. podpory výrobce dle bodu 5.3. Specifikace plnění) | Den nabytí účinnosti Smlouvy („T“) | T + 3 měsíce („m“) |
|  | Instalace a konfigurace HW (v lokalitách Plzeň, Praha) (dle bodu 5.1/a Specifikace plnění) | Po skončení fáze 1 | Skončení fáze 1 + 1 m |
|  | Školení (dle bodu 4 Specifikace plnění) | Po skončení fáze 2 | Skončení fáze 2 + 1 m |
|  | Instalace a konfigurace SW (dle bodu 5.1/b Specifikace plnění) | Po skončení fáze 2 | Skončení fáze 2 + 3 m |
|  | Testování (dle bodu 5.1/c Specifikace plnění) | Po skončení fáze 4 | Skončení fáze 4+ 2 m |
|  | Postupné přesměrování mail traffic (dle bodu 5.1/d Specifikace plnění) | Po skončení fáze 5 | Skončení fáze 5 + 1 m |
|  | Vyhodnocení (dle bodu 5.1./e Specifikace plnění) | Po skončení fáze 6 | Po skončení fáze 6 + 1 m |
|  | Ukončení plnění |  | T + 11 |