## Rozpis ceny Předmětu Smlouvy
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Rozpis Předmětu Smlouvy
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena **) | Cena celkem **)
1 | ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY, ZÁKLADNÍ SLUŽBY
1.1 | Záměr projektu (ZP) |  |  |  | 0
1.1.1 | NEOBSAZENO | hod
1.1.2 | NEOBSAZENO | hod
1.1.3 | Aktualizace záměru projektu (AZP) | hod
1.2 | Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) |  |  |  | 0
1.2.1 | NEOBSAZENO
z toho | NEOBSAZENO | hod
| NEOBSAZENO | hod
| NEOBSAZENO | hod
1.2.2 | NEOBSAZENO | hod
1.2.3 | NEOBSAZENO | hod
1.2.4 | NEOBSAZENO | hod
1.2.5 | NEOBSAZENO | hod
1.2.6 | NEOBSAZENO | hod
1.2.7 | NEOBSAZENO | hod
1.2.8 | NEOBSAZENO | hod
1.2.9 | NEOBSAZENO | hod
1.2.10 | NEOBSAZENO | hod
1.2.11 | NEOBSAZENO | hod
1.2.12 | NEOBSAZENO | hod
1.2.13 | NEOBSAZENO | hod
1.2.14 | NEOBSAZENO | hod
1.2.15 | NEOBSAZENO | hod
1.2.16 | NEOBSAZENO | hod
1.2.17 | NEOBSAZENO | hod
1.2.18 | NEOBSAZENO | hod
1.2.19 | NEOBSAZENO | hod
1.2.20 | NEOBSAZENO | hod
1.2.21 | NEOBSAZENO | kpl | 1
1.2.22 | NEOBSAZENO | kpl | 1
1.2.23 | NEOBSAZENO | kpl | 1
1.3 | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |  |  |  | 0
1.3.1 | Souhrnné části dokumentace
z toho | 1.3.1.1 Souhrnné části dokumentace A až C mimo části Zásady organizace výstavby a část Dopravní technologie | hod
| 1.3.1.2 Zásady organizace výstavby | hod
| 1.3.1.3 Dopravní technologie | hod
1.3.2 | Dokumentace objektů kolejového svršku a spodku | hod
1.3.3 | Dokumentace objektů dopravních ploch dráhy | hod
1.3.4 | Dokumentace objektů přejezdů a přechodů | hod
1.3.5 | Dokumentace objektů mostů, propustků, zdí a konstrukcí | hod
1.3.6 | Dokumentace protihlukových objektů a oplocení | hod
1.3.7 | Dokumentace objektů podzemních staveb | hod
1.3.8 | Dokumentace objektů pozemních komunikací | hod
1.3.9 | Dokumentace vodohospodářských objektů | hod
1.3.10 | Dokumentace objektů ostatní technické infrastruktury | hod
1.3.11 | Dokumentace pozemních objektů výpravních budov a budov zastávek | hod
1.3.12 | Dokumentace pozemních objektů samostatných provozních budov dráhy | hod
1.3.13 | Dokumentace pozemních objektů ostatních | hod
1.3.14 | Dokumentace objektů trakčních a energetických | hod
1.3.15 | Dokumentace objektů zabezpečovacích zařízení | hod
1.3.16 | Dokumentace objektů sdělovacích zařízení | hod
1.3.17 | Dokumentace objektů zařízení silnoproudé technologie | hod
1.3.18 | Dokumentace objektů ostatních technologických zařízení | hod
1.3.19 | Dokumentace objektů úpravy území | hod
1.3.20 | Dokumentace ostatních objektů | hod
1.3.21 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých Objektů, souhrnného rozpočtu stavby, Všeobecného objektu, objektu Likvidace odpadů včetně dopravy a součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele. Vypracování Ekonomického hodnocení stavby v případě, že je v ZTP vyžadováno | kpl | 1
1.3.22 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | kpl | 1
1.3.23 | Odevzdání PDPS v listinné formě | kpl | 2
1.3.24 | Odevzdání PDPS v elektronické formě | kpl | 1
1.4 | Zpracování dokumentací v režimu BIM ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
1.4.1 | Předání vzorku Digitálního modelu stavby se zapracovanými připomínkami pro stupeň PDPS v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh | kpl | 1
1.4.2 | Digitální model stavby jako součást Informačního modelu stavby pro stupeň PDPS v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh | kpl | 1
1.4.3 | Společné datové prostředí (CDE) zřízení a provozování CDE, dle BIM Protokolu včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým dle EIR cíl 1.1 | kpl | 1
1.4.4 | Společné datové prostředí (CDE) pro využití workflow připomínkového řízení, dle EIR cíl 1.3 | kpl | 1
1.4.5 | Licence k CDE pro účely Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1 | ks | 10
1.4.6 | Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3 | ks | 90
1.4.7 | Vypracování Plánu realizace BIM (BEP) v rozsahu a struktuře stanovené BIM Protokolem včetně jeho příloh | kpl | 1
1.4.8 | Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh, dle EIR cíl 4.1 | kpl | 1
2 | ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY, DODATEČNÉ SLUŽBY
2.1 | Geodetické práce |  |  |  | 0
2.1.1 | Zaměření nebo doplnění geodetických a mapových podkladů | kpl | 1
2.1.2 | Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem. | kpl | 1
2.1.3 | Záborový elaborát včetně zpracování geometrických plánů pro trvalé zábory a věcná břemena | kpl | 1
2.1.4 | Projekt železničního bodového pole | kpl | 1
2.2 | Posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
2.2.1 | NEOBSAZENO | hod
2.2.2 | NEOBSAZENO | hod
2.2.3 | NEOBSAZENO | hod
2.3 | Inženýrská činnost zajišťovaná dodavatelem ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
2.3.1 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.3.2 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.3.3 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.3.4 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.3.5 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.3.6 | Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby | kpl | 1
2.3.7 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.4 | Průzkumné práce a měření ve stádiu přípravy |  |  |  | 0
2.4.1 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.4.2 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.4.3 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.4.4 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.4.5 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.5 | Propagace |  |  |  | 0
2.5.1 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.5.2 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.5.3 | NEOBSAZENO | hod
2.6 | Doklady o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu, Stanovisko oznámeného subjektu | kpl | 1
2.7 | Koordinátor BOZP v přípravě | kpl | 1
2.8 | Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby | kpl | 1
2.9 | Ostatní náklady na práce pro zpracování dokumentací |  |  |  | 0
2.9.1 | Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum dle ZTP a VTP | kpl | 1
2.9.2 | Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost dle ZTP a VTP | kpl | 1
2.9.3 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.9.4 | Projekt Fyzické ochrany objektů | kpl | 1
2.9.5 | Projekt zpracovaný báňským projektantem | kpl | 1
2.9.6 | Součinnost v rámci procesu Trackside Approval v rozsahu činností specifikovaných v ZTP ve fázi zpracování dokumentace PDPS | hod | 160
2.9.7 | Dokumentace pro registr subsystémů | kpl | 1
2.9.8 | NEOBSAZENO | kpl | 1
2.10 | NEOBSAZENO | hod
3 | ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ BĚHEM REALIZACE STAVBY
3.1 | Dozor projektanta v realizaci | hod | 9265
*) Nevyplněné údaje v polích vybarvených žlutě vloží Zhotovitel
**) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

## ZP+DPS+PDPS, vč. EIA (hidden)
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) ZP + DPS + PDPS, vč. EIA
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 4 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh doprovodné dokumentace (DD) k připomínkovému řízení Energetické výpočty | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 100 % 2.9.3 | 0
2. dílčí etapa | Do 7 měsíců ode Dne zahájení prací | Předání DD se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu (dle SPOŽES) | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 | 0
3. Dílčí etapa | Do 9 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení k připomínkám Návrh Projektu inženýrsko-geologického průzkumu k připomínkám U jednodušších ZP možno sloučit 2. a 3. Dílčí etapu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
4. Dílčí etapa | Do 1 měsíce od předání připomínek Objednatelem | Předání ZP se zapracovanými připomínkami k projednání v Centrální komisi MD | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 | 0
5. Dílčí etapa | Průběžně od ukončení 4. dílčí etapy do doby schválení ZP na CK MD | Součinnost s vypořádáním připomínek dotčených složek MD a SFDI během projednání v Centrální komisi MD Čistopis schváleného Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace se zohledněním připomínek vzešlých ze schvalovacího procesu Čistopis Projektu inženýrsko-geologických průzkumů | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
6. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 50 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
7. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 80 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
8. Dílčí etapa | Do 14 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 7. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 50 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 10 % 2.1 80 % 2.2.1 80 % 2.4.4 80 % 2.4.5 | 0
9. Dílčí etapa | Do 18 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Předání DPS se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu a posouzením změn záměru oproti vydanému závěru zjišťovacího řízení, bez kompletní dokladové části Koncept záborového elaborátu po připomínkách a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 20 % 1.2 100 % 1.4.4 20 % 2.1 20 % 2.2.1 20 % 2.6 33 % 2.9.1 33 % 2.9.2 33 % 2.9.4 33 % 2.9.5 | 0
10. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení (vydání rozhodnutí) | Zpracování a podání kompletní a úplné dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4, zák. 100/2001 Sb. | Kopie dokladu o podání Dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. | 70 % 2.2.2 | 0
11. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od rozhodnutí / stanoviska EIA | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, resp. podmínkami z EIA, vč. dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu Podání žádosti o povolení záměru včetně podání žádosti o verifikaci EIA Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100 % 1.1.3 20 % 1.2 20 % 1.4.1 30 % 2.1 30 % 2.2.2 100 % 2.2.3 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 50 % 2.5.1 50 % 2.5.2 50 % 2.7 50 % 2.8 33 % 2.9.1 33 % 2.9.2 33 % 2.9.4 33 % 2.9.5 | 0
12. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 11. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
13. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Předání PDPS k připomínkovému řízení Aktualizace a doplnění průzkumů Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 60 % 1.3 80 % 1.4.2 50 % 1.4.7 70 % 2.3.6 20 % 2.4.2 20 % 2.4.4 20 % 2.4.5 | 0
14. Dílčí etapa | Do 12 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, žádostí o spolufinancování Odevzdání finální Žádosti o spolufinancování stavby Odevzdání Dokladu o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.3 20 % 1.4.2 100 % 1.4.8 40 % 2.1 50 % 2.5.1 50 % 2.5.2 80 % 2.6 50 % 2.7 50 % 2.8 34 % 2.9.1 34 % 2.9.2 34 % 2.9.4 34 % 2.9.5 100 % 2.9.7 | 0
15. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 40 % 2.3 (bez 2.3.6) 30 % 2.3.6 | 0
16. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
17. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
18. Dílčí etapa | Od zahájení procesu „Trackside Approval“ do vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA | Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu potvrzených Objednatelem | 100% 2.9.6 | 0
19. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta během výstavby při zhotovení Stavby | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu potvrzených Objednatelem | 100 % 3.1 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení přejímacího řízení Stavby
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Trackside Approval - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr, který podléhá celému procesem EIA. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## ZP+DPS+PDPS, bez EIA (hidden)
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) ZP + DPS + PDPS, bez EIA
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 4 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh doprovodné dokumentace (DD) k připomínkovému řízení Energetické výpočty | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 100 % 2.9.3 | 0
2. dílčí etapa | Do 7 měsíců ode Dne zahájení prací | Předání DD se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu (dle SPOŽES) | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 | 0
3. Dílčí etapa | Do 9 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení k připomínkám Návrh Projektu inženýrsko-geologického průzkumu k připomínkám U jednodušších ZP možno sloučit 2. a 3. Dílčí etapu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
4. Dílčí etapa | Do 1 měsíce od předání připomínek Objednatelem | Předání ZP se zapracovanými připomínkami k projednání v Centrální komisi MD | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 | 0
5. Dílčí etapa | Průběžně od ukončení 4. dílčí etapy do doby schválení ZP na CK MD | Součinnost s vypořádáním připomínek dotčených složek MD a SFDI během projednání v Centrální komisi MD Čistopis schváleného Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace se zohledněním připomínek vzešlých ze schvalovacího procesu Čistopis Projektu inženýrsko-geologických průzkumů | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
6. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 50 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
7. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 80 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
8. Dílčí etapa | Do 14 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 7. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 60 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 20 % 2.1 80 % 2.2.1 80 % 2.4.4 80 % 2.4.5 | 0
9. Dílčí etapa | Do 18 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, vč. závěrů ze zjišťovacího řízení EIA, dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Podání žádosti o povolení záměru Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100 % 1.1.3 30 % 1.2 20 % 1.4.1 100 % 1.4.4 40 % 2.1 20 % 2.2.1 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 50 % 2.5.1 50 % 2.5.2 20 % 2.6 50 % 2.7 50 % 2.8 66 % 2.9.1 66 % 2.9.2 66 % 2.9.4 66 % 2.9.5 | 0
10. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 9. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
11. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Předání PDPS k připomínkovému řízení Aktualizace a doplnění průzkumů Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 60 % 1.3 80 % 1.4.2 50 % 1.4.7 70 % 2.3.6 20 % 2.4.2 20 % 2.4.4 20 % 2.4.5 | 0
12. Dílčí etapa | Do 12 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, žádostí o spolufinancování Odevzdání finální Žádosti o spolufinancování stavby Odevzdání Dokladu o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.3 20 % 1.4.2 100 % 1.4.8 40 % 2.1 50 % 2.5.1 50 % 2.5.2 80 % 2.6 50 % 2.7 50 % 2.8 34 % 2.9.1 34 % 2.9.2 34 % 2.9.4 34 % 2.9.5 100 % 2.9.7 | 0
13. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 40 % 2.3 (bez 2.3.6) 30 % 2.3.6 | 0
14. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
15. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
16. Dílčí etapa | Od zahájení procesu „Trackside Approval“ do vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA | Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu potvrzených Objednatelem | 100 % 2.9.6 | 0
17. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta během výstavby při zhotovení Stavby | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 3.1 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení přejímacího řízení Stavby
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Trackside Approval - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## ZP+DPS, vč. EIA (hidden)
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) ZP + DPS, vč. EIA
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 4 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh doprovodné dokumentace (DD) k připomínkovému řízení Energetické výpočty | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 100 % 2.9.3 | 0
2. dílčí etapa | Do 7 měsíců ode Dne zahájení prací | Předání DD se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu (dle SPOŽES) | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 | 0
3. Dílčí etapa | Do 9 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení k připomínkám Návrh Projektu inženýrsko-geologického průzkumu k připomínkám U jednodušších ZP možno sloučit 2. a 3. Dílčí etapu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
4. Dílčí etapa | Do 1 měsíce od předání připomínek Objednatelem | Předání ZP se zapracovanými připomínkami k projednání v Centrální komisi MD | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 | 0
5. Dílčí etapa | Průběžně od ukončení 4. dílčí etapy do doby schválení ZP na CK MD | Součinnost s vypořádáním připomínek dotčených složek MD a SFDI během projednání v Centrální komisi MD Čistopis schváleného Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace se zohledněním připomínek vzešlých ze schvalovacího procesu Čistopis Projektu inženýrsko-geologických průzkumů | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
6. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 100 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
7. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 100 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
8. Dílčí etapa | Do 14 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 7. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 50 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 20 % 2.1 80 % 2.2.1 100 % 2.4.4 100 % 2.4.5 | 0
9. Dílčí etapa | Do 18 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Předání DPS se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu a posouzením změn záměru oproti vydanému závěru zjišťovacího řízení, bez kompletní dokladové části Koncept záborového elaborátu po připomínkách a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 20 % 1.2 100 % 1.4.4 100 % 1.4.8 30 % 2.1 20 % 2.2.1 100 % 2.6 50 % 2.9.1 50 % 2.9.2 50 % 2.9.4 50 % 2.9.5 | 0
10. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení (vydání rozhodnutí) | Zpracování a podání kompletní a úplné dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4, zák. 100/2001 Sb. | Kopie dokladu o podání Dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. | 70 % 2.2.2 | 0
11. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od rozhodnutí / stanoviska EIA | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, resp. podmínkami z EIA, vč. dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu Podání žádosti o povolení záměru Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru Zpracování Požadavků na výkon a funkci | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100 % 1.1.3 20 % 1.2 20 % 1.4.1 50 % 2.1 30 % 2.2.2 100 % 2.2.3 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 100 % 2.5.1 100 % 2.5.2 100 % 2.7 100 % 2.8 50 % 2.9.1 50 % 2.9.2 50 % 2.9.4 50 % 2.9.5 100 % 2.9.8 | 0
12. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 11. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
13. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru | Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 70 % 2.3.6 | 0
14. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 40 % 2.3 (bez 2.3.6) 30 % 2.3.6 | 0
15. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
16. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení 16. Dílčí etapy
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr, který podléhá celému procesem EIA. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## ZP+DPS, bez EIA (hidden)
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) ZP + DPS, bez EIA
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 4 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh doprovodné dokumentace (DD) k připomínkovému řízení Energetické výpočty | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 100 % 2.9.3 | 0
2. dílčí etapa | Do 7 měsíců ode Dne zahájení prací | Předání DD se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu (dle SPOŽES) | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 | 0
3. Dílčí etapa | Do 9 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení k připomínkám Návrh Projektu inženýrsko-geologického průzkumu k připomínkám U jednodušších ZP možno sloučit 2. a 3. Dílčí etapu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
4. Dílčí etapa | Do 1 měsíce od předání připomínek Objednatelem | Předání ZP se zapracovanými připomínkami k projednání v Centrální komisi MD | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 | 0
5. Dílčí etapa | Průběžně od ukončení 4. dílčí etapy do doby schválení ZP na CK MD | Součinnost s vypořádáním připomínek dotčených složek MD a SFDI během projednání v Centrální komisi MD Čistopis schváleného Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace se zohledněním připomínek vzešlých ze schvalovacího procesu Čistopis Projektu inženýrsko-geologických průzkumů | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
6. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 100 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
7. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 100 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
8. Dílčí etapa | Do 14 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 7. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 60 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 30 % 2.1 80 % 2.2.1 100 % 2.4.4 100 % 2.4.5 | 0
9. Dílčí etapa | Do 18 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na DPS | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, vč. závěrů ze zjišťovacího řízení EIA, dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Podání žádosti o povolení záměru Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru Zpracování Požadavků na výkon a funkci | Předávací protokol podepsaný Objednatelem; Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100% 1.1.3 30 % 1.2 20 % 1.4.1 100 % 1.4.4 100 % 1.4.8 70 % 2.1 20 % 2.2.1 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 100 % 2.5.1 100 % 2.5.2 100 % 2.6 100 % 2.7 100 % 2.8 100 % 2.9.1 100 % 2.9.2 100 % 2.9.4 100 % 2.9.5 100 % 2.9.8 | 0
10. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 9. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
11. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru | Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 70 % 2.3.6 | 0
12. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 40 % 2.3 (bez 2.3.6) 30 % 2.3.6 | 0
13. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
14. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení 14. Dílčí etapy
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## ZP+DD (hidden)
PŘÍLOHA Č. - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) ZP + DD
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 4 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh doprovodné dokumentace (DD) k připomínkovému řízení Energetické výpočty | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 100 % 2.9.3 | 0
2. dílčí etapa | Do 7 měsíců ode Dne zahájení prací | Předání DD se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu (dle SPOŽES) | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 50 % 1.1.2 | 0
3. Dílčí etapa | Do 9 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení k připomínkám Návrh Projektu inženýrsko-geologického průzkumu k připomínkám U jednodušších ZP možno sloučit 2. a 3. Dílčí etapu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
4. Dílčí etapa | Do 1 měsíce ode Dne zahájení prací | Předání ZP se zapracovanými připomínkami k projednání v Centrální komisi MD | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 1.1.1 | 0
5. Dílčí etapa | Průběžně od ukončení 4. dílčí etapy do doby schválení ZP na CK MD | Součinnost s vypořádáním připomínek dotčených složek MD a SFDI během projednání v Centrální komisi MD Čistopis schváleného Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace se zohledněním připomínek vzešlých ze schvalovacího procesu Čistopis Projektu inženýrsko-geologických průzkumů | Protokol o provedení Díla | 30 % 1.1.1 50 % 2.4.1 | 0
Termín dokončení Díla | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení 5. Dílčí etapy
Cena Díla (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## DPS, vč. EIA (hidden)
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) DPS, vč. EIA
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 6 měsíců ode Dne zahájení prací | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 100 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
2. Dílčí etapa | Do 10 měsíců ode Dne zahájení prací | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 100 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
3. Dílčí etapa | Do 14 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 2. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 50 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 20 % 2.1 80 % 2.2.1 100 % 2.4.4 100 % 2.4.5 | 0
4. Dílčí etapa | Do 18 měsíců ode Dne zahájení prací | Předání DPS se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu a posouzením změn záměru oproti vydanému závěru zjišťovacího řízení, bez kompletní dokladové části Koncept záborového elaborátu po připomínkách a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 20 % 1.2 100 % 1.4.4 30 % 2.1 20 % 2.2.1 100 % 2.6 50 % 2.9.1 50 % 2.9.2 50 % 2.9.4 50 % 2.9.5 | 0
5. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení (vydání rozhodnutí) | Zpracování a podání kompletní a úplné dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4, zák. 100/2001 Sb. | Kopie dokladu o podání Dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. | 70 % 2.2.2 | 0
6. Dílčí etapa | Do 18 měsíců ode Dne zahájení prací | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, resp. podmínkami z EIA, vč. dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu Podání žádosti o povolení záměru Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru Zpracování Požadavků na výkon a funkci | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100 % 1.1.3 20 % 1.2 20 % 1.4.1 100 % 1.4.8 50 % 2.1 30 % 2.2.2 100 % 2.2.3 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 100 % 2.5.1 100 % 2.5.2 100 % 2.7 100 % 2.8 50 % 2.9.1 50 % 2.9.2 50 % 2.9.4 50 % 2.9.5 100 % 2.9.8 | 0
7. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 6. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
8. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru | Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 70 % 2.3.6 | 0
9. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 40 % 2.3 (bez 2.3.6) 30 % 2.3.6 | 0
10. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
11. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení 11. Dílčí etapy
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr, který podléhá celému procesem EIA. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## DPS, bez EIA (hidden)
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) DPS, bez EIA
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 6 měsíců ode Dne zahájení prací | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 100 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
2. Dílčí etapa | Do 10 měsíců ode Dne zahájení prací | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 100 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
3. Dílčí etapa | Do 14 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 2. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 60 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 30 % 2.1 80 % 2.2.1 100 % 2.4.4 100 % 2.4.5 | 0
4. Dílčí etapa | Do 18 měsíců ode Dne zahájení prací | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, vč. závěrů ze zjišťovacího řízení EIA, dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Podání žádosti o povolení záměru Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru Zpracování Požadavků na výkon a funkci | Předávací protokol podepsaný Objednatelem; Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100% 1.1.3 30 % 1.2 20 % 1.4.1 100 % 1.4.4 100 % 1.4.8 70 % 2.1 20 % 2.2.1 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 100 % 2.5.1 100 % 2.5.2 100 % 2.6 100 % 2.7 100 % 2.8 100 % 2.9.1 100 % 2.9.2 100 % 2.9.4 100 % 2.9.5 100 % 2.9.8 | 0
5. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od od dokončení 4. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
6. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru | Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 70 % 2.3.6 | 0
7. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 40 % 2.3 (bez 2.3.6) 30 % 2.3.6 | 0
8. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
9. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení 9. Dílčí etapy
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## DPS+PDPS, vč. EIA (hidden)
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram*) DPS + PDPS, vč. EIA
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dle pokynu Objednatele | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 6 měsíců ode Dne zahájení prací | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 50 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
2. Dílčí etapa | Do 10 měsíců ode Dne zahájení prací | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 80 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
3. Dílčí etapa | Do 14 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 2. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 50 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 10 % 2.1 80 % 2.2.1 80 % 2.4.4 80 % 2.4.5 | 0
4. Dílčí etapa | Do 18 měsíců ode Dne zahájení prací | Předání DPS se zapracovanými připomínkami včetně rozpočtu a posouzením změn záměru oproti vydanému závěru zjišťovacího řízení, bez kompletní dokladové části Koncept záborového elaborátu po připomínkách a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 20 % 1.2 100 % 1.4.4 20 % 2.1 20 % 2.2.1 20 % 2.6 33 % 2.9.1 33 % 2.9.2 33 % 2.9.4 33 % 2.9.5 | 0
5. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení (vydání rozhodnutí) | Zpracování a podání kompletní a úplné dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4, zák. 100/2001 Sb. | Kopie dokladu o podání Dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. | 70 % 2.2.2 | 0
6. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od rozhodnutí / stanoviska EIA | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, resp. podmínkami z EIA, vč. dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu Podání žádosti o povolení záměru včetně podání žádosti o verifikaci EIA Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100 % 1.1.3 20 % 1.2 20 % 1.4.1 30 % 2.1 30 % 2.2.2 100 % 2.2.3 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 50 % 2.5.1 50 % 2.5.2 50 % 2.7 50 % 2.8 33 % 2.9.1 33 % 2.9.2 33 % 2.9.4 33 % 2.9.5 | 0
7. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 6. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
8. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Předání PDPS k připomínkovému řízení Aktualizace a doplnění průzkumů Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 60 % 1.3 80 % 1.4.2 50 % 1.4.7 70 % 2.3.6 20 % 2.4.2 20 % 2.4.4 20 % 2.4.5 | 0
9. Dílčí etapa | Do 12 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, žádostí o spolufinancování Odevzdání finální Žádosti o spolufinancování stavby Odevzdání Dokladu o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.3 20 % 1.4.2 100 % 1.4.8 40 % 2.1 50 % 2.5.1 50 % 2.5.2 80 % 2.6 50 % 2.7 50 % 2.8 34 % 2.9.1 34 % 2.9.2 34 % 2.9.4 34 % 2.9.5 100 % 2.9.7 | 0
10. Dílčí etapa | Do 15 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS | Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Protokol o provedení Díla | 40 % 2.3 (bez 2.3.6) 30 % 2.3.6 | 0
11. Dílčí etapa | Průběžně dle pokynů Objednatele | Projednání s veřejností a technická podpora | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.5.3 | 0
12. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta při zhotovení PDPS | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 2.10 | 0
13. Dílčí etapa | Od zahájení procesu „Trackside Approval“ do vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA | Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu potvrzených Objednatelem | 100 % 2.9.6 | 0
14. Dílčí etapa | (předpoklad ..........) | Dozor projektanta během výstavby při zhotovení Stavby | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 3.1 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do ..........) |  | Po ukončení přejímacího řízení Stavby
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0 | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Trackside Approval - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora
*) Harmonogram je postavený na „velký“ stavební záměr, který podléhá celému procesem EIA. U „malých“ nebo „atypických“ staveb je potřeba harmonogram upravit dle potřeby projektu.

## DPS+PDPS, bez EIA
PŘÍLOHA Č. 4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram
Vzorový harmonogram PDPS
Dílčí etapa | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Skladba ceny dílčí etapy (% z položky dle Rozpisu předmětu Plnění Smlouvy) | Cena položky (bez DPH) [Kč]
Den zahájení prací | Dnem uzavření Smlouvy o dílo | - | - | - | -
1. Dílčí etapa | Do 6 měsíců ode Dne zahájení prací | Koncept technického řešení, předložení konceptu řešení ke konferenčnímu projednání Energetické výpočty Položka za Energetické výpočty bude fakturovana jen v případě nutnosti aktualizace energetických výpočtů ve fázi DPS | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 10 % 1.2 5 % 1.4.1 100 % 1.4.3 100 % 1.4.5 50 % 1.4.7 100 % 2.9.3 | 0
2. Dílčí etapa | Do 10 měsíců ode Dne zahájení prací | Odevzdání kompletních geotechnických a stavebně-technických průzkumů a průzkumu kontaminace odsouhlasených Objednatelem U geotechnických průzkumů je nutné upravit % plnění dle etap průzkumů zpracovaných v jednotlivých stupních dokumentace | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 80 % 2.4.2 100 % 2.4.3 | 0
3. Dílčí etapa | Do 14 měsíců ode Dne zahájení prací | Návrh DPS k připomínkovému řízení, včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části Odevzdání kompletních průzkumů neodevzdaných v 3. dílčí etapě Zahájení zjišťovacího řízení EIA Zpracování konceptu záborového elaborátu k připomínkám | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Zahájení zjišťovacího řízení - zveřejnění na portálu CENIA | 60 % 1.2 75 % 1.4.1 100 % 1.4.6 20 % 2.1 80 % 2.2.1 80 % 2.4.4 80 % 2.4.5 | 0
4. Dílčí etapa | Do 18 měsíců ode Dne zahájení prací | Definitivní odevzdání DPS se zapracovanými připomínkami, vč. závěrů ze zjišťovacího řízení EIA, dokladové části a rozpočtu (dle ŽS DPS) Odevzdání kompletního záborového elaborátu a rozeslání informačních dopisů dotčeným vlastníkům Podání žádosti o povolení záměru Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu Zpracování příloh Žádosti o spolufinancování stavby Vydání Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi povolení záměru | Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená stavebním úřadem | 100 % 1.1.3 30 % 1.2 20 % 1.4.1 100 % 1.4.4 40 % 2.1 20 % 2.2.1 30 % 2.3 (bez 2.3.6) 50 % 2.5.1 50 % 2.5.2 20 % 2.6 50 % 2.7 50 % 2.8 66 % 2.9.1 66 % 2.9.2 66 % 2.9.4 66 % 2.9.5 | 0
5. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od dokončení 4. Dílčí etapy | Předložení alespoň 70 % zpracovaných geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 30 % 2.3 (bez 2.3.6) | 0
1. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od uzavření smlouvy | Předání PDPS k připomínkovému řízení Aktualizace a doplnění průzkumů Předložení zbývajících geometrických plánů a znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání stavby s výjimkou věcných břemen, které se určují po stavbě Projednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání stavby | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 60 % 1.3 100 % 1.4.1 70 % 1.4.2 100 % 1.4.3 100 % 1.4.4 100 % 1.4.5 100 % 1.4.6 100 % 1.4.7 100 % 2.3.6 | 0
2. Dílčí etapa | Do 8 měsíců od uzavření smlouvy | Definitivní předání PDPS v režimu BIM, dle SoD v elektronické a tištěné podobě (v rozsahu a počtu dle VTP a ZTP) s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, žádostí o spolufinancování Odevzdání finální Žádosti o spolufinancování stavby Odevzdání Dokladu o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu Odevzdání čistopisu aktualizace záměru projektu | Předávací protokol podepsaný Objednatelem | 40 % 1.3 30 % 1.4.2 100 % 1.4.8 100 % 2.1 100 % 2.6 100 % 2.7 100 % 2.8 100 % 2.9.1 100 % 2.9.2 100 % 2.9.4 100 % 2.9.5 100 % 2.9.7 100 % 1.1.3 | 0
3. Dílčí etapa | Od zahájení procesu „Trackside Approval“ do vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA | Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu potvrzených Objednatelem | 100 % 2.9.6 | 0
4. Dílčí etapa | (předpoklad 1/2028 - 12/2030) | Dozor projektanta během výstavby při zhotovení Stavby | Průběžné plnění dle Výkazu poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu projektanta potvrzených Objednatelem | 100 % 3.1 | 0
Termín dokončení Předmětu Smlouvy | (předpoklad do 12/2030) |  | Po ukončení přejímacího řízení Stavby
Cena Díla (bez DPH) [Kč]* |  |  |  | 0
Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč] |  |  |  | 0
*) Cena Díla = Cena za Předmět Smlouvy - Odměna za výkon Dozoru projektanta - Odměna za Trackside Approval - Odměna za Projednání s veřejností a technická podpora