## Příloha 3 Harmonogram
Příloha č. 3 Harnonogram periodické údržby
Harmonogram REV MVTV 2.3
Ev. číslo | SHV | označení SHV | OŘ | stanoviště | datum REV | další REV | datum P2 | další P2 | poznámky
001 | 99 54 9439 062-9 | MVTV 2.3 001 | OŘ Praha | Olbramovice | 2025-05-21 | 2030-05-21 | 2026-05-28 | 2027-05-28 | NREV
002 | 99 54 9439 003-3 | MVTV 2.3 002 | OŘ Brno | Břeclav | 2016-10-31 | 2026-10-31 | 2025-07-14 | 2026-07-14
003 | 99 54 9439 038-9 | MVTV 2.3 003 | OŘ Hradec Králové | Česká Třebová | 2016-10-31 | 2026-10-31 | 2025-08-26 | 2026-08-26
004 | 99 54 9439 068-6 | MVTV 2.3 004 | OŘ Ostrava | Studénka | 2016-11-22 | 2026-11-22 | 2026-02-04 | 2027-02-04
005 | 99 54 9439 026-4 | MVTV 2.3 005 | OŘ Praha | Kolín | 2016-11-29 | 2026-11-29 | 2026-03-25 | 2027-03-25
006 | 99 54 9439 021-5 | MVTV 2.3 006 | OŘ Ostrava | Vsetín | 2017-01-05 | 2027-01-05 | 2025-07-23 | 2026-07-23
007 | 99 54 9439 077-7 | MVTV 2.3 007 | OŘ Plzeň | České Budějovic | 2016-12-28 | 2026-12-28 | 2025-07-25 | 2026-07-25
008 | 99 54 9439 004-1 | MVTV 2.3 008 | OŘ Ústí nad Labem | Oldřichov u Duchcova | 2016-12-13 | 2026-12-13 | 2025-07-10 | 2026-07-10
Formulas:
další REV = [datum REV]+5*365+1
další P2 = [datum P2]+365

## Plán
Oblastní ředitelství | Datum konce platnosti REV | Datum konce platnosti P2 | Datum provedení NREV | SHV | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
OŘ Brno | 2026-10-31 | 2026-07-14 |  | MVTV 2.3 002 | bar: 2026 10 to 2032 9
OŘ Hradec Králové | 2026-10-31 | 2026-08-26 |  | MVTV 2.3 003 | bar: 2026 11 to 2032 9
OŘ Ostrava | 2026-11-22 | 2027-02-04 |  | MVTV 2.3 004 | bar: 2026 12 to 2032 9
OŘ Praha | 2026-11-29 | 2027-03-25 |  | MVTV 2.3 005 | bar: 2026 12 to 2032 9
OŘ Ústí nad Labem | 2026-12-13 | 2026-07-10 |  | MVTV 2.3 008 | bar: 2027 1 to 2032 9
OŘ Plzeň | 2026-12-28 | 2026-07-25 |  | MVTV 2.3 007 | bar: 2027 1 to 2032 9
OŘ Ostrava | 2027-01-05 | 2026-07-23 |  | MVTV 2.3 006 | bar: 2027 2 to 2032 9
OŘ Praha | 2030-05-21 | 2027-05-28 |  | MVTV 2.3 001 | bar: 2027 5 to 2032 9
Legenda:
na výjimku z předpisu V1
R | periodická oprava - revize REV
P2 | preventivní prohlídka P2
sledování provozuschopnosti