Příloha č. 8 Smlouvy

HARMONOGRAM

| Fáze | Popis | Zahájení fáze | Ukončení (od zahájení fáze) |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Projektová dokumentace | Od nabytí účinnosti smlouvy | do 3 týdnů |
| F2 | Výroba mobilního datového centra | Od ukončení F1 | do 14 týdnů |
| F3 | Dodávka mobilního datového centra | Od ukončení F2 | do 2 týdnů |
| F4 | Zprovoznění mobilního datového centra | Od ukončení F3 | do 4 týdnů |
| F5 | Dokumentace | Od ukončení F4 | do 2 týdnů |
| F6 | Školení | Od ukončení F4 | do 1 týdne |
| F7 | Profylaxe MDC | Od ukončení F4 | 120 měsíců |
| F8 | Služby na vyžádání | Od ukončení F4 | 120 měsíců |