Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“

Datum vydání:

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Doklady předkládané zhotovitelem	4

4.2.	Realizační dokumentace stavby	4

4.3.	Dokumentace skutečného provedení stavby	4

4.4.	Zabezpečovací zařízení	4

4.5.	Pozemní stavební objekty	5

4.6.	Trakční a energická zařízení	6

4.7.	Vyzískaný materiál	6

4.8.	Životní prostředí a nakládání s odpady	6

5.	Organizace výstavby, výluky	6

5.1.	Obecné požadavky k organizaci výstavby a výlukám	6

6.	Související dokumenty a předpisy	7

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“ jejímž cílem je mimo jiné zvýšení rychlostí ze 70 km/hod na 80 km/hod pro pravidelně jízdy vlaků osobní dopravy. Provedením souboru opravných prací na železničním spodku a svršku, mostních objektech (mosty a propustky), bude umožněn průjezdný průřez J-GC a bude zajištěna třída zatížení D4. Bude zvýšen komfort cestujících při nastupování a vystupování do/z vlaků a bude zvýšena bezpečnost železniční dopravy instalací nového staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení.

    - Rozsah Díla „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“ je zhotovení stavby, vyhotovení realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně dokumentace pro registr subsystémů a dokumentace pro posuzování shody.

    - Obsahem stavby je téměř komplexní rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou. Jedná se o rekonstrukci nástupišť, obou zhlaví, rekonstrukci kolejí č. 4 až 13 s vypuštěním postradatelných kolejí a výhybek, navýšení rychlostí do kolejí pro osobní dopravu, práce na stavebních úpravách výpravní budovy, podchodu v km 87,817, novým sdělovacím a zabezpečovacím zařízením včetně přípravy dálkového ovládání stanice z CDP Přerov, práce na mostních objektech v km 88,260 a v km 88,187. Součástí stavby také bude nový kamerový systém, rozhlas pro cestující, informační zařízení, ASHS, EZS, apod.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v Jihomoravském kraji, okres Hodonín, na trati 340 Brno hl. n. – Uherské Hradiště, TÚ 2302 Brno-Černovice zhl. Táborská-Vlárský průsmyk st. hr., a na trati 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce, TÚ 2391 Veselí nad Moravou – Sudoměřice nad Moravou st. hr., a TÚ 2791 Velká nad Veličkou st. hr. - Veselí nad Moravou.

    - Stavba se nachází na celostátní trati.

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projekt „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“, zpracovatel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., datum 12/2016

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 496/2017-SŽDC-SSV-Ú1/Bař

    - Schvalovací protokol projektu SŽDC: č.j.: 2688/2017 - SŽDC - 06 – Hor ze dne 21. 2. 2017

    - Stavební povolení: předpoklad vydání 04/2017

Č.j. a datum stavebního povolení bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- „Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (– Brno)“ (investor SŽDC, zhotovitel SUDOP BRNO, spol. s r. o., Schvalovací protokol č. j. 37603 / 2016 - SŽDC - O26 ze dne 7. 9. 2016)

- Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou (investor SŽDC, zhotovitel SUDOP PRAHA a.s., zatím neschválena, aktuální informace podá Michalica Jiří, Ing., +420 972 235 674)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Požadované doklady jsou uvedeny v bodě 19.3. Pokynů pro dodavatele

  - Realizační dokumentace stavby

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů a další dokumentace Zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (Projekt) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:

- PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu se ZOV (zásady organizace výstavby).

- PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů.

- Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- výsledky zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah,

- protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů,

- revizní zprávy na opravené případně přemístěného zařízení,

- protokoly o technickobezpečnostní zkoušce.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Stávající staniční elektrodynamické zabezpečovací zařízení, konkrétně elektrodynamický řídící přístroj s kolejovou deskou, umístěný v dopravní kanceláři, je určen k převozu do muzejní expozice zabezpečovací techniky v Děčíně. Jeho demontáž musí být provedena pod dohledem odborníka z TÚDC. Součástí exponátu je i související technická dokumentace k přístroji. (Poznámka: Závislé výhybkářské stavědlové přístroje ze stavědel lze po dohodě s ředitelstvím TÚDC a Muzejní radou uvolnit pro jiné muzejní expozice, resp. studijní pracoviště).

    - Uchazeč zohlední ve své nabídce náklady na převoz exponátu do skladu v Děčíně (PS 01-28-01 ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ; položka 61, č. 75B378, Hradlový přístroj – demontáž).

    - Železniční svršek

      - Předpokládaná doba a rozsah poskytnutí nových stavebních prací pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje (viz VTP/R/F01/16 7.1.11.): Vzhledem k podmínkám uznání reklamací výhybek musí být základní broušení kolejnicových součástí výhybek provedeno nejpozději do 6 měsíců od uvedení do provozu (od ukončení prací na železničním svršku). Předpokládaný rozsah je celkem cca 14 dní výluk po dílčích úsecích. Uchazeč může požádat o základní broušení výhybkárnu, a to co nejdříve (viz TKP 8).

      - Předpokládaná doba a rozsah poskytnutí nových stavebních prací pro úpravu pojížděných ploch kolejnic (základní broušení nových kolejnic -viz TKP 8.3.8): Musí být provedeno nejpozději do 12 měsíců od uvedení do provozu (od ukončení prací na železničním svršku).

      - Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem vlastními prostředky:

- SO 01-17-01 Železniční svršek

      - Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky jsou tvořeny stavebními objekty, jejichž provádění má důležitý význam a musí je provádět zhotovitel, který má zkušenosti s rekonstrukcí železničního svršku. Zadavatel má z tohoto důvodu zvýšený zájem na řádném a včasném plnění těchto částí předmětu veřejné zakázky. S ohledem na to považuje zadavatel za potřebné, aby byly prováděny dodavatelem v přímém smluvním vztahu k zadavateli a nikoliv poddodavatelsky.

      - Výše uvedené vyhrazené stavební objekty představují svou finanční hodnotou celkem cca 40 % z ceny stavebních objektů a 20 % z předmětu plnění veřejné zakázky. S ohledem na to a dále s ohledem na účel zadavatelem provedené výhrady uvedené výše, označuje zadavatel níže ty požadavky na prokázání kvalifikace, které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné zakázky postupem dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazeno. Splnění těchto požadavků na prokázání kvalifikace tedy nesmí být postupem dle § 83 ZZVZ prokazováno prostřednictvím jiných osob:

      - požadavek kritéria technické kvalifikace na doložení alespoň jedné z celkem požadovaných nejvýznamnějších stavebních prací, tedy nejméně jedné jednotlivé realizované zakázky s hodnotou alespoň 100 mil. Kč bez DPH,

      - požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení seznamu odborného personálu dodavatele v rozsahu funkcí specialisty (vedoucího prací) s odbornou zkouškou K-03 dle Zam1.

      - Ze stavebního objektu SO 01-17-01 Železniční svršek je pro účely zhotovení, z důvodu věcně časových vyčleněn podobjekt:

- SO 01-17-01.1 Železniční svršek GPK

Objekt SO 01-17-01 Železniční svršek bude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby.

      - Podobjekt SO 01-17-01.1 Železniční svršek GPK obsahuje jedinou položku „R542311 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH“, v délce 8063,5 m, která obsahuje:

- geodetické zaměření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- kontrolní geodetické zaměření koleje

- pomocné a dokončovací práce

- případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

    - Podobjekt SO 01-17-01.1 Železniční svršek GPK, bude jako nové stavební práce vyhrazen v zadávací dokumentaci v souladu s § 100 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a poté zadán dle § 66 ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění, a nebude oceněn.

    - Předpokládaný termín zhotovení podobjektu SO 01-17-01.1 Železniční svršek GPK bude až po předpokládaném termínu ukončení stavby a zhotovení se předpokládá v termínu 09/2019.

    - Železniční spodek

    - Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením.

  - Pozemní stavební objekty

    - Před zahájením stavby bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu okolních budov, zejména jejich průčelních stěn zvenku i zevnitř (z důvodu, aby byly jasně odděleny poruchy těchto objektů, které zde byly před zahájením prací a poruchy, které vznikly vlivem stavební činnosti, zejména zemních prací, toto bude provedeno pomocí fotodokumentace, zákresů, měření, zřízení terčů pro odhalení pohybu konstrukcí, popisů budov tj. počet podlaží, typ založení budovy, druh použitého zdiva či jiné svislé nosné konstrukce, apod., v případě, že majitel nebude chtít tyto údaje poskytnout, tak zajištění svědků). Fotodokumentace bude také průběžně pořizována při odkrývání základových konstrukcí a inženýrských sítí v místě stavby.

    - Před započetím prací předloží zhotovitel stavby návrh protikorozní ochrany ke schválení stavebnímu dozoru investora.

  - Trakční a energická zařízení

    - V ŽST Veselí nad Moravou je předpoklad budoucí elektrizace. Projekt stavby respektuje budoucí osazení betonových základů trakčního vedení tak, aby nekolidovaly s kolejí ani s kabely. Tuto skutečnost je třeba respektovat i při zpracování Dokumentace pro provádění stavby.

  - Vyzískaný materiál

    - Vzhledem k umístění stanice v zástavbě, nepředpokládá se zřízení recyklační linky a předrcování vytěženého materiálu. Lokální neúnosné úseky, popř. místa s výskytem starých stavebních konstrukcí v kolejích č. 7, 9 a 11 (dle nového číslování) budou sanována výziskem z kolejového lože. Při realizaci SO kolej. svršku bude vytěženo cca 17 208 m3 materiálu ze stávajícího ŠL, včetně kol. stezek. Na každou snesenou výhybkovou jednotku je uvažováno s nutným odtěžením 15 m3 kontaminovaného kolejového lože. Kontaminované ŠL je uvažováno také u některých úseků kolejí. Celkem se předpokládá vytěžení cca 860,5 m3 kontaminovaného ŠL.

    - Materiál, který nebude využit v rámci předmětné stavby, se dle platné legislativy stává odpadem. Využití na jiných stavbách je možné pouze se souhlasem příslušných úřadů a je potřeba, aby materiál splňoval limity uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. Štěrkové lože bylo podrobeno chemickým analýzám, ze kterých vyplynulo, že materiál štěrkového lože není možné využít na povrchu terénu ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a je tedy třeba s ním nakládat jako s odpadem a uložit jej na skládku ostatního odpadu.

    - Vytěžená zemina bude odvezena a uložena na skládce. Při výkopových pracích pro podkladní vrstvy a odvodnění žel. spodku bude vykopáno cca 20 230 m3 zeminy.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Na každou snesenou výhybkovou jednotku je uvažováno s nutným odtěžením 15 m3 kontaminovaného kolejového lože. Kontaminované ŠL je uvažováno také u některých úseků kolejí. Celkem se předpokládá vytěžení cca 860,5 m3 kontaminovaného ŠL. Kontaminovaný štěrk ze železničního svršku bude uložen na zabezpečené skládce skupiny S – nebezpečný odpad.

- Organizace výstavby, výluky

  - Obecné požadavky k organizaci výstavby a výlukám

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV (obsahuje část dokumentace F. Zásady organizace výstavby) a dodržet množství a délku předjednaných výluk, vztažených k aktuálnímu termínu zadání zakázky (Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací).

    - Realizace stavby je uvažována v období červenec 2017 až září 2018 a je rozvržena do osmi stavebních postupů.

    - Stavba je rozložena do dvou stavebních sezón - Sekcí. Vzhledem k návaznostem musí být dodržena náplň harmonogramu v roce 2017 beze zbytku.

    - Ze strany KÚ Jihomoravského kraje zazněl požadavek, aby nepřetržité výluky traťových kolejí Uherský Ostroh - Veselí n. M. a Veselí n. M. - Bzenec ve stavebním postupu č. 4 byly směřovány do období letních prázdnin roku 2018. Tento požadavek je v projektu respektován.

    - Součástí nabídky bude řádkový časový Harmonogram postupu prací včetně platebního kalendáře zahrnující termín vypracování Dokumentace pro provádění stavby, koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami Objednatele případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů investorů (viz kapitola 3. Koordinace s jinými stavbami), výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV Projektu stavby respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektem stavby, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Zhotovitel tomu přizpůsobí odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a v případě potřeby zavede 12 hodinový směnný provoz. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.