## List1
Týden stavby: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PS430.11.01 PZZ přejezdu P6285 v km 53,690
Příprava staveniště, objednávka materiálu | bar: 1 to 5
Výkopové práce a pokládka kabelizace | bar: 6 to 26
Osazení a zapojení vnějších prvků PZZ | bar: 25 to 27
Demontáž stávajících prvků PZZ (mimo RD) | bar: 28
Instalace vnitřního zařízení PZZ | bar: 28
Aktivace a přezkoušení PZZ | bar: 28
Výměna SW JOP ŽST Záhoří | bar: 28
Úklid staveniště, dokončovací práce | bar: 29 to 32
Dokumentace skutečného provedení stavby | bar: 29 to 52
PS580.11.01 Přejezd P6285, traťová kabelizace
Příprava staveniště, objednávka materiálu | bar: 1 to 5
Pokládka kabelizace | bar: 6 to 27
Úklid staveniště, dokončovací práce | bar: 27 to 29
Dokumentace skutečného provedení stavby | bar: 29 to 52
SO340.11.01 Elektrická přípojka NN přejezdu P6285 v km 53,690
Příprava staveniště, objednávka materiálu | bar: 1 to 5
Zapojení a úpravy rozvaděčů | bar: 28
Úklid staveniště, dokončovací práce | bar: 29 to 32
Dokumentace skutečného provedení stavby | bar: 29 to 52
SO111.11.01 Železniční svršek přejezdu P6285 v km 53,690
Příprava staveniště, objednávka materiálu | bar: 1 to 5
Úprava železničního svršku | bar: 28
Úklid staveniště, dokončovací práce | bar: 29 to 32
Dokumentace skutečného provedení stavby | bar: 29 to 52
SO131.11.01 Železniční přejezd P6285 v km 53,690
Příprava staveniště, objednávka materiálu | bar: 1 to 5
Dopravní opatření na přejezdu | bar: 28
Demontáž stávající přejezdové konstrukce | bar: 28
Zřízení nové přejezdové konstrukce | bar: 28
Úklid staveniště, dokončovací práce | bar: 29 to 32
Dokumentace skutečného provedení stavby | bar: 29 to 52