POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zvláštní technické podmínky

Dodávka technologických zařízení
a PROJEKTování-výstavba 
(P+R)

„Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“

Datum vydání: 	20.12. 2018

Obsah

Seznam zkratek	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	3

1.2.	Umístění stavby	4

2.	přehled výchozích podkladů	4

2.1.	Předprojektová dokumentace	4

2.2.	Související dokumentace	4

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Zhotovení projektové dokumentace	5

4.3.	Zhotovení stavby	5

4.4.	Doklady předkládané zhotovitelem	5

4.5.	Dokumentace skutečného provedení stavby	6

4.6.	Zabezpečovací zařízení	6

4.7.	Inženýrské objekty	6

4.8.	Publicita	6

5.	Specifické požadavky	7

6.	Související dokumenty a předpisy	7

7.	Přílohy	7

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| DS | Distribuční soustava energetiky |
| --- | --- |
| SFC | Statický frekvenční měnič |
| TNS | Trakční napájecí stanice |

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

    - Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení stavby „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“, jejímž cílem je změna systému napájení trakčního vedení v  traťovém úseku Nedakonice – Říkovice ze stávající soustavy 3 kV DC na 25 kV AC, 50 Hz. Stavba je nutnou výchozí podmínkou (v rovině technické, časové a ekonomické) pro elektrizace úseků Otrokovice – Zlín – Vizovice, St. Město u Uh. Hradiště – Luhačovice, St. Město u Uh. Hradiště – Veselí n. M. a Kojetín – Hulín napájecí soustavou 25 kV AC, 50 Hz. Realizace stavby současně umožní propojení na již střídavou soustavou elektrizované, resp. do budoucna na tuto soustavu přepnuté tratě ve směru na Brno a Olomouc (přes Nezamyslice).

    - Traťový úsek Nedakonice - Říkovice se nachází na železniční trať Přerov – Břeclav – síť TN-T. Trať vede z Přerova do Břeclavi přes Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Moravský Písek, Rohatec a Hodonín. Provoz na trati byl zahájen v roce 1841. Trať byla elektrizována v letech 1981 až 1985, na trati jsou provozovány trakční soustavy 3 kV DC (od Přerova) a 25 kV AC, 50 Hz (od Břeclavi), které se stýkají v Nedakonicích.

    - Realizace stavby zajistí nepřerušené napájení se stabilizovaným napětím v TV, omezí výpadek napětí do vlakových souprav v místech styku napájených traťových úseků, umožní rekuperaci do výše jmenovitého výkonu uvedeného ve smluvně pro připojení. Řízeným stabilizovaným napětím v TV umožní vyšší využití dopravní cesty bez omezení elektrickým mezidobím. Symetrický odběr z nadřazené distribuční soustavy 110 kV (DS) zajistí efektivnější využití výkonu DS v každém odběrném místě podle potřeb nových vysoce výkonných hnacích vozidel, které jsou uvažovány při výpočtech pro dimenzování při respektování podmínek v ČSN EN 50 388.

    - Pro potvrzení shody s TSI bude projekt kladně posouzen certifikačním orgánem:

- z hlediska součinnosti subsystému TSI ENE se subsystémem TSI RST bude provedena studie kompatibility harmonických a dynamických jevů, podle ČSN EN 50 388.

- z hlediska součinnosti subsystému TSI ENE a subsystému TSI RST se subsystémem CCS bude provedena studie kompatibility s kolejovými obvody železničních zabezpečovacích zařízení podle ČSN EN 50 238.

    - Nově budované zařízení, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy”, „Připojovacími podmínkami PDS“ a „Podmínkami distribuce elektřiny“. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz a na www.eondistribuce.cz

    - Vývodová pole R 110 kV pro Transformátory 110/xx kV budou vybavena monitoringem kvality parametrů elektrické energie (typu Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM). Zařízení musí umožnit ukládání data min. 30 dnů s možností lokálního a dálkového (TCP/IP) vyhodnocení naměřených parametrů. Analýza dat bude prováděna v rozsahu zpracování jako u PDS.

    - Součástí stavby bude výměna kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na novou - kompatibilní s provozem 25 kV AC.  Ve vazbě na řešení problematiky omezení vlivu 25 kV AC na zabezpečovací zařízení dojde k instalaci nových typů kolejových obvodů kompatibilních se SFC technologií v napájecích stanicích, aby bylo možno následné provozní ověřování v souladu s ČSN 342600 ed. 2 a směrnicí SŽDC č. 34. Je nutné zajistit technicky omezení vlivu 25 kV AC na ostatní sítě ve všech lokalitách, dotčených změnou napájecí soustavy. Neutrální pole v úseku Říkovice – Hulín musí být umístěno tak, aby nedošlo k ovlivnění železničního uzlu Přerov.

    - Rozsah díla „Změna trakční soustavy na 25 kV AC, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ je zhotovení projektové dokumentace – DSP včetně žádosti o stavební povolení, PDPS, zhotovení stavby, instalace nových typů kolejových obvodů pro jejich provozní ověřování, instalace SFC technologie (frekvenční měniče) v TNS Otrokovice (2 sestavy) a Říkovice (1 sestava, prostorová rezerva pro další sestavu), autorský dozor, žádosti o vydání osvědčení notifikovanou osobou v přípravě a realizaci, žádost o spolufinancování stavby z OPD2, koordinátor BOZP v přípravě.

    - Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, viz. odst. 4.8. - Publicita.

    - „Žádost o spolufinancování stavby z OPD2“ - rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na celostátní trati č. 330 (dle KJŘ) Přerov - Břeclav v úseku Nedakonice – Říkovice (síť TEN-T) v délce 44,5 km – TUDU 2401J3, 240120, 2401K1, 240122, 2401L1, 240124, 2401M1, 240126, 2401N1, 240128, 2401O1, 240130, 2401P1, 240132, 2401Q1

a na odbočujících tratích

- č. 341 (Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk) v úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště v délce 0,7 km – TUDU 233104 (trať regionální),

- č. 331 (Otrokovice - Vizovice) v úseku Otrokovice – Zlín - U mlýna v délce 0,5 km – TUDU 246102 (trať celostátní),

- č. 303 (Kojetín - Hulín – Valašské Meziříčí) v úseku Kroměříž - Hulín v délce 0,5 km – TUDU 212104 (trať celostátní) a v úseku Hulín - Třebětice v délce 0,7 km – TUDU 212106 (trať celostátní).

    - Dále budou nahrazeny stávající kabely u přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 5,816 (silnice III.tř Jarohněvice - Drahlov) na trati č. 305 (Kroměříž - Zborovice) – TUDU 212204 (trať regionální).

- přehled výchozích podkladů

  - Předprojektová dokumentace

    - Záměr projektu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 24. 3. 2017, schválený na CK MD dne 10. 4. 2018.

    - Dokumentace pro územní řízení „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 24. 3. 2017

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: …………. ze dne …………..

    - Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: …………. ze dne …………..

    - Územní rozhodnutí č.j.:  SÚ/43022/2018/OLE  ze dne 1. 11. 2018

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí Díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění Díla dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Stavba „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“:  ÚR bude vydáno do 2. 1. 2019, DSP bude zpracováno do 1. 1. 2020, stavební povolení bude vydáno do 31. 12. 2020, realizace se předpokládá od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024.

Investorem je SŽDC – SSV, HIS stavby - Ing. Martin Hryzbil, tel. 724 932 357

- Stavba „ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav“ – investorem je SŽDC – SSZ – předpokládaná realizace v r. 2020

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Projektová dokumentace a následná realizace stavby musí důsledně splňovat veškeré podmínky, požadavky a parametry, uvedené v příloze č. 1 těchto ZTP (vypracoval: SŽDC – GŘ – O24).

    - Ve VTP/P+R/F01/18, kapitole 17.2 Platné obecné závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR se ruší položka [27] a nahrazuje následujícím zněním:

[27] 	Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018,

  - Zhotovení projektové dokumentace

    - Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Aktualizované dokumentace pro územní rozhodnutí, jejíž součástí je Popis výkonu a funkce.

    - Zhotovitel zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, u kterých skončí jejich platnost před zahájením stavebního řízení nebo řízení o vydání společného povolení.

    - Zhotovitel zajistí zpracování Studie připojitelnosti trakčních napájecích stanic TNS Otrokovice a TNS Říkovice k distribuční soustavě na hladině 110 kV včetně posouzení případného zpětného vlivu SFC na DS  110 kV a dále prověření potřebného jalového výkonu pro DS (Pozn. Zde se jedná o dodatečnou funkci SFC, kterou je možno chápat jako „službu“, avšak má dopad na dimenzování SFC).

    - Zhotovitel musí zvoleným technickým řešením SFC technologie, případně doplňkovým opatřením plně akceptovat limity hluku, dané hygienickými normami pro danou lokalitu.

    - Vlastní zhotovení stavby lze zahájit až po projednání a schválení Projektové dokumentace Objednatelem a nabytí právní moci stavebního povolení.

    - Projektová dokumentace stavby bude řešena v úzké spolupráci s provozovatelem traťového úseku č. 330 – Nedakonice – Říkovice, kterým je SŽDC – OŘ Olomouc.

  - Zhotovení stavby

- 4.3.1.     Objednatel stavby požaduje prokazatelnou účast těchto profesí v průběhu realizace stavby:

Stavbyvedoucí – stálá účast na stavbě v průběhu prací, nebo účast zástupce stavby vedoucího

zástupce stavbyvedoucího – účast na stavbě v průběhu prací při neúčasti stavby vedoucího

- účast na stavbě podle aktuálního průběhu realizace SO a PS

specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

specialista (vedoucí prací) na silnoproud

- účast na stavbě podle aktuální situace

specialista (vedoucí prací) na geotechniku

osoba odpovědná za kontrolu kvality

osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

osoba odpovědná za odpadové hospodářství

úředně oprávněný zeměměřický inženýr

    - Stavba bude realizována v úzké spolupráci s provozovatelem traťového úseku č. 330 – Nedakonice – Říkovice, kterým je SŽDC – OŘ Olomouc.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

- T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;

- Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích

- E – 08 -  Projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů

- Z-06a, E-07 -  Osvědčení o zkoušce dle §6, § 8 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice – Pracovníci pro řízení činností, prováděných dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

- Z-06a, E-07 - Doklad o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených technických zařízeních dle vyhlášky č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikace je určena přílohou č. 4 této vyhlášky, dle čl. 8b – v rozsahu projektování UTZ/E.

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídajícím trajektorii kolejí a prostoru staveb, na kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Stavební objekty a Provozní soubory v členění podle schválené DUR.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Na celém traťovém úseku Nedakonice – Říkovice mimo  žst. Otrokovice budou instalovány nové kolejové obvody podle pokynů dodavatele tohoto výrobku. Tyto kolejové obvody musí splňovat požadavky TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238-2, ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3.

    - Součástí této stavby je výměna venkovních prvků kolejových obvodů (stykové transformátory, propojovací pásy mezi středy stykových transformátorů a propojovací lana). Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ Olomouc.

  - Inženýrské objekty

  - Stavební objekty v TNS Otrokovice a TNS Říkovice budou řešeny tak, aby po specifikaci dodávané technologie umožňovaly jednak bezpečnou instalaci SFC technologie a následně servis, případně výměnu jednotlivých objektů.

  - Publicita

    - Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního 
programu Doprava (OPD) dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce MD (http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/). Základními povinnými prvky jsou: velkoplošný dočasný billboard a stálá pamětní deska.

    - Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění billboardu a pamětní desky, která bude mít rozměry 400 × 300 mm a bude vyrobena z odolného a trvanlivého materiálu (plast).

- Zhotovitel dále provede zpracování návrhu (s logem SŽDC dle grafického manuálu platného od 1. 2. 2019 a to včetně použitého řezu písma), zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce.

    - Součástí díla je po realizaci stavby (po ukončení fyzických prací) rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.

    - Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby předávacího protokolu.

    - Dále Zhotovitel zajistí výrobu a instalaci informačních plachet (bannerů) ve velikosti 1 × 2 m / 1,6 × 2,5 m s kovovými oky po 50 cm, v počtu 5 ks, včetně grafického zpracování dle podkladů Objednavatele. Informační plachty budou instalovány po dobu trvání realizace stavby.

- Specifické požadavky

    - Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla jsou popsány v DUR - v části B – Souhrnná část, v kapitole B6 a v Technických zprávách příslušných SO. Zadavatel požaduje dodržování a maximální využití výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a případné nasazení 12 hodinového směnného provozu.

ZOV musí být zpracováno do jednotlivých SP – výluky kolejí, výhybek, trakce, zabezpečovací zařízení atd. Současně v Dopravní technologii musí být zpracováno opatření pro jednotlivé SP, např. ND apod.

Při plánování výlukové činnosti je nutné dodržovat předpis SŽDC D 7/2. O výluky musí být žádáno v dostatečném předstihu, aby mohly být zapracovány do Ročního plánu výluk, a tím i stanovení Omezení kapacity dráhy.

    - DSP a realizace stavby musí být v souladu s DUR, ZTP včetně příloh a s podmínkami, které zadavatel uvedl při vyhlášení veřejné soutěže. Variantní řešení – náhrada SFC technologie technologií jinou - je vyloučeno.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

- Přílohy

    - Technická specifikace Statického frekvenčního měniče (SFC) – autor SŽDC – GŘ – O24