Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“

Datum vydání: 	23. 1. 2019

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Doklady překládané Zhotovitelem	4

4.3.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	5

4.4.	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	5

4.5.	Sdělovací zařízení	5

4.6.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energická zařízení	5

4.7.	Podmínky pro provádění prací	5

4.8.	Vyzískaný materiál	5

4.9.	Životní prostředí a nakládání s odpady	6

4.10.	Publicita	6

5.	Organizace výstavby, výluky	6

6.	Související dokumenty a předpisy	7

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| TNS | Trakční napájecí stanice |
| --- | --- |
| UTZ/E | Určená technická zařízení v rozsahu projektování |
| VTZ | Vyhrazená technická zařízení |

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem Díla je zhotovení stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“, jejímž cílem je kompletní rekonstrukce a modernizace trakční napájecí stanice, která nyní slouží pro napájení trakčního vedení systémem DC 3 kV na železniční trati č. 020 Hradec Králové - Choceň. TNS bude vybudována jako dvojsystémová pro napájení nově elektrizovaných tratí č. 021 a č. 022 – Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice systémem střídavého napájení AC 25 kV, 50 Hz a dočasným napájením trati č. 020 - Hradec Králové – Choceň systémem stejnosměrného napájení DC 3 kV.

- TNS je připojena na distribuční soustavu ČEZ na hladině 110 kV. Současná TNS je technicky i morálně zastaralá a je za hranicí své životnosti. Rekonstrukce zlepší technický stav TNS tak, aby byla prodloužena její uživatelnost a mohl být plně využíván její výkon pro napájení trakčního vedení SŽDC. V rámci stavby bude vybudována nová rozvodna 110 kV, budou rekonstruována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice, včetně areálových rozvodů vn, nn, osvětlení a sdělovacích kabelů. Stávající technologická budova bude zdemolována a bude vybudována nová provozní budova. Bude řešeno dočasné napájení ze dvou převozných měníren DC 3 kV. Součástí rekonstrukce jsou rovněž vybudování nové příjezdové komunikace místo účelové koleje do areálu TNS. Ta bude odstraněna společně se snesením výhybky na trati č. 020 – Borohrádek – Týniště nad Orlicí. Dále bude provedena úprava vodovodní přípojky, splaškové kanalizace a oplocení.

- Stavba bude koncipována tak, aby při budoucím přechodu na trakční soustavu 25 kV, 50 Hz na trati Hradec Králové - Choceň nedošlo ke zmaření investičních prostředků.

    - Rozsah Díla „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ je realizace stavby podle schváleného projektové dokumentace, jejíž součástí jsou také následující položky:

- Realizační dokumentace

- Geometrické plány

- Geodetická dokumentace skutečného provedení

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Digitální dokumentace skutečného provedení stavby

- Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě na parametry interoperability ve fázi realizace (prostřednictvím notifikované osoby)

- Osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009

- Kácení dřevin, náhradní výsadba

- Inženýrsko-geologický průzkum budov

- Zpráva o přítomnosti azbestu

  - Umístění stavby

- Oplocený areál trakční napájecí stanice (dále jen TNS) Týniště nad Orlicí, příjezdová komunikace do areálu z ulice Voklik, nová příjezdová komunikace z ulice Lipská místo účelové koleje do areálu TNS, železniční stanice Týniště nad Orlicí a ED Hradec Králové a Pardubice. Stavbou nedochází k rozšíření stávajícího areálu TNS, ani k požadavkům na trvalé zábory. Stavba je v převážné míře situována na pozemcích SŽDC.

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Zpracoval:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349

  - Související dokumentace

    - Schvalovací protokol č. j. – 15766/2019-SŽDC-GŘ-O6-Mat ze dne 21.3.2019

    - Posuzovací protokol č. j. - ze dne 18.3.2019

    - Územní rozhodnutí – č.j. MUTý/STAV/638/2016-5-Rozh-ÚŘUS-Ve – nabytí právní moci 14.5.2016

    - Stavební povolení – č.j. DUCR-5533/18/Bj ze dne 1.2.2018, nab. pr. moci dne 21.2.2018

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, (SUDOP Praha, a.s., 03/2015),

- Studie proveditelnosti trati Velký Osek - Hradec Králové - Choceň, (SUDOP Praha, a.s., aktualizace 07/2015).

- Přípravná dokumentace „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3.část“ (SUDOP PRAHA a.s. 05/2015)

- Záměr projektu a doprovodná dokumentace stavby „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, která v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v Projektové dokumentaci části H. Doklady (závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými osobami, orgány a účastníky stavebního řízení). Před zahájením stavby budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, o čemž bude učiněn zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu v jejich ochranných pásmech budou informování všichni pracovníci.

    - Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně způsobilými osobami (např. přejezdy a přechody, přístupové cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační zařízení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.). To se týká i zajištění smluvních vztahů k pozemkům určeným pro zařízení staveniště a přístupovým cestám ke stavbě, tzv. dočasným záborům. Tyto zábory musí zhotovitel stavby projednat, včetně pozemků určených pro případnou recyklaci stavebních materiálů.

    - Ve VTP/R/F06/18, kapitole 12.2 Platné obecné závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR se ruší položka [22] a nahrazuje následujícím zněním:

[22] 	Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018,

  - Doklady překládané Zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením provádění Díla prosté kopie následujících dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

- Odborné zkoušky pro odbornosti:

- T – 05 d -  Projektování a související činnosti na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení

- E – 08 - Projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů

- G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- Z-06a, E-07 -  Osvědčení o zkoušce dle §6, § 8 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice – Pracovníci pro řízení činností, prováděných dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

- Z-06a, E-07 - Doklad o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených technických zařízeních dle vyhlášky č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikace je určena přílohou č. 4 této vyhlášky, dle čl.8b – v rozsahu projektování UTZ/E.

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném do 30. 11. 2018), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:

- provozní soubory sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů,

- ostatní PS a SO v přiměřeném rozsahu.

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Budou zpracovány technologické postupy (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované  výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu, nutném pro realizaci stavby.

    - Zhotovitel provede v rámci realizační dokumentace stavby aktualizaci hlukové studie podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, kterou předloží Správci stavby k posouzení.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

    - Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

  - Sdělovací zařízení

    - Pro přenos dat přenosového systému, DŘT, kamerového systému a dalších informací systému sdělovací techniky bude mezi žst. Týniště nad Orlicí a TNS žst. Týniště nad Orlicí vybudováno optické propojení.

    - S ohledem na budování části TNS ve střídavém systému AC 25 kV, 50 Hz a budoucí plánovanou konverzi napájecího systému na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Hradec Králové - Choceň budou jednotlivé objekty ve stanici a mezistaničním úseku řešeny stíněnými kabely.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energická zařízení

- V průběhu realizace stavby je třeba úzce spolupracovat se společností ČEZ v souvislosti s přeložkami připojovacího vedení vvn.

  - Podmínky pro provádění prací

    - Vyjádření správců sítí, která budou při zahájení prací podle této smlouvy po uplynutí lhůty platnosti, je zhotovitel povinen zajistit jejich aktualizaci, popř. zajistit nová vyjádření.

    - Zhotovitel si zajistí detailní projednání podmínek vstupu a provádění prací na dotčených pozemcích a ponese úhrady za dočasné pronájmy nebo jiná opatření z těchto podmínek vyplývajících.

  - Vyzískaný materiál

- Během stavby vznikne velké množství výzisků a odpadů různých kategorií. Veškerý vyzískaný materiál je majetkem SŽDC. Nakládání s výziskem ze staveb je řízeno Směrnicí SŽDC č. 42 – Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem s účinností od 7. 1. 2013. Tato zpráva proto pojednává pouze rámcově o materiálech, které spadají do kompetence kategorizátorů pro hospodaření s vyzískaným materiálem (kolejnice, výhybky, pražce, drobné kolejivo, transformátory). Výzisky vznikající v průběhu stavby budou po kategorizaci rozděleny na použitelné a likvidovatelné. Cílem je uplatnění maximálního množství výzisku před produkcí odpadu. Pojem výzisk se používá v drážní terminologii pro materiál, který je vytěžen ve stavbě a nestává se odpadem, ale je dále využit v jiných stavbách.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Část Projektové dokumentace stavby – „Souhrnná zpráva“ - B.3 – „Vliv stavby na životní prostředí“ obsahuje mimo jiné postup při likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů, projednání s příslušnými orgány státní správy, event. územní samosprávy (dle zákona č. 185/2001 Sb.), rozčlenění veškerých činností a nákladů, vzniklých v souvislosti s odpadovým hospodářstvím, včetně poplatku za uložení odpadu podle jednotlivých SO. Zhotovitel tyto informace ověří a ve své nabídce, zohlední platnosti v této dokumentaci uvažovaných skládek, deponií, sběrných míst apod., včetně jejích kapacity a přístupnosti v čase realizace stavby.

    - V době vegetačního klidu v březnu 2018 bylo samostatnou zakázkou realizováno kácení dřevin. Zhotovitel zajistí odstranění zbytků dřevin, zejména pařezů, které nemohly být odstraněny v rámci samostatné zakázky.

  - Publicita

    - Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního 
programu Doprava (OPD) dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce MD (http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/). Základními povinnými prvky jsou: velkoplošný dočasný billboard a stálá pamětní deska.

    - Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu, zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce.

    - Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.

    - Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby předávacího protokolu.

    - Dále Zhotovitel zajistí výrobu a instalaci informačních plachet (bannerů) ve velikosti 1 × 2 m / 1,6 × 2,5 m s kovovými oky po 50 cm, v počtu 5 ks, včetně grafického zpracování dle podkladů Objednavatele. Informační plachty budou instalovány po dobu trvání realizace stavby.

- Organizace výstavby, výluky

    - Součástí nabídky bude řádkový časový Harmonogram postupu prací včetně platebního kalendáře zahrnující termín vypracování realizační dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci stavby respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami, pokud zde budou probíhat

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v ZOV.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.