## SOPS
FORMULÁŘ SOPS | SOPS/PR/2018/11/23 jz |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 364 | m | 479 | 0 | Kontrolní součet položek
| Stavba: |  |  |  | Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) |  |  | CELKEM: |  | 0 |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel | 0
| SO/PS: |  | SO 364 |  | TNS Týniště nad Orlicí, osvětlení rozvodny 110kV | [9 empty] | 0 | rozdíl
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |  |  | Klasifikace SO/PS: | [6 empty] | pokud je rozdíl, svítí červeně= NĚKDE JE CHYBA!!
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFOND: |  | 5523720005
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S621500614
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2019-05-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2018
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2020-12-15 | SUDOP PRAHA a.s. | Aleš Budský |  | Datum zpracování: |  | 2019-01-25
| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | [8 empty] | ISPROFOND: | 5523720005
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 74 |  |  | Silnoproudé rozvody
P | 1 | R742H12-13 |  | R-položka | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 479 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Kabely: CYKY-O 4x4 = 479m
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 2 | 742L12 |  | 2018_OTSKP | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Kabely: CYKY 4x4 = 8ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 741911 |  | 2018_OTSKP | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 40 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz: příloha dokumentace č.1, č.2 - Uzemnění osvětlovacích stožárů = 4ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 741C05 |  | 2018_OTSKP | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz: příloha dokumentace č.1, č.2 - Uzemnění osvětlovacích stožárů = 4ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 741C07 |  | 2018_OTSKP | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz: příloha dokumentace č.1, č.2 - Uzemnění osvětlovacích stožárů = 4ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 743111 |  | 2018_OTSKP | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz příloha dokumentace č.1, 1.2: Osvětlovací stožár sklopný výšky 6m dle specifikace = 4ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 743321 |  | 2018_OTSKP | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz příloha dokumentace č.1, 1.2: Výložník dvouramenný na stožár délka vyložení 0,5m dle specifikace = 4ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 743151 |  | 2018_OTSKP | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz příloha dokumentace č.1, 1.2: Stožárová rozvodnice pro stožár sklopný výšky 6m dle specifikace = 4ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 748242 |  | 2018_OTSKP | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM | KUS | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Popis osvětlovacího stožáru = 4ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 743474 |  | 2018_OTSKP | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz příloha dokumentace č.1, 1.2: Svítidlo drážní LED 70W, 10500 lm dle specifikace = 8ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 743486 |  | 2018_OTSKP | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz příloha dokumentace č.1, 1.2: Svítidlo drážní LED na sklopný stožár = 8ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 747703 |  | 2018_OTSKP | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 16 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 747704 |  | 2018_OTSKP | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 747701 |  | 2018_OTSKP | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 48 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 747705 |  | 2018_OTSKP | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 32 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 747706 |  | 2018_OTSKP | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 16 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 742Z23 |  | 2018_OTSKP | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 160 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Stávající kabelové vedení - max. 160m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 744Z01 |  | 2018_OTSKP | DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Provizorní rozvaděč = 1ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 743Z34 |  | 2018_OTSKP | DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Stávající zařízení = 24ks
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 743Z92 |  | 2018_OTSKP | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 4.62 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Odvoz do vzdálenosti max. 28km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 747213 |  | 2018_OTSKP | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 747301 |  | 2018_OTSKP | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 743165 |  | 2018_OTSKP | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - HYDRAULICKÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
W | Součet | za Díl 74 |  |  | Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0
D | Díl: | 70 |  |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 24 | 702221 |  | 2018_OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 12 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Materiál zemní: trubka korugovaná ohebná DN50mm = 12m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 701001 |  | 2018_OTSKP | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz část soupisu prací a materiálu - díl 74 Silnoproudé rozvody: ukončení kabelového vedení
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 703741 |  | 2018_OTSKP | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA VN VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz příloha dokumentace č.1.1, č.5
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 27 | R02911-02 |  | R-položka | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HOD | 16 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů – doprava do 100+100 km – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: - x
P | 28 | 703752 |  | 2018_OTSKP | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 0.15 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 703762 |  | 2018_OTSKP | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 24 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
W | Součet | za Díl 70 |  |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [5 empty] | 0
D | Díl: | 13 |  |  | Hloubené vykopávky
P | 30 | 13273 |  | 2018_OTSKP | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2.24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | rýha o rozměru (m) 0,35*0,8*8 v rozsahu podílu výkopu bez odvozu přebyt. materiálu, viz příloha dokumentace č.1
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 13173 |  | 2018_OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 0.375 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | hloubení jam pro: 4x základ osvětlovacího stožáru v. 6m v rozsahu podílu výkopu bez odvozu přebyt. materiálu, viz příloha dokumentace č.1, č.3, č.4
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 131738 |  | 2018_OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | hloubení jam pro: 1x plocha pro TO1 a ekvipotenciální práh - 5x6x0,3m, 13x základ osvětlovacího stožáru v. 6m v rozsahu podílu výkopu s odvozem přebyt. materiálu, viz příloha dokumentace č.2, č.12, č.14
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 132739 |  | 2018_OTSKP | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 12 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Odvoz do vzdálenosti dalších 8km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
W | Součet | za Díl 13 |  |  | Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
D | Díl: | 17 |  |  | Konstrukce ze zemin
P | 34 | 17411 |  | 2018_OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2.615 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | rýha o rozměru (m) 0,35*0,8*8 viz příloha dokumentace č.1, č.2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
W | Součet | za Díl 17 |  |  | Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Základy
P | 35 | R701BBB-04 |  | R-položka | BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE | M3 | 1.5 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | Viz: příloha dokumentace č.1, 4 - základ 4x osvětlovacího stožáru v.6m dle specifikace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: Základ z prostého nebo armovaného betonu, ocel. výztuž, stožárové pouzdro nebo základovou konstrukci, včetně dopravy směsi a konstrukčního materiálu k základu, zhotovení bednění, armování a provedení betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
W | Součet | za Díl 2 |  |  | Základy | [5 empty] | 0
D | Díl: | 18 |  |  | Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
P | 36 | 18110 |  | 2018_OTSKP | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 2.8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | úprava po dokončení kabelové trasy o rozměru (m): 0,35*8
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
W | Součet | za Díl 18 |  |  | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | [5 empty] | 0
D | Díl: | 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 37 | 015111 |  | 2018_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 2.7 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 38 | 015310 |  | 2018_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.109 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 39 | 015420 |  | 2018_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ | T | 0.056 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
W | Součet | za Díl 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## změny
POZOR: pokud položky, díly a součty za díl vkládáte předepsným způsoben (5 spouštění makra I3:L3) , sloupec A se vyplní automaticky.
výchozí pozice kurzoru (tj. aktivní buňka) musí být vždy ve sloupci B pod naposledy vyplněným údajem
pokud kopírujete z jiného souboru, nutno prověřit, zda kódy datových vět ve sloupci A odpovídají údajům na příslušném řádku
KAŽDÁ položka musí být na 4 řádcích s kódy P, PP, VV a TS
začátek nového dílu (nadpis dílu)- kód D, součet za díl- kód W (nebo S nebo bez kódu, v žádném případě žádný z výše uvedených kódů)
Vkládání funguje do řádku 1000, což je cca 230 položek, (záleží na počtu dílů), pokud potřebujete mít více položek, prosím zprávu (úprava makra), nebo ručně posunout již vyplňené a spočítané položky a díly
POZOR!!!: list "SOPS" lze přejmenovat, ale vždy musí být řazen jako PRVNÍ!!, přitom pozor na skryté listy
V případě výskytu podobjektů (v řeči aspe "rozpočtů") nutno použít jiný formulář, aspe zatím neumí načíst
záznam o změnách:
2018-11-01 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 27.6.2018 10:17
některé dřívější úpravy již zahrnuty (kódy datových vět), rozšířeno podmíněné formátování, i v hlavičce
součet je W (dříve nic nebo moje S)
zelené podbarvení řádku s dílem
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup, kontroly sloupce A, filtrování
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty: ctrl+m
využitelné v případě propojení na jiný soubor nebo při výpočtu množství vzorcem
POZOR!- v tom případě v čistopise rozpočtu (či soupisu prací do soutěže) všechna propojení na externí soubory zrušit a vzorce v množství nahradit hodnotou a tu zaokrouhlit na 3 des. místa!!
lze i vkládat nové listy pro pomocné výpočty, ale v čistopis je odstraňte, předtím vazby z listu SOPS opět nahraďte hodnotami, postup výpočtu pak popište na řádku VV
přejmenován list "SO xx-xx-xx" na "SOPS"
upraveno formátování některých buněk na "Díl" a na skrytém listu "hide"- v souladu s datovým předpisem XC4
zejména : text- číslo (vč, počtu des. míst)- měna odstraněna
v hlavičce v K10:L10 upraven nadpis na "Cena v Kč"
Do bunky A1 zapsan text FORMULÁŘ SOPS
filtr nadefinován do ř. 4014
u dílu dodefinováno podmíněné formátování pro "Kód dílu"
2018-11-05 | makro Vložit díl opraveno z "polozka = """ na "polozka = "Kód dílu""
2018-11-14 | Upraveno makro pro součet dílu" za Díl + číslo dílu"
doplněno o součet hmotností
přidána kontrola cena za objekt na součet položek
přidány buňky pro zpracování ukazatele dle mj JKSO
2018-11-16 | Doplněno makro pro součet dílu , aby bylo pravda, co se deklaruje v tlačítku - "včetně přerpočítání dílu", tzn vytvoření vzorců ve sloupcích J a L
ve stejném makru se řeší přizpůsobení výšky řádků ve sloupci F celého dílu
2018-11-19 | Součet za díl celková hmotnost se přepíše v případě, že je nula, na ""
navrácen nápis "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě" jako základní
2018-11-21 | Doplněno makro pro součet dílu- přepočítá se i pořadové číslo položky

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
W | Součet za díl: | Název dílu
D | Díl: | Název dílu