SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem k rukám Bc. Marie Lepeškové Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem

Oprava mostů v km 0,931 a v km 3,040 v úseku Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ

- žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, příloze č. 3 neoceněném položkovém rozpočtu, v záložce VRN 01 je položka č. 4 Inženýrská činnost. Tato položka obsahuje popis: zajištění stavebního povolení, koordinace, zkušební provoz, kolaudace, koordinátor BOZP na staveništi. A dále ve Výzvě k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky je uveden bod č. 19.12 Dodavatel pro opravu mostu v km 0,931 zajistí včas stavební povolení, lze využít projekt stavby (viz příloha č. 12 zadávací dokumentace) včetně dokladové části.

Po kontrole předložené dokumentace a dokladové části však musíme konstatovat, že všechny vyjádření k existenci IS jsou již neplatná, a že doložená dokumentace a především její dokladová část neodpovídá projektové dokumentaci pro stavební povolení. Pro podání žádosti o stavební povolení na Drážním úřadě bude nutné projektovou dokumentaci dopracovat a získat závazná stanoviska v rámci veřejnoprávního projednání (KHS, hasiči, policie ČR, Státní plavební správa, Povodí Labe, ŘSD, Magistrát města – odbor dopravy a odbor životního prostředí). Musí se aktualizovat všechna vyjádření správců IS, musí být vydán souhlas dle §15 a § 96B, že je dokumentace v souladu s územním plánem. Z těchto vyjádření může vyplynout požadavek na další projednání, např. vodoprávní řízení, dopracování požární zprávy či vypracování hlukové studie. Vzhledem k naplánovaným výlukám považujme za nereálné, získání stavebního povolení do termínu, kdy je nutné zahájení přípravných stavebních prací (výstavba konzol pro bourání říms a výstavba nových žb. říms). Nejkratší možný termín od podání žádosti na Drážní úřad po vydání stavebního povolení je 1,5 měsíce (30 dnů DÚ, 15 dnů lhůta pro nabití právní moci.

- Žádáme zadavatele o informaci, zda bude předložená dokumentace doplněna o doklady, potřebné pro stavební řízení a zda je možné posunout termíny stavby a termíny výluk?

Pokud budou na výše uvedené otázky odpovědi zadavatele záporné, navrhujeme zadavateli nežádat o stavební povolení na DÚ, nýbrž aby zadavatel pouze ohlásil opravné a udržovací práce, neboť se nejedná o kompletní rekonstrukci mostu nebo novostavbu, nedojde k zásahu do nosné konstrukce mostu a nedojde ke změně parametrů stávající konstrukce.

Domníváme se, že činnosti, jakými jsou koordinace, zkušební provoz a koordinátor BOZP by si měl zajišťovat zadavatel. Dle § 14 zákona 309/2006 Sb., je toto povinností investora ustanovit koordinátora BOZP na staveništi.

b)    Žádáme zadavatele o stanovisko k výše uvedenému postupu

Dotaz č. 2

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, příloze č. 3 neoceněném položkovém rozpočtu, v záložce VRN 01 je položka č. 5 Autorský dozor projektanta. Domníváme se, že tuto činnost by si měl zajišťovat zadavatel. V případě, že by tuto činnost prováděl zhotovitel, mohlo by docházet ke střetu zájmů.

Odstraní zadavatel tuto položku ze soupisu prací?

Dotaz č. 3

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci jsou ve Výzvě k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky uvedeny předpokládané termíny výluk. Pro práce v úseku prackovického zhlaví žst. Ústí n/L hl. n. je pak uvedena výluka 8N pro 2TK + TV (SK 912) a pak 13 nočních výluk 1.TK +TV (SK 911) po 5 hod. ve vhodném termínu 07-10/2019, případně v r. 2020.

Na základě zkušeností z realizace obdobných oprav jsme toho názoru, že bez nepřetržité výluky 1.TK v době cca 1 měsíc před plánovanou výlukou 1. TK v úseku Ústí n.L Střekov – Ústí n.L. západ nebude možné zbourat a následně zhotovit nové římsy na železničním mostě v km 0,931. Provést montáž konzol, výstavbu bednění nových říms, montáž armatury, betonáž nové římsy a následné odbednění není (s ohledem na minimální vzdálenost TV od spodní části nosné konstrukce) technicky proveditelné bez nepřetržité výluky vč. vypnutí TV a navíc by došlo k ohrožení bezpečnosti železničního provozu a pracovníků.

Žádáme o informaci, zda zajistí a doplní zadavatel nepřetržitou výluku úseku prackovického zhlaví žst. Ústí n/L hl. n 1.TK + TV v délce minimálně 8N ?

Dotaz č. 4

Dle našeho názoru chybí v soupisu prací položka, která by řešila detail dilatační spáry mezi mostními konstrukcemi (detail 13.08).

Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací?

V Ústí nad Labem, dne 25.3.2019

S pozdravem

Ing. Jaroslav Dlouhý                                                          Ing. Richard Bauer

prokurista STRABAG Rail a.s.                                        prokurista STRABAG Rail a.s.