## hmg zast. Vilémovice Březinka
Technologický postup prací grafický pro lokální pracoviště
Stavba: | Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou - Čerčany
Investor: | Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Místo: | zastávka Vilémovice a zastávka Dolní Březinka
| bez výluk | [28 empty] | výluka koleje 18N | [17 empty] | bez výluk
| 36. týden | [6 empty] | 37. týden | [6 empty] | 38. týden | [6 empty] | 39. týden | [6 empty] | 40. týden | [6 empty] | 41. týden | [6 empty] | 42. týden | [6 empty] | 43.týden | [6 empty] | 44. t
zastávka VILÉMOVICE | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt
| 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
Předání staveniště | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
Přípravné práce | bar: 2019-09-03 to 2019-09-16
Zřízení staveniště | bar: 2019-09-03 to 2019-09-09
Vytýčení sítí | bar: 2019-09-03 to 2019-09-09
odstranění náletové zeleně | bar: 2019-09-10 to 2019-09-23
přesazení nové lípy | bar: 2019-09-17 to 2019-09-23
zřízení nové kabelové přípojky nn | bar: 2019-09-17 to 2019-09-30
zahájení výluky | bar: 2019-10-01
sejmutí ornice (drnu) ze svahu zemního tělesa v místech jeho rozšíření | bar: 2019-10-01
demontáž stávajícího sypaného nástupiště | bar: 2019-10-01
uložení do přisypávky zemního tělesa nebo tělesa nového nástupiště
pročištění kolejového lože
úprava GPK
přisypávky zemního tělesa
vybudování nástupiště
vybudování osvětlení nástupiště
osazení zábradlí a informačních tabulí
zřízení přístupové komunikace včetně zábradlí
úprava stezky
dokončení přípojky nn včetně zapojení
osazení zajišťovacích značek
demontáž/montáž kce přejezdu
ukončení výluky
konečné úpravy žel.svršku, spodku a nástupiště
vegetační ochrana zasažených ploch
uvedení použitých pozemků do původního stavu
Dokončovací práce
Předání stavby
| 2019-09-02: bez výluk; 2019-10-01: výluka koleje 18N | [17 empty] | bez výluk
| 2019-09-02: 36. týden; 2019-09-09: 37. týden; 2019-09-16: 38. týden; 2019-09-23: 39. týden; 2019-09-30: 40. týden | [5 empty] | 41. týden | [6 empty] | 42. týden | [6 empty] | 43.týden | [6 empty] | 44. t
zastávka DOLNÍ BŘEZINKA | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt
| 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
Předání staveniště | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
Přípravné práce | bar: 2019-09-03 to 2019-09-16
Zřízení staveniště | bar: 2019-09-03 to 2019-09-09
Vytýčení sítí | bar: 2019-09-03 to 2019-09-09
odstranění náletové zeleně | bar: 2019-09-10 to 2019-09-23
zřízení nové kabelové přípojky nn | bar: 2019-09-17 to 2019-09-30
zahájení výluky | bar: 2019-10-01
sejmutí ornice (drnu) ze svahu zemního tělesa v místech jeho rozšíření | bar: 2019-10-01
demontáž stávajícího sypaného nástupiště | bar: 2019-10-01
uložení do přisypávky zemního tělesa nebo tělesa nového nástupiště
zřízení trativodu
pročištění kolejového lože
úprava GPK
přisypávky zemního tělesa
vybudování nástupiště
vybudování osvětlení nástupiště
osazení zábradlí a informačních tabulí
zřízení přístupové komunikace včetně zábradlí
úprava stezky
dokončení přípojky nn včetně zapojení
osazení zajišťovacích značek
demontáž stožárů stávajícího osvětlení | bar: 2019-10-01
rekonstrukce přístřešku – omítky/malby/nátěry
ukončení výluky
konečné úpravy žel.svršku, spodku a nástupiště
vegetační ochrana zasažených ploch
uvedení použitých pozemků do původního stavu
Dokončovací práce
Předání stavby
PŘEDPOKLÁDANÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM | 2019-09-02: 1343900; 2019-10-01: 8044497.1
9388397.1
V Havlíčkově Brodě dne: | 2019-09-03: 2019-03-11