Rekonstrukce traťové koleje Smržovka – Josefův Důl;  km 0,317 - 1,722

Návrh vypořádání připomínek k DSP (projektu stavby)

| č. | Připomínkující | Obsah připomínky | Vypořádání připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GŘ SŽDC O11 pan Zelený | Dle RVP na rok 2019 je tato stavba plánována v termínu 21.9. – 30.10.2019. Žádáme o respektování tohoto projednaného termínu. | HMG stavby momentálně uvažuje nepřetržitou výluku od 1.6. do 14.8.2019. Doba trvání a termín vychází z reality umístění staveniště v CHKO Jizerské Hory na základě místních šetření se zástupcem Správy CHKO. Původní, z hlediska této konkrétní trati neadekvátně napjatá doba trvání, vycházela ze vstupních podkladů pro co nejlepší hodnocení metodou CBA. |
| 2 | GŘ SŽDC O12 pan Michajlow | Správce sítí, budoucí vlastníky, dotčené orgány a instituce požadujeme nazvat v dokumentaci přesně podle Obchodního rejstříku České republiky. | Opraveno. |
| 3 | pan Michajlow | Do dokumentace (například A.8) pro stavební povolení požadujeme doplnit (pro zhotovitele stavby závazné) obecně platné právní předpisy, interní předpisy SŽDC a použité technické normy – vše v aktuálním znění. | Předpisy jsou obsaženy v souhrnné části B (B.3, B.4) a dále v případě potřeby v technických zprávách k jednotlivým objektům. |
| 4 | pan Michajlow | Žádáme doplnit (například A.8.1) i seznam použitých zkratek tak, jak to bývá obvyklé v tomto stupni projektové dokumentace. | Doplněno jako A.2 g). |
| 5 | GŘ SŽDC O13 Ing. Trejtnar | Doporučení upřesnit rozsah výstroje trati (zejm. staničníky) | Nutno doplnit tabulový km 1,0; ostatní stávající jsou krom km 0,7 v provedení z kamene, z hlediska viditelnosti číselných údajů vyhovující. Na konferenčním projednání byl učiněn závěr, že stávající staničníky je možné ponechat, s ohledem na neviditelnost spodních partií staničníků předpokládáme výměnu 6 ks (tj. 50 %). |
| 6 | Ing. Trejtnar | Doplnit počet podložek pod paty kolejnic v úseku s ponechanými pražci SB8 (km 1,311 – 1,488). | Bude doplněno. |
| 7 | Ing. Břešťovský | Nerespektování závěru z IGP z roku 2016 | Rozsah sanačních prací byl upraven na základě výsledků MŠ na trati ze dne 28.8.2018 |
| 8 | Ing. Břešťovský | Detailněji popište rozšíření stezky pomocí dílců typu L | Doplněno. |
| 9 | Ing. Břešťovský | V předmětném úseku se nacházejí také násypy. Ze vzorových příčných řezů vychází také úprava těchto svahů. Popište úpravu do TZ. | Doplněno (SO 122). |
| 10 | Ing. Břešťovský | Dále připomínky k SO 112 - viz řádek č. 32 |  |
| 11 | Ing. Břešťovský | Protože se v rámci rekonstrukce nebude provádět železniční spodek, požadujeme doplnit do technické zprávy požadavek na únosnost a mrazuvzdornost zásypu v úrovni pláně tělesa železničního spodku podle předpisu SŽDC S4. | Na konferenčním projednání bylo dohodnuto zapracování požadavku 30 MPa. Doplněno (SO 122). |
| 12 | Ing. Břešťovský | Doplňte od TZ požadavek na založení prefabrikátů na rozšíření stezky. | Doplněno. |
| 13 | GŘ SŽDC O30 Pan Knížek | Doplnit do TZp odstavec týkající se rizikových prací z hlediska možnosti vzniku požáru: „Při provádění řezání kyslíkem popř. svařování a svařování termitem, musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování. Technologický postup prací, s ohledem na okolní vegetaci v místě stavby, musí obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací shora uvedených prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí s ohledem na okolní vegetaci (např. lesní porost)“. | Doplněno. |
| 14 | SŽDC SS západ Ing. Bahenský | Doložit vyjádření správců IS. Doplnit Posuzovací a Schvalovací protokoly. | Bude doplněno. |
| 15 | p. Švejk | Ve všech dotčených stavebních objektech opravit správce a vlastníky kabelů. | Opraveno. |
| 16 | Ing. Sochorníková | Opravit – aktualizovat legislativní předpisy z oboru ochrany ŽP | Opraveno. |
| 17 | Ing. Fridrich | TZ obecně uveďte strukturu textu a náplň do souladu se Směrnicí 11/2006, příl. 2 | Doplněno. |
| 18 | Ing. Fridrich | TZ kap. 2 doplňte, že v celé délce bude zřízena bezstyková kolej | Doplněno. |
| 19 | Ing. Fridrich | TZ kap. 2 doplňte rozsah úprav v úsecích na SB8 – nejen výměna upevnění za KS, ale též výměna pružných podložek pod patou kolejnice a vyřezání defektoskopicky vadných míst v kolejnicích (pokud takové jsou). | Doplněno. Poslední předpoklad je/byl spíše nové kol. 49 E1 R 260. |
| 20 | Ing. Fridrich | podélný profil doplňte do řádku k pražcům v úsecích s pražci SB8 výměnu upevnění za KS (1,311 – 1,489 a 1,722 – 1,747 podle SŽDC S3/2, čl. 76). Informaci o staničení těchto úseků doplňte do TZ kap. 2, výměnu svěrek na konci úseku i do kolejového plánu. | Opraveno. |
| 21 | Ing. Fridrich | TZ zcela chybí projekt zajištění polohy koleje. Jediná zmínka v kap. 4 je zcela nedostatečná a formulačně se vztahuje k PD. | Bude popsáno ve smyslu dohody z projednání dne 9.11. |
| 22 | Ing. Fridrich | TZ kap. 3 popis zcela nedostatečný. Nejasné, co je vlastně náplní SO 111. Když má SO 112 vlastní TZ, měl by tu alespoň být odkaz. | Upřesněn předmět SO 111. |
| 23 | Ing. Fridrich | TZ kap. 4 ve výstroji dráhy chybí staničníky (betonové i tabulové) a sklonovníky (podle předpisu SŽDC D1). U rychlostníků uveďte jejich staničení. U staničníků ověřte možnost jejich osazení (zda se vejdou ve skalních zářezech – pokud některý ne, nahraďte jej tabulovým ukotveným do skály). | Doplněno. |
| 24 | Ing. Fridrich | příčné řezy: chybí příčné posuny osy koleje. | Hodnoty posunů obsaženy v projektu PPK (E1.1.7) |
| 25 | Ing. Fridrich | kolejový plán neuvádějte název nových betonových pražců. Výměna upevnění viz výše. | Opraveno. |
| 26 | Ing. Fridrich | vytyčovací výkres chybí zákres vytyčovacích bodů, naopak nerozumíme v tomto výkresu zákresu zařízení staveniště, fólie podél trati (nikde není uvedena, k čemu?). | Opraveno. |
| 27 | Ing. Fridrich | TZ SO 112 a detaily chybí jakékoliv výkresy, z nichž by šly odvodit výměry sanačních prací (pohled na skálu apod.). | Doplněno, pohledy na skálu k dispozici pouze perspektivní - zkreslující. |
| 28 | Ing. Fridrich | chybí výkaz výměr a soupis prací. Není vůbec uvedeno nakládání s vyzískaným materiálem (co využito ve stavbě k vložení zpět nebo pražce do záchytných zídek, co pro OŘ, co do odpadu) | Bude doplněno. |
| 29 | Ing. Seidlová | C2.1 – koordinační situace - nesouhlasíme se žlutým písmem - nečitelné - proč je jeden propustek modrý a druhý zelený? - do legendy požadujeme správné názvy SO a PS | Žluté písmo bude změněno na čitelnější, nicméně v tomto případě je použitá barva věcí převzatého podkladu od SŽG. Barva propustku v žádném případě nesouvisí s případným výskytem živočichů a bude sjednocena na modrou. Názvy SO a PS budou prověřeny a případně opraveny. |
| 30 | Ing. Seidlová | - SO 121 Propustek km 0,552 Technická zpráva - požadujeme doplnit požadavky na kámen odláždění - kap. 11.1 - chybně norma na beton (chybí v kap. 7) - TKP chybí v kap. 7 - kap. 11.2 - nepožadujeme PB u jímky - požadujeme doložit nutnost prahů z C 30/37 (provádění? deska 25/30) - chybí požadavky na těžký kamenný zához, letopočet, rozražeče příl. 2 - chybí kabely příl. 3 - lze zához mimo pozemek? - v půdoryse chybně beton jímky příl. 5 - chybí kubatury bourání a výkopů, zalití stáv propustku příl. 6 - chybí zkosení hran - jak se budou kari sítě zasouvat do sebe? příl. 7 - nesouhlasíme se způsobem vyztužení - požadujeme vykreslit a vykázat výztuž a kari sítě zde - na příl. 6 chybí (chybí i výztuž desky) - bet. práh požadujeme zavázat do desky Chybí výkaz výměr Rozpočet neodpovídá přílohám | Opraveno. VV bude opraven návazně a doložen. |
| 31 | Ing. Seidlová | SO 122 Propustek km 0,873 Technická zpráva - požadujeme doplnit požadavky na kámen odláždění - kap. 11.1 - chybně norma na beton (chybí v kap. 7) - TKP chybí v kap. 7 - kap. 11.2 - nepožadujeme PB u jímky - požadujeme doložit nutnost prahů z C 30/37 (provádění? deska 25/30) - chybí požadavky na těžký kamenný zához, letopočet, rozražeče příl. 2 - chybí kabely příl. 3 - lze zához mimo pozemek? - v půdoryse chybně beton jímky příl. 5 - chybí kubatury bourání a výkopů, zalití stáv propustku příl. 6 - chybí zkosení hran - jak se budou kari sítě zasouvat do sebe? příl. 7 - nesouhlasíme se způsobem vyztužení - požadujeme vykreslit a vykázat výztuž a kari sítě zde - na příl. 6 chybí (chybí i výztuž desky) - bet. práh požadujeme zavázat do desky - U3 chybí v koo. sit - v př. řezu chybí kabelový žlab dle koo. sit. Rozpočet neodpovídá přílohám Požadujeme vykreslit do výkresů umístění 18ks letopočtů | Opraveno kromě 18 ks letopočtů. U3 v koo sit – v měřítku 1:500 se projeví jako tlustá čára, opatříme ji tedy staničením a popiskem VV bude opraven návazně a doložen. |
| 32 | Ing. Seidlová | SO 112 Zajištění skalních svahů Do situací doplnit rozsahy prací, alespoň popisem (délka, plocha atd.) tak aby se dal ověřit výkaz výměr Do situací doplnit staničení dle tz. Do řezů doplnit popis úpravy svahu Změna betonu ve vrtech pro HEB na C 20/25 Z dokumentace se nedá určit rozsah prací - požadujeme doplnit Výkaz výměr není doložen | Doplněno. VV bude opraven návazně a doložen. |
| 33 | SŽDC SŽG Ing. Siládi | Stavbu navázat na staničení stavby předchozí… | Staničení rekonstruovaného úseku bude nově vztaženo ke kilometrické poloze ZV8 žst. Smržovka (km 0,232 415). Vysvětlení viz zápis, bod 6). |
| 34 | Ing. Siládi | Chybějící TZ k jednotlivým částem geodetické dokumentace I.3 až I.6 | S ohledem na rozsah stavby jsou veškeré údaje o bodovém poli i mapové podklady v plné míře převzaty od jejich správce (SŽG Praha, středisko Ústí nad Labem). Údaje k dílčím částem geodetické dokumentace I.3 až I.6 budou shrnuty do souhrnné zprávy (označení přílohy I.1) |
| 35 | Ing. Siládi | Zajištění PPK, vzdálenost zajišťovacích značek | V předloženém návrhu jsou všechny ZZ uvažovány konzolové bez využití skalních masivů a případně vhodných částí „umělých staveb“, po realizaci umělých staveb a očištění skal bude projekt zajištění PPK upraven na základě místního šetření |
| 36 | SŽDC OŘ HK Ing. Charvát | PS 450 – úpravy ZZ vyvolané výlukou | Na VV opatření diskutováno s p. Maryškem, poučená osoba bude zaměstnancem zhotovitele, bude disponovat telefonickým spojením na výpravčího DOZ Liberec a její stanoviště bylo určeno tak, že bude mít dostatečný rozhled ve směru Tanvald i Smržovka. Na výjezdu ze ZS bude po dobu stavby instalováno DZ A32a + P6. |
| 37 | Ing. Charvát | F – Zásady organizace výstavby | Do textu zapracováno doporučení nevyužívat část plochy ZS přiléhající k trati směr Tanvald jako komunikaci k pojíždění mechanizací, ale např. k dlouhodobějšímu uskladnění sypkých hmot. |