Žádost o ROV 63212

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 25.2.2019

Účel:TSO části traťové koleje na trati Rudná u Prahy - odb. Jeneček dle ROV 63212.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 884; e-mail: Hubacek@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Rudná u Prahy - Jeneček odb.

kolejově záhlaví hostivické v dopravně Rudná u Prahy

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 9 v dopravně Rudná u Prahy

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:25 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 21:00 hodin - 21. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 14:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Souběhy etap :

A + B

Předpokládané termíny konání výluk :

Etapa A    :  8. - N - 28. 7. 2019

Etapa B    :  11. 7. 2019

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

dopravna Rudná u Prahy pro výluku hostivcického záhlaví v dopravně Rudná u Prahy a pro výluku traťové koleje Rudná u Prahy - odb. Jeneček.

Zápis OZOV: odb. Jeneček.

Etapa B:

dopravna Rudná u Prahy.

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A:    TSO části traťové koleje, čištění štěrkového lože, příkopů, výměna vadných pražců, dotahování upevňovadel, podbíjení, doplnění štěrkovího lože, oprava BK, navaření srdcovky ve výh. č. 5 na odbočce Jeneček.

Etapa B:     Oprava výhybky č. 9 v Rudné u Prahy.

Použitá mechanizace:

- MHS

- MUV 69 + PV

- SČ

- ASP

- Sa vozy

- Loko

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Po dobu výluky nebude možná jízda vlaků mezi stanicemi Hostivice a Rudná u Prahy.

Bc. Dušan Vymazal 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 


Milady Horákové 251, 272 01  KLADNO 
Tel.: 972 258 113 
Mobil: 725 818 114

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

SP – EOV nesmí být poškozeno, kabelové trasy nesmí být narušeny.

Odpojení EOV nutno s předstihem projednat s příslušným správcem SP.

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: VMSP Polák Josef ,SP2 Kladno,tel.972 258 480

e-mail: PolakJ@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce je:

- VMSZT Tomáš Šubrt,	č. tel.: 972 258 490, mobil: 724 138 469,

jeho zástupcem je:

- MSZT Jan Pospíšil, 	č. tel.: 972 258 492, mobil: 724 748 594,

zástupcem za aparát SSZT Praha východ je:

- Jakub Vážný,		č. tel.: 972 246 408, mobil: 724 836 441.

- Ve vyloučené části kolejiště v traťovém úseku mezi dopravnami Rudná u Prahy a Jeneček odb. se nacházejí PZS v km 17,407, 18,048, 19,163 a 22,511. Ovládací obvody PZS v km 17,407, 18,048 a 19,163 se nacházejí ve vyloučené části kolejiště od km 16,680 do km 19,848. Ovládací obvody PZS v km 22,511 se nacházejí ve vyloučené části kolejiště od km 21,780 do km 23,052. Při jízdách kolejových pracovních mechanismů a speciálních vozidel požádá OZOV výpravčího – dispečera na pracovišti DOZ Beroun o nouzové otevření PZS obsluhou z JOP. Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3567 předpisu SŽDC D1, PZS bude možné uzavřít obsluhou tlačítka “Uzavření přejezdu” ve skříňce nouzového ovládání umístěné na sloupku vedle RD v blízkosti přejezdu. Klíče od skříněk nouzového ovládání jsou uloženy v DK dopravny Hostivice.  Před ukončením výluky po uvolnění ovládacích obvodů kolejovými pracovními mechanismy a speciálními vozidly uvědomí OZOV výpravčího – dispečera na pracovišti DOZ Beroun o skutečnosti, že je možné zrušit nouzové otevření PZS.

- Dodavatel stavebních prací si včas tj. nejméně 2 týdny před zahájením prací objedná vytyčení kabelových tras ve správě SSZT Praha východ na č. tel. 972257480 (pí. Procházková). Při vytyčení budou dohodnuta případná opatření k ochraně kabelů před  poškozením ( např. upřesnění polohy a hloubky uložení sondážními výkopy za dozoru odpovědného zástupce SSZT). V případě, že stavební práce vyvolají potřebu přeložení stávajících kabelů, dodavatel tuto přeložku zajistí na vlastní náklady.

- Výlukovými pracemi nesmí dojít k poškození sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (kabely, kabelové trasy, kabelové závěry, návěstidla, senzory počítačů náprav včetně jejich přívodů a kabelových skříněk apod.). Pokud dojde při provádění výlukových prací k znečištění nebo zasypání vnějších prvků zabezpečovacího zařízení (zejména ochranných trubek přívodů kolových senzorů počítačů náprav.), provede zhotovitel jejich očištění, které bude provedeno s náležitou opatrností ručně, aby nedošlo k jejich poškození.

- V případě potřeby demontáže vnějších prvků zabezpečovacího zařízení pro umožnění realizace výlukových prací budou demontáže a poté zpětná montáž provedena zhotovitelem pod dozorem odpovědného zástupce SSZT, který případně jmenuje pracovníka pro výkon dozoru. O potřebě dozoru nad demontážemi je třeba vyrozumět odpovědného pracovníka SSZT s časovým předstihem min. 3 pracovní dny.

- Před ukončením výluky si OZOV vyžádá souhlas k ukončení výluky od zodpovědného pracovníka SSZT. Bez tohoto souhlasu nesmí být výluka ukončena.

Jakub Vážný

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

organizační jednotka

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ

provozní oddělení

Partyzánská 24, 170 00 PRAHA 7

Tel.: 972 246 408

Mobil. 724 836 441

Fax: 972 246 406

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného profilu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstanci provádějící stavební práce.

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

Odpovědný zástupce objednatele výluky (OZOV):

- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanizmů a speciálních vozidel na vyloučené koleji

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO/ředitel CDP Praha dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- OŘ Praha/ředitel CDP Praha v souladu s ustanovením předpisu SŽDC D5 a SŽDC D7/2 zajistí v případě potřeby zpracování a vydání Rozkazu ředitele k ZDD.

- Přednostové dotčených PO/ředitel CDP Praha zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO/ředitele CDP Praha ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 25.02.2019

Milan Píša

provozní náměstek

OŘ Praha