Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava traťového úseku Jeneč - Rudná u Prahy

Trať podle JŘ:	122  Rudná u Prahy - Jeneč

TU:	0741  Rudná u Prahy - Jeneč

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Rudná u Prahy – Jeneč , jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé betonové pražce s dřevěnými hmoždinkami, prosedlé kolejnicové  styky a sváry , špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

SO – 01 – Oprava železničního  svršku

V traťové koleji Rudná u Prahy – Jeneč zhotovitel provede:

- Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d".( km 19,550-20,700)

- Vyjmutí a vložení  kolejového roštu v ose koleje do součástí (km 18,160-19,550)

- Úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu (km 18,160-19,550)

- Montáž kolejového roštu pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c".(1390m)

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49.(km 19,550-20,700)

- Dělení kolejnic kyslíkem – S49 .(km 19,550-20,700)

- Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný, vložka M, šroub T5, matice M24, pryžová podložka (km 20,000-20,700)

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně (km 18,16-19,200; 20,000-20,710)

- Svahování zemního tělesa žel. spodku –s rozprostřením výzisku z čištění odvodnění

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek (km 18,160-20,700)

- D+M pražcových kotev (26+6ks)

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva

- geodetické zaměření v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

SO – 02 Oprava železničního svršku v km 16,500-18,040

Zhotovitel provede:

- Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. (182ks)

- Posun kolejnic před svařováním tv. R65. (km 16,680-18,040)

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49. (km 16,680-16,500)

- Dělení kolejnic kyslíkem – S49 , R65

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. upínací teploty , svařování kol. R65, S49 (km 16,500-18,040)

- Umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek

- Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný, vložka M, šroub T5, matice M24, pryžová podložka (km 16,500-18,040)

- Demontáž + montáž informačního bodu MIB 6

SO – 03 – VRN

Zhotovitel provede:

- geodetické práce před a v průběhu prací. včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

- Dozor pracovníků SSaZ

SO – 04 – DSPS

Zhotovitel provede:

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Ostatní

Vyzískané betonové pražce a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Kladno

Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Rudná u Prahy.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	8.7.2019

Ukončení prací :     10.8.2019   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Odevzdání DSPS:  20.8.2019

Ukončení díla:        20.9.2019

Kontrola DSPS ze strany SŽDC, s.o.-SŽG Praha: max. 30 dní od odevzdání

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63212 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec:

8.7. – 28.7.2019 - nepřetržitě úsek Rudná u p. – odb. Jeneček

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.