## Pozadavky na vykon
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 601 - 603 |  | GSM-R Benešov - Votice
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 601 | Doplnění centrálních částí sítě GSM-R | V rámci toho PS dojde k doplnění centrální části systému GSM-R v objektu Praha Pernerova a CDP Přerov. Bude proveden upgrade stávající MSC, BSS a NSS na poslední platnou verzi, provede se dopnění SW licencí za navýšení počtu BTS a TRx, začlenění do systému, zapojení do smyček E1, konfigurace sítě, zapojení do dohledu a záznamu vč. licencí, doplnění HW rozhraní E1 do BSC, doplnění systému GPRS, převzetí a příparava místnosti, projednání výluk technologie, vstupy do dotčených prostor. Koordinace výstavby, měření, nastavení, revize, funkční zkoušky, zkušební provoz. Vypracování výchozích revizních zpráv a protokolů. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 101-106.
PS 602 | Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály | V rámci toho PS dojde k upgradu stávajících pevných terminálů GSM-R na pracovišti dispečerů a výpravčích a dodávce přenosných terminálů GSM-R pro pracovníky SŽDC. Terminály budou vybaveny konektivitou do systému GSM-R, budou mít dostupné všechny funkcionality EIRINE. Do všech místností, kde bude instalován dispečerský nebo koncový terminál, bude v rámci tohoto PS připravena přenosová cesta v úrovni E1 a LAN nebo bude využito stávající přenosových cest vybudovaných v rámci jiných staveb. V rámci této stavby se jedná o úpravu a doplnění vybavení pracovišť výpravčích a dispečerů o vstup do sítě GSM-R v žst. Olbramovice, kde je pracoviště vybaveno zapojovačem s terminálem IPTC v rámci stavby DOZ . Dále bude dodáno 20ks přenosných terminálů s funkcí ASCII (5ks normální provedení, 15ks odolné provedení) vč. SW, napaječe, pouzdra a potřebných kabelů. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby, zejména PS 131. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky na NN připojení, na zařízení ITZ a pokud to bude nezbytné i krátkodobé vypnutí stávajících rádiových systémů a pod. Dodané technologické části a SW musí navazovat na technologie, dodané v rámci stavby GSM-R uzel Praha a musí s nimi být plně kompatibilní.
PS 603 | Radiovníky | V rámci tohoto PS bude daný úsek vybaven radiovníky a předradiovníky v počtu 4ks na odbočné tratě a 4ks na hlavní trati. Objem prací představuje dodávku a montáž 12ks pevných návěstních tabulí, staničení návěstidel za účasti komise, vytýčení sítí v místě stavby a drobné zemní práce spojené s osazením sloupku pro návestní tabuli. Po dokončení stavby a uvedení do provozu se provede odtemnění návěstidel. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 101-106.