## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 121-131 |  | GSM-R Benešov - Votice
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 121 | Uvedení do provozu | Délka úseku je cca 19km. Předrealizační příprava pro výstavbu 6ks BTS v daném úseku - převzetí a příparava staveniště, vytýčení sítí, výluky na stávajícím zařízení, předrealizační měření, vstupy do objektů. Koordinace výstavby, měření, optimalizace anténních systémů, revize, funkční zkoušky, zkušební provoz. Závěrečná měření dle kritérií EIRENE, vypracování výchozích revizních zpráv a protokolů pro BTS, školení pro cca 4 osoby. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 101 - 106, 131 a 601 - 603, koordinace s dalšími probíhajícími stavbami v oblasti a pod.
PS 131 | Přenosové zařízení | V rámci stavby GSM-R Benešov - Votice bude daný úsek doplněn přenosovým systémem s kapacitou STM-1 a to v jednotlivých lokalitách BTS - celkem 5ks zařízení. Dále budou doplněna stávající přenosová zařízení SDH STM-4 v železničních stanicích (Votice, Olbramovice) a TO (Zahradnický tunel) o příslušná rozhraní a v žst. Benešov dojde k náhradě stávajícího SDH STM-4 za STM-16 s počtem a skladbou rozhraní dle specifikace v části D. Propojení nových BTS bude po stávajícím DOK po nových přípojných MOK, budovaných v rámci jednotlivých BTS. Zaokruhování přenosového systému je provedeno po jiných dvou vláknech téhož optického kabelu. Každý nový uzel bude vybaven jednotkami nezbytných optických agregátů STM-1, jednotkou rozhraní E1 a jednotkou rozhraní Ethernet. Dle počtu vyvedených příspěvků E1 bude dodán rovněž rozvod E1. Konkrétní počty jednotlivých rozhraní jsou uvedeny v blokovém schema a v technické zprávě. Pro každý nový uzel bude dodána rovněž příslušná licence CTM. Součástí dodávky každého uzlu bude připojení uzlu k dohledu a zdroji synchronizačního kmitočtu a dodání 1 ks přístupového switche. Nový uzel SDH STM-16 bude dodán vč. nového 19" racku a zálohovaného zdroje. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 101 - 106, 121 a 601 - 603, koordinace s dalšími probíhajícími stavbami v oblasti a pod. Pro realizaci PS je nutné zajistit i případné výluky na NN připojení, na přenosovém zařízení a a případných dalších technologiích, napojených na stávající přenosový systém a pod.